**DODATEK č. 3**

**ke smlouvě o dílo č. 209/2022 ze dne 08. 06. 2022**

KOUPELNY, WC A ELEKTROINSTALACE DM II KARLOVARSKÁ - 1. ETAPA

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**SMLUVNÍ STRANY**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 |
| se sídlem: | Karlovarská 99, 323 00, Plzeň |
| IČO: | 69457930 |
| DIČ: | CZ69457930 |
| statutární zástupce: | Ing. Irena Nováková, ředitelka školy |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „objednatel“

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** |  **Petr Milota** |
| se sídlem: | U trati 768, 336 01 Blovice  |
| IČO: |  48331023 |
| DIČ: |  CZ7308272026 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | ŽR u ŽÚ Blovice |
| zastoupený: | Petr Milota |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „zhotovitel“

**PŘEDMĚT ZMĚNY**

* 1. Článek 5, TERMÍNY PLNĚNÍ, odstavec „Dokončení stavebních prací“ se mění a nově zní:

**Dokončení stavebních prací: nejpozději do 190 *(stodevadesáti)* kalendářních dní od předání staveniště, nejpozději však do 31. 01. 2023**

* 1. Článek 6, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 6. 1. se doplňuje o cenovou kalkulaci víceprací a zároveň mění i celkovou rekapitulaci dvou pater a nově zní:
	2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

**CENA ZA VÍCE A MÉNĚ PRÁCE NEZBYTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA PRO DVĚ TYPICKÁ PATRA (poloviny 11. a 12. patra) A ŘEŠENÍ HAVARIJNÍCH STAVŮ:**

A) Vícepráce dle Dodatku č. 1 k SOD 209/2022

11. patro DM II - stavební část 1.012.451,86 Kč

12. patro DM II - stavební část 1.012.451,86 Kč

11. a 12. p. DM II - 4x dveřní sestavy 642.393,00 Kč

DM II - výměna hlavní armatury vodovodu 42.850,00 Kč

Dílčí vícenáklady dle Dodatku č. 1 2. 710 146,73 Kč

B) Vícepráce dle Dodatku č. 2 k SOD 209/2022

DM II - dílčí opravy (řešení havarijních stavů) 492.307,33 Kč

DM II - stavební část - kuchyňky 442.595,93 Kč

11. patro DM II - elektroinstalační část 16.416,40 Kč

12. patro DM II - elektroinstalační část 24.112,30 Kč

 Dílčí vícenáklady dle Dodatku č. 2 975.431,96 Kč

C) Vícepráce dle Dodatku č. 3 k SOD 209/2022

DM II – havarijní stavy (opravy nově zjištěných) 133 724,79 Kč

 Dílčí vícenáklady dle Dodatku č. 3 133 724,79 Kč

**Celkem cena za vícepráce bez DPH činí 3.819.303,47 Kč**

(slovy: tři miliony osm set devatenáct tisíc tři sta tři korun českých a čtyřicet sedm haléřů)

**Celkem DPH 21% činí 802.053,73 Kč**

(slovy: osm set dba tisíc padesát tři korun českých a sedmdesát tři haléřů)

**Celkem cena vícepráce včetně 21% DPH činí 4.461.357,20** **Kč**

(slovy: čtyři miliony čtyři sta šedesát jedna tisíc tři sta padesát sedm korun českých a dvacet haléřů)

**CENA CELKEM ZA (2) DVĚ TYPICKÁ PATRA (10. a 11. patra) A UPLATNĚNÍ OPCE, VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU V SOULADU S UST. § 100 ODST. 3 ZZVZ:**

**Celkem cena za dílo bez DPH činí 6.310.947,17** **Kč**

(slovy: šest milionů tři sta deset tisíc devět set čtyři sta sedm korun českých a sedmnáct haléřů)

**Celkem za DPH 21% 1.325.298,91** **Kč**

(slovy: jeden milion tři sta dvacet pět tisíc dvě stě osm korun českých a devadesát jedna haléřů)

**Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 7.636 246,08** **Kč**

(slovy: sedm milionů šest set třicet šest tisíc čtyři dvě stě čtyřicet šest korun českých a osm haléřů)

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Dodatkem č. 3 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.

Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| v Plzni 30. 12. 2022**Ing. Irena Nováková** ředitelka školyStřední průmyslová škola dopravní,Plzeň, Karlovarská 99za objednatele | v Blovicích 30. 12. 2022**Petr Milota**OSVČU trati 768,336 01 Bloviceza zhotovitele |

**Přílohy ke Smlouvě (doplněné):**

Příloha č. 11\_vícepráce DM II\_havarijní stavy