Evid. číslo smlouvy: D/0076/2023/ÚP

- Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

- Objednatel:	Zlínský kraj

se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

zastoupený: 	Ing. Radimem Holišem, hejtmanem

osoba oprávněná k jednání: Ing. Alena Miklová, vedoucí odboru územního    plánování a stavebního řádu

IČO:	70891320

bank. spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín

č. účtu:	2786182/0800

a

Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

IČO:                            471 16 901

DIČ:                            CZ47116901

zastoupená: 	Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06

bank. spojení:	Komerční banka, a.s.

č. účtu:	19-1583390227/0100

- I.

Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

  - Pro účely této smlouvy se dílem rozumí územní studie „Územní studie krajiny Zlínského kraje“.

  - Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

- II.

Rozsah díla, forma zpracování

  - Zhotovitel zahájí zpracování územní studie „Územní studie krajiny Zlínského kraje“ (dále též jen „ÚSK“) ihned po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.

  - Zakázka bude zpracována na podkladě požadavků vyplývajících ze „Zadání územní studie krajiny Zlínského kraje“.

  - Zakázka bude zpracována ve smyslu § 25 a § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnost všech částí studie je dána rozsahem řešeného území (celé správní území Zlínského kraje) a využitím studie jako podkladu pro aktualizaci Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (viz § 6 a příloha č. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti).

Územní studie (textová i výkresová část) bude opatřena autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem projektanta (autorizace dle § 4 a 17 zákona č. 360/1992 Sb. se zaměřením územní plánování).

Území řešené Územní studií krajiny Zlínského kraje bude zahrnovat celé správní území Zlínského kraje.

Základní měřítko grafické části bude 1 : 100 000, širší vztahy v měřítku 1 : 500 000.

  - Dílo bude mít tři etapy:

- Analytická část – vyhodnocení a popis stavu v území, posouzení a vyhodnocení informací získaných z vybraných oborových dokumentů, které jsou zásadní pro zpracování ÚSK a vymezení vlastních krajin se stanovením jejich cílových kvalit. Nezbytnou součástí doplňujících průzkumů budou vždy terénní průzkumy, doplněny komentovanou fotodokumentací.

- Návrhová část - v návaznosti na výsledky I. etapy (analytické části) budou vymezeny vlastní krajiny ve smyslu Evropské úmluvy o krajině (především s ohledem na revizi jejího překladu z roku 2017) se stanovením jejich cílových kvalit. Stanovením cílových kvalit, se rozumí stanovení rámcových cílových opatření uchopitelných v územním plánování a směřujících minimálně k zachování současného charakteru jednotky, resp. k posílení ekologické stability území, a zajišťující udržitelný rozvoj krajiny. Stanovení cílových kvalit bude řešeno s ohledem na přírodní, hospodářské a sociální podmínky a vnímání obyvatel krajiny. Návrh ÚSK bude obsahovat jasné závěry a vyhodnocení, které odpoví na otázku, jaká by měla být krajina řešeného území a jak toho docílit. Všechny části návrhu budou doplněny podrobným odůvodněním.

Samostatně pak bude v rámci II. etapy zpracováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA), hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 a vyhodnocení dopadu na krajinný ráz, které budou zpracovány osobou s příslušnou autorizací.

ÚSK bude také obsahovat návrh změn účinných ZÚR ZK (v souladu s přílohou č. 4 vyhl. 500/2006 Sb.).

Studie bude v rámci zpracování II. etapy projednána s dotčenými orgány, dotčenými obcemi, zástupci Zlínského kraje. Projednání návrhu ÚSK s dotčenými orgány a s dotčenými obcemi bude doloženo písemně.

- Čistopis – zapracovány výsledky projednání a zpracován čistopis ÚSK Zlínského kraje a aktualizováno hodnocení SEA, vlivů na lokality soustavy Natura 2000 a vyhodnocení dopadu na krajinný ráz.

  - V průběhu zpracování bude minimálně 1x za měsíc svoláváno jednání (kontrolní den) za účasti krajského úřadu jako pořizovatele, příp. jednotlivých obcí dotčených řešenou studií.

  - Součástí textové části bude rovněž část dokladová s obsahem záznamů z jednání (kontrolních dnů), záznamů z případných dílčích jednání zpracovatele a vždy budou přehledně uvedeny výchozí podklady a zdroje, event. další.

  - Zadávací podmínky CAD/GIS:

Datová část ÚSK bude zpracována dle metodiky Zlínského kraje pro zpracování územně plánovacích dokumentací uvedené na https://www.kr-zlinsky.cz/standard-jednotneho-digitalniho-zpracovani-uzemne-planovacich-dokumentaci-zlinskeho-kraje-cl-4890.html, přičemž předmětem kontrol a přebírání ze strany Zlínského kraje jsou data "přidané hodnoty urbanisty", tj. např. plochy s rozdílným způsobem využití (funkční plochy) a z těchto ploch další odvozené vrstvy (např. zastavitelné plochy, …). Volitelnými formáty zpracování dat jsou pro prostředí GIS formáty ESRI a pro prostředí CAD formát DGN (MicroStation). Veškeré textové (popisné) informace s prostorovým dopadem budou zpracovány v samostatných souborech s jednoznačným linkem (např. dle názvu souboru) do datové části ÚSK.

Textová část dokumentace bude zpracována ve formátu MSWord, HTML a PDF.

Tabulková část dokumentace bude zpracována ve formátu MSExcel.

  - Zhotovitel odevzdá dílo v I. a II. etapě 1x v tištěném vyhotovení a 1x digitálně na CD/DVD, III. etapa bude odevzdána 1x v tištěné podobě a 3x na CD/DVD.

- III.

Doba plnění

  - Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést po jednotlivých etapách následovně:

- etapa do 105 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy

- etapa do 180 kalendářních dnů od odevzdání díla v I. etapě

- etapa nejpozději do 30 kalendářních dnů od obdržení pokynů pro dokončení díla.

  - Po řádném provedení každé etapy díla podle článku II. této smlouvy je zhotovitel povinen dílo bezodkladně předat objednateli k připomínkování dle odst. 7.1 této smlouvy. Zhotovitel plní svůj závazek předat dílo k připomínkování dle odst. 7.1 této smlouvy před shora uvedenými termíny předání řádně provedeného díla.

  - Objednatel se zavazuje, že každou řádně provedenou etapu díla převezme a zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu podle čl. IV. této smlouvy.

- IV.

Cena za dílo

  - Cena za provedení díla podle článku II. této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran jako maximální v souladu s platnými cenovými předpisy.

  - Cena za provedení díla činí 	660 000,- Kč bez DPH

138 600,- Kč DPH 21 %

798 600,- Kč včetně DPH

přičemž z toho ceny jednotlivých etap činí:

- etapa	39%

- etapa	51%

- etapa	10%

  - Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

  - Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. DPH bude vždy účtována podle sazby stanovené zákonem č. 235/2004 Sb.,  o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) ve znění účinném v době uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Dohodnutou cenu lze měnit pouze na základě vzájemně odsouhlasených a podepsaných dodatků k této smlouvě.

- V.

Platební podmínky

  - Podkladem pro úhradu ceny za provedení příslušné etapy díla bude faktura vystavená zhotovitelem do 10 dnů po převzetí řádně provedené etapy díla objednatelem.

  - Vystavená faktura dle této smlouvy bude splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli na účet č. 19-1583390227/0100 vedený u Komerční banky, a.s. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

  - Jednotlivé faktury budou obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví) a zákona o DPH.

  - Nesplatnou fakturu je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 3 nebo jestliže fakturovaná cena neodpovídá rozsahu převzatého díla. Nová třicetidenní lhůta splatnosti pak začne běžet doručením opravené faktury.

  - Zhotovitel prohlašuje, že:

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),

- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,

- úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,

- úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,

- nebude nespolehlivým plátcem,

- bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

- VI.

Podmínky a způsob provedení díla

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad, na své nebezpečí a v dohodnutém termínu dle článku III. této smlouvy.

  - Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při obstarávání podkladů pro zpracování díla.

  - Objednatel zřídí ve prospěch zhotovitele po podpisu smlouvy přístup na webový portál JUAP Zlínského kraje umožňující prohlížení a výdej dat datové základny územně analytických podkladů Zlínského kraje v rozsahu vrstev přiměřeném charakteru zpracovávaného díla.

  - Objednatel poskytne zhotoviteli případné další podklady, které pořídil a které jsou dle zhotovitele nutné k řádnému provedení díla. Objednatel poskytne tyto podklady do 14-ti dnů od obdržení písemné žádosti zhotovitele.

  - Veškeré zápisy z případných jednání budou součástí vyhotovené dokumentace.

  - Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky realizované prostřednictvím této smlouvy o dílo v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

  - Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 6.6. této smlouvy u všech pracovníků, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnosti k jejímu provedení.

- VII.

Komplexní vyzkoušení díla

  - Provedené části díla budou zhotovitelem předány objednateli k připomínkování 14 dnů před termínem řádného provedení dle odstavce 3.1 této smlouvy a objednatel bude mít možnost se ke všem sporným otázkám vyjádřit a zhotovitel bude mít za povinnost zapracovat veškeré relevantní připomínky.

- VIII.

Předání a převzetí díla

  - Zhotovitel je povinen po řádném dokončení díla předmět díla předat objednateli v jeho sídle.

  - Zhotovitel je povinen objednatele vyzvat k převzetí díla nejpozději v poslední den lhůty k jeho provedení podle článku III. této smlouvy.

  - Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany protokol, který musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

    - Označení předmětu díla

    - Označení objednatele a zhotovitele

    - Číslo smlouvy a datum jejího uzavření

    - Soupis případných vad a nedodělků

    - Prohlášení objednatele, že dílo přejímá

    - Datum a místo sepsání zápisu

    - Jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele

  - Dílo může být objednatelem dle jeho volby převzato i tehdy, když v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla k účelu podle této smlouvy. Tyto vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla spolu se závazkem zhotovitele k jejich odstranění v termínech určených objednatelem.

  - Má-li dílo vady a nedodělky a nejde o vady a nedodělky podle odst. 8.4, je objednatel oprávněn odmítnout dílo převzít. Smluvní strany jsou však povinny o tom sepsat zápis, ve kterém objednatel uvede důvody nepřevzetí a své požadavky a zhotovitel uvede své stanovisko k nim a termín k jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků zhotovitelem, které byly důvodem pro odmítnutí přijetí části díla objednatelem, je zhotovitel povinen objednatele opět vyzvat k převzetí díla v souladu s odst. 8.2.

  - Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými právními a technickými předpisy.

  - Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti rozsahu díla stanovenému smlouvou.

  - Ustanovení tohoto článku se užijí i na předání a převzetí jednotlivých etap díla.

- IX.

Záruka a odpovědnost za vady

  - Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou, právními předpisy a závaznými technickými normami platnými v době dokončení díla.

  - Není-li dále uvedeno jinak, poskytuje zhotovitel objednateli záruku na dílo v délce trvání 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla podle čl. VIII. Této smlouvy. V této době má zhotovitel povinnost odstranit případné vady bezplatně.

  - Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od zjištění vady až do jejího odstranění.

  - Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět této smlouvy v době jeho předání zhotovitelem a převzetí objednatelem. Za vady vzniklé po této době zhotovitel odpovídá pouze, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, jestliže zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na jejich nevhodnost objednatele řádně předem písemně upozornil, ale ten na jejich použití trval.

  - Na vady a nedodělky, které objednatel zjistil až po převzetí díla, je objednatel povinen nejpozději do 7 dnů od jejich zjištění písemně upozornit zhotovitele a vyzvat jej k jejich odstranění.

  - Zhotovitel se zavazuje uplatněné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 30 dnů od provedeného upozornění.

  - Zhotovitel dále prohlašuje, že v době předání a převzetí nebude mít dílo právní vady.

  - Náklady na odstranění vad a nedodělků, zahrnující zejména náklady na pracovní síly a další náklady vzniklé v souvislosti s vadou či nedodělkem a jejich odstraněním, je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel.

  - Objednatel je oprávněn případnou vadu díla odstranit, jestliže dá zhotovitel k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel bez závažného důvodu vady neodstranil ve lhůtě do 30 dnů od nahlášení vady, a to na náklad zhotovitele a bez újmy na svých právech ze záruky podle odst. 2.

- X.

Nebezpečí škody a vlastnické právo k dílu

  - Zhotovitel je vlastníkem díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku jeho převzetí objednatelem v souladu s čl. VIII., kdy nebezpečí škody i vlastnické právo k dílu přechází na objednatele.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude použito při výkonu veřejné správy objednatelem. Dále zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní a neomezenou (co do času, místa a rozsahu) licenci k užití díla, změně díla nebo spojení díla s jiným dílem. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicence k předmětu díla třetím osobám. Zhotovitel se také zavazuje neposkytnout dílo ani jeho části jiným osobám bez souhlasu objednatele. Vzhledem k úplatnosti provedení předmětu díla je licence poskytována bezúplatně. Zhotovitel prohlašuje, že má své právní vztahy uspořádané způsobem, který mu umožňuje poskytnutí shora uvedených oprávnění k dílu objednateli.

- XI.

Smluvní pokuty

  - Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši:

- 0,5 % z ceny podle čl. IV. odst. 2 této smlouvy za každý den prodlení s předáním řádně provedeného díla podle čl. II. této smlouvy,

- 1 % z ceny díla v případě, že při předání a převzetí dílo nebo její část mělo vady nebo nedodělky.

  - V případě prodlení s platbami je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

  - Právo na náhradu škody způsobené nesplněním povinností, za něž se sjednává smluvní pokuta, není tímto článkem dotčeno. Smluvní strana je však oprávněna požadovat pouze náhradu škody přesahující smluvní pokutu.

  - Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu.

XII.

Odstoupení od smlouvy

  - Každá ze smluvních stran této smlouvy je oprávněna od této smlouvy nebo její příslušné části odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou.

  - Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména:

- jestliže zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem a tento postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vedou nepochybně k vadnému plnění,

- jestliže zhotovitel neoprávněně přerušil nebo neoprávněně zastavil provádění díla podle této smlouvy na dobu delší než 30 dnů,

- jestliže je zhotovitel v prodlení s předáním díla podle této smlouvy trvajícím déle než 30 dnů.

  - Za podstatné porušení této smlouvy objednatelem se považuje zejména:

- jestliže je objednatel v prodlení s převzetím díla trvajícím déle než 30 dnů,

- jestliže je objednatel v prodlení s úhradou faktury trvajícím déle než 15 dnů.

  - Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy.

  - Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy.

- XIII.

Ostatní ujednání

  - Jakékoliv případné vícepráce a jejich cena musí být odsouhlaseny objednatelem formou písemného dodatku k této smlouvě.

  - Za vícepráce se považují takové práce, které přesahují smluvní závazky zhotovitele podle této smlouvy a jejichž provedení nemá vliv na řádné a včasné provedení smluveného předmětu díla podle článku I. a II. této smlouvy nebo které nemohl zhotovitel při vynaložení veškeré odborné péče, kterou lze na něm požadovat, předvídat ani jim zabránit.

  - Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které nabývají platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

XIV.

Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nedělitelnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Zadání územní studie krajiny Zlínského kraje.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

  - Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

  - Tato smlouva je uzavřena elektronicky.

Ve Zlíně dne 16. 1. 2023 		V Praze dne 5. 1. 2023

za objednatele:		za zhotovitele:

Ing. Radim Holiš		Ing. Pavel Menhard

hejtman						ředitel divize 06

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení: dne 19. 12. 2022 usnesením č. 1088/R37/22