Dodatek č. 1
Ke smlouvě o dílo
 „Místní energetická koncepce města Hořice, včetně jeho místních částí“

Objednatel: Město Hořice
Sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice
IČ/DIČ:	00271560 / CZ 00271560
Zastoupený: Ing.arch. Martin Pour, starosta
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel: ECOTEN s.r.o.
Sídlo: Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2
IČ/DIČ: 291 36 440 / CZ29136440
zastoupený: Ing. Jiří Tencar, Ph.D., jednatel

(dále jen „zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“)
Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - zpracování „Místní energetická koncepce města Hořice“ ze dne 17. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“)

I.
Obsahem tohoto Dodatku je úprava:
Čl. IV Doba a místo plnění bod 1 Smlouvy, který nově zní:
Dodavatel služby se zavazuje, že realizaci předmětu smlouvy provede do 31. 3. 2023.
Čl. VIII. Platební podmínky bod 2 Smlouvy, který nově zní:
Cena za dílo bude hrazena do 31.12.2022 na základě předložené rozpracovanosti díla.
Čl. X Smluvní pokuty Smlouvy se doplňuje o bod 2:
Objednatel je oprávněn v případě prodlení Zhotovitele s předáním díla v termínu dle čl. IV požadovat smluvní pokutu 2 000,- Kč za každý den prodlení.
Čl. VI. Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody bod 3 Smlouvy, nově zní:
O předání a převzetí Díla bude sepsán písemný protokol podepsaný zástupci obou Smluvních stran. Předávací protokol musí obsahovat zejména předmět, charakteristiku a rozsah díla. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. Ve lhůtě 7 dnů od převzetí zajistí Objednatel kontrolu souladu zhotoveného díla s požadavky Objednatele a písemně oznámí Zhotoviteli skutečnost, zda byly zjištěny vady nebo nedodělky. V případě zjištěných vad nebo nedodělků zhotovitel zajistí jejich odstranění ve lhůtě 14 dnů od písemného oznámení dle předchozí věty.

II.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podepsáním přečetly, že je uzavírán po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém obsahu, což stvrzují svými podpisy.
Osoby podepisující tento Dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
Tento Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. Dodatek je platný dnem jeho uzavření a účinný dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Hořice č. RM/1/30/2022 ze dne 14.12.2022.
V Hořicích dne 14.12.2022	V Praze dne 14.12.2022

------------------------------	------------------------------
Za objednatele	Za zhotovitele
Ing. arch. Martin Pour, starosta	Ing. Jiří Tencar, Ph.D., jednatel