Dodatek č. 2

ke Kupní smlouvě

se zřízením výhrady zpětné koupě a zákazem zcizení, 
smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti

a smlouvě o zřízení zástavního práva ze dne 29.12.2020.

uzavřené dle § 2079 a násl., § 2135 a násl., § 1761 a násl. a § 1257 a násl. a § 1309 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Město Jičín

zastoupené starostou města JUDr. Janem Malým

se sídlem Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO 00271632

DIČ CZ 00271632

bankovní spojení: 19 - 524541/0100, VS 3110000210

na straně jedné, jako „prodávající , oprávněný a věřitel“

dále jen „prodávající“

a

### Zikmund Electronics, s.r.o.

zastoupená jednatelem Petrem Zikmundem

se sídlem Mladá Boleslav, 17.listopadu 1332, PSČ 29301

IČO 27234584

DIČ CZ27234584

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106510

na straně druhé, jako „kupující, povinný a dlužník“

dále jen „kupující“

dále také jen jako „smluvní strany“

I.

- Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 29.12.2020 kupní smlouvu se zřízením výhrady zpětné koupě a zákazem zcizení, smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o zřízení zástavního práva. Zápis vlastnického práva a věcných práv byl proveden 17.2.2021 s právními účinky vkladu k 25.1.2021.

- Výše uvedenou smlouvou byly v čl. V sjednány povinnosti kupujícího a to takto:

- Kupující se zavazuje, že nejpozději do 24 měsíců od provedení vkladu práv z této smlouvy do KN podá žádost o vydání územního rozhodnutí včetně zákonných příloh (projektová dokumentace, vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů apod.) na stavbu podnikatelského objektu.

- Dále se kupujícím zavazuje, že nejpozději do 12 měsíců od získání pravomocného územního rozhodnutí podle odst. 1 tohoto článku, podá žádost o vydání stavebního povolení včetně zákonných příloh (projektová dokumentace, vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů apod.) na stavbu podnikatelského objektu v souladu s pravomocným územním rozhodnutím.

- V případě sloučeného stavebního řízení se lhůta stanovuje 30 měsíců od podpisu kupní smlouvy.

- Kupující se dále zavazuje, že zahájí výstavbu podnikatelského objektu minimálně v rozsahu základů vč. betonové desky, inženýrských přípojek a patrné přípravy pro konstrukci vrchní stavby do 12 měsíců ode dne získání pravomocného stavebního povolení.

- Jestliže kupující nesplní jednotlivé závazky uvedené v odst. 1-4 je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu za každé porušení ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny bez DPH splatnou do 30 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty učiněné prodávajícím.

- Kupující se zavazuje dokončit výstavbu podnikatelského objektu a požádat o vydání kolaudačního souhlasu do tří let od vydání pravomocného stavebního povolení. V případě nesplnění tohoto závazku se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč splatnou do 30 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty učiněné prodávajícím.

- Pokud kupující řádně jedná v úmyslu realizovat výstavbu (zejm. jedná v územním a stavebním řízení, zahájí výstavbu a pokračuje v ní), avšak k porušení závazků dle čl. V dojde v důsledku jednání (a to i nečinností) prodávajícího, třetích osob a/nebo v důsledku vyšší moci a informuje prodávajícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu před uplynutím lhůt uvedených čl. V, smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě ohledně prodloužení těchto lhůt.

II.

- Na základě Radou města Jičín schválené žádosti kupujícího o prodloužení termínu pro podání žádosti o územní rozhodnutí o 18 měsíců se smluvní strany dohodly na změně termínu pro podání této žádosti a to do 42 měsíců od vkladu práv kupní smlouvy se zřízením výhrady zpětné koupě a zákazem zcizení, smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o zřízení zástavního práva do KN, to je nejpozději do 17.8.2024.

III.

Ostatní ujednání kupní smlouvy se zřízením výhrady zpětné koupě a zákazem zcizení, smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 29.12.2020 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

Registr smluv

- Vzhledem k tomu, že smlouva podléhala zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), podléhá zveřejnění i tento dodatek č. 2 a smluvní strany se dohodly, že prodávající, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, zašle ihned po uzavření dodatek včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění.

- Kupující bere na vědomí, že tento dodatek včetně všech jejích příloh a případných dodatků bude uveřejněn v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle tohoto dodatku, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné předem městu písemně a jasně označila a nejsou obsaženy v tomto dodatku.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Plnění stran v rámci předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. Pro případ, kdy by došlo k situaci předvídané v ust. § 7 odst. 1 nebo 2 zákona o registru smluv (zrušení smlouvy od počátku), se smluvní strany zavazují jednat takovým způsobem, aby došlo ke konvalidaci následků, zejména dohodou upravit již poskytnutá plnění (tj. plnění ze zrušené smlouvy), popř. upravit plnění, které má být teprve poskytnuto.

- Dodatek je závazný pro obě smluvní strany, případně jejich právní nástupce. Potvrzení o zveřejnění smlouvy v registru smluv se prodávající zavazuje zaslat kupujícímu ihned po zveřejnění.

V.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má váhu originálu, přičemž prodávající a kupující obdrží každý po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán po řádném projednání, že si ho 
před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne ....................................			V Jičíně dne ....................................

Prodávající:						Kupující:

.............................................				................................................

Město Jičín, zastoupené				Zikmund electronics, s.r.o., zastoupená

starostou JUDr. Janem Malým			jednatelem Petrem Zikmundem