Registr smluv: 004/2023/Roh

|  |  |
| --- | --- |
| váš dopis ZN.: |  |
| ZE DNE: |  |
| NAŠE ZN.: | HLUC/02253/2023/OINV/RoH |
|  |  |
| VYŘIZUJE: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| TEL.: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-MAIL: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  |  |
| DATUM: | 10.1.2023 |

AFRY CZ s.r.o.

Magistrů 1275/13

140 00 Praha 4

**Objednávka č. 1/2023/RoH-výkon autorského dozoru na akci: „Rekonstrukce komunikace Jasénky /Kocibenda/“**

Objednáváme u Vás výkon autorského dozoru stavebníka na akci: "Rekonstrukce komunikace Jasénky /Kocibenda/".

Předmětem výkonu bude:

* Kontrola stavby zda probíhá v souladu s projektovou dokumentaci
* Účast na kontrolních dnech v termínech dle vzájemné dohody na základě výzvy
* Účast na předání a převzetí staveniště
* Provádění zápisu do stavebního deníku.
* Posouzení, schválení a řešení změn oproti schválené dokumentaci.
* Řešení nesouladu provedených prací s projektovou dokumentací.
* Podání vyjádření k požadavkům na větším množství výrobků nebo prací.
* Odsouhlasení dokumentace skutečného stavu

**Termín realizace**: Duben, květen 2023 – realizace dešťové kanalizace

Červen, červenec, srpen 2023 – technologická přestávka

Září, říjen 2023 – Asfaltace MK ul. Jasénky

Celá akce proběhne v souladu s cenovou nabídkou OPP-0100738.

Cena za provádění dozoru – 850 Kč bez DPH/hod (doprava zahrnuta v ceně).

**Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací (hodin).**

**Maximální celková cena za výkon**:

19 týdnů × 4 hodiny × 850,- Kč/h bez DPH = 64 600**,- Kč bez DPH tj. 78 166 Kč s DPH.**

Fakturační adresa: Město Hlučín,

IČ 00300063, DIČ CZ00300063

Odbor investic

Mírové náměstí 24/23

748 01 Hlučín

**Příloha:** č. 1 – cenová nabídka AFRY CZ s.r.o. OPP-0100738

Převzetí a odsouhlasení zhotovitele:

AFRY CZ s.r.o

Magistrů 1275/13

140 00 Praha 4

IČ 453 066 05

S pozdravem

Ing. Gabriela Dihlová

vedoucí odboru