DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

**NA ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ**

číslo smlouvy zhotovitele: **222 929** číslo smlouvy objednatele:...............

Na základě zákona č. 89/2012 Sb. (Nový občanský zákoník - NOZ) v platném znění byla mezi níže uvedeným zhotovitelem a objednatelem právoplatně uzavřena tato smlouva o dílo na zhotovení dokumentace pro stavební povolení stavby.

## I. Smluvní strany

### OBJEDNATEL: Město Kralovice

|  |  |
| --- | --- |
| Se sídlem | Markova 2, 331 41 Kralovice |
| Zastoupený | panem **Ing. Karlem Popelem**, starostou města |
| IČ: | 00257966  |
| Bankovní spojení | Česká spořitelna a.s. 0725658379/0800 |
| E-mail | XXXX |
| Datová schránka | jidbxnx |

**ZHOTOVITEL: BRM spol. s r. o.**

|  |  |
| --- | --- |
| Se sídlem | Farského 5, 326 00 Plzeň |
| Zastoupený | Miroslavem Jarošem, jednatelem společnosti |
| IČ / DIČ | 63505410 / CZ63505410 |
| Bankovní spojení | ČSOB a.s., pobočka Plzeň, č.ú. 266972894/0300 |
| E-mail | XXXXX |
| Datová schránka | 59esuff |

 **Zapsaný u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 6485**

Články původní smlouvy se doplňují takto:

**IV. Čas a místo plnění**

Vkládá se nový článek 4.

4. Zhotovitel se zavazuje dokončit celé dílo včetně dodatku č.2:

Dokumentace k stavebnímu povolení do 28.02.2023. Důvodem je návrh nového řešení hygienického zázemí a skladovacích prostor k baru v malém sálu a jeho následné odsouhlasení radou města Kralovic.

**VII. Platební podmínky**

Platební podmínky se upravují takto:

1. Smluvní strany se dohodly na časovém finančním plnění předmětu díla takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Termín plnění: | Částka v Kč | DPH 21% | Celkem v Kč |
| Faktura po zpracování stávajících stavů 1.PP a po projednání rozpracované DSP do 30.09.2022 | 100.000,- | 21.000,- | 121.000,- |
| Faktura za rozpracovanou dokumentaci do 31.01.2023 | 98.000,- | 20.580,- | 118.580,- |
| Faktura po dokončení dokumentace do 28.02.2023 | 95.000,- | 19.950,- | 114.950,- |
| **Celkem** | **293.000,-** | **61.530,-** | **354.530,-** |

…………………………………… ………………………………............

**Ing. Karel Popel**, starosta města Miroslav Jaroš, jednatel společnosti