**Dodatek č. 3**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele: 4690/1/2022**

**č. smlouvy objednatele: 181/2022**

**Název díla:**

**Bystřice – Hroznětín – Koželužská ul. zkapacitnění koryta - studie proveditelnosti (SP)**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.**

sídlo:Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 26760312

DIČ: CZ26760312

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vložka 8111

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Tento dodatek je uzavírán z důvodu:** plnění požadavku objednatele na zpracování modelového průtoku zadaným úsekem toku jak ve stávajícím stavu (podle aktuálního geodetického zaměření), tak také podle návrhového stavu, který odpovídá zrealizovanému projektu úprav toku z roku 1975. Vyhodnocení je objednatelem požadováno 2D matematickým modelem. Pro tvorbu 2D modelu bylo nutné doměřit a zpřesnit více kritických míst v terénu. Z tohoto důvodu dochází k časové prodlevě v projekční přípravě.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. dílčí termín – předání kompletní SP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 06.01.2023

1. předání a převzetí kompletní SP (3 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ): 14 dní po schválení v investiční komisi

**Nové znění:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. dílčí termín - předání kompletní SP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: **10. 03. 2023**
2. předání a převzetí kompletní SP (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

**14 dní** **po schválení v investiční komisi**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne: v Praze dne:

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel předseda představenstva

Povodí Ohře, státní podnik D PLUS a.s.

*za objednatele za zhotovitele*