# Název veřejné zakázky: Projektové dokumentace II.
# Evidenční číslo zadavatele: 95/2022
# Evidenční číslo VVZ: Z2022-017392
# Část VZ: Část 1 – PD na rekonstrukci urgentního příjmu
# Dodatek č. 1
# ke smlouvě o dílo
# uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
# (dále jen jako „Dodatek“)
# I.
# Smluvní strany
# 1. Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
# státní příspěvková organizace
# sídlo: Pekařská 664/53, 602 00 Brno
# jednající: Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
# IČ: 00159816
# DIČ: CZ00159816
# bank. spojení: Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město
# č. účtu: 71138621/0710
# SWIFT: CNBACZPP
# IBAN: CZ97 0710 0000 0000 7113 8621
# 2. Zhotovitel: Energy Benefit Centre a.s.
# obch. rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15915
# sídlo: Křenová 438/3, 162 00 Praha 6
# jednající: Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva
# IČO: 29029210
# DIČ: CZ29029210
bank. spojení:	Komerční banka, a.s.
# č. účtu: 43-6354140227/0100
# SWIFT: KOMBCZPP
# II.
# Předmět dodatku
1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 09. 2022 smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: Tsm/2022/762/Lt, č. smlouvy zhotovitele: 04-22-87 (dále jen „Smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal zpracovat pro objednatele jednostupňovou projektovou dokumentaci pro stavbu s označením „FN u sv. Anny v Brně – urgentní příjem“.
2. S ohledem na požadavek objednatele na provedení změn v projektové dokumentaci spočívajících ve změně celkového dispozičního uspořádání místností a rozšíření plochy urgentního příjmu oproti původním podkladům pro zpracování projektové dokumentace (studii) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.
3. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na provedení víceprací, které jsou specifikovány následovně:
- předložení návrhu na změnu dispozice dle zadání objednatele
- návrh interiéru a zapracování požadavků objednatele na umístnění zdravotnické techniky a vybavení
Smluvní strany se dále v souvislosti s provedením výše uvedených víceprací dohodly na změně termínu dokončení a předání díla dle čl. VI. odst. 1 Smlouvy. Článek VI. odst. 1 Smlouvy nově zní takto:
Zhotovitel se zavazuje část díla dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy (s výjimkou zabezpečení
získání stavebního povolení) dokončit a předat objednateli nejpozději do 240 kalendářních dní od nabytí účinnosti této smlouvy. Ve vztahu k získání stavebního povolení je zhotovitel povinen
v uvedené lhůtě předložit objednateli doklad, ze kterého bude vyplývat, že byla podána žádost o vydání stavebního povolení (např. formulář žádosti o vydání stavebního povolení s podacím
razítkem příslušného stavebního úřadu, postačí prostá kopie).
1. V souvislosti s provedením výše uvedených víceprací se smluvní strany dohodly na zvýšení původně sjednané ceny díla, a to o 380.000,- Kč bez DPH. Podrobný rozpis víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
2. Výsledná cena díla dle Smlouvy včetně víceprací provedených dle tohoto Dodatku činí 8 176 200 Kč bez DPH.
# III.
# Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Pro vyloučení pochybností smluvní strany potvrzují, že tímto Dodatkem nejsou dotčena a práva a povinnosti smluvních stran při provádění autorského dozoru dle čl. VII. Smlouvy. Autorský dozor je zhotovitel povinen provádět dle aktuální (poslední) verze projektové dokumentace.

Tento dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž objednatel prohlašuje, že tento Dodatek nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu závazku ze Smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10% původní hodnoty závazku.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – rozpočet víceprací.

Objednatel je jako státní příspěvková organizace povinen tento Dodatek uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím „návazného záznamu“ k původní smlouvě. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom.

# Za zhotovitele: Za objednatele:
# V Praze dne 20. 1. 2023 V Brně dne 24. 1. 2023
# ………………………………………. ……………………………………………….
# Energy Benefit Centre a.s. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
# Ing. Miroslav Hořejší Ing. Vlastimil Vajdák
# předseda představenstva ředitel

# Příloha č. 1 – rozpočet víceprací (bez DPH)
1. Vzduchotechniky, ústřední vytápění, chlazení:      75 000 Kč
2. Zdravotechnické instalace:                      	40 000 Kč
3. Měření a regulace:                   	40 000 Kč
4. Architektonicko-stavební řešení:                    	225 000 Kč
Celkem:	380 000 Kč