Č.j. NPU-430/104143/2022

Č. sml. 3001H1220007

**Národní památkový ústav**,

státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím MK ČR č.j. 11617/2000

se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana,

IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem Ph.D., ředitelem územní památkové správy v Českých Budějovicích

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34, 370 21 České Budějovice

(dále jen „**objednatel č. 1**“)

**Obec Pluhův Žďár**

IČO: 002 47 206, DIČ: CZ00247260

Se sídlem Pluhův Žďár 66, 378 24 Pluhův Žďár

Zastoupený Radimem Benešem, starostou obce

(dále jen „**objednatel č. 2**“)

**společně dále jen „objednatelé“**

a

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Sídlo Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

Zapsaný Městským soudem v Praze v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 1930

IČO: 471 16 901, DIČ: CZ47116901

Zastoupen na základě plné moci XXXXXXXXXXX, ředitelem divize 06

(dále jen „**zhotovitel**“)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

# Čl. I. Úvodní ustanovení

1. Dne 3. 8. 2022 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo evidovanou objednatelem č. 1 pod č. smlouvy 3001H1220007 (dále jen „Smlouva“). Zhotovitel se touto smlouvou zavázal realizovat pro objednatele dílo, kterým je vyhotovení projektové dokumentace pro akci „Červená Lhota – vypracování PD na opravu hráze Zámeckého rybníka, návrh nového mostu a vozovky.“
2. Zhotovitel zahájil po účinnosti smlouvy činnost dle smlouvy. Při kontrolním dnu konaném dne 26. 8. 2022 předložil objednatelům základní návrh možného projektového řešení mostu. Vzhledem k tomu, že podoba mostu a jeho velikost se z důvodu nezbytnosti zajistit dostatečnou přelivovou hranu odpovídající současným požadavkům na ochranu před povodní, výrazně změnila oproti původnímu stavu, vyžádal si zhotovitel vyjádření památkového garanta.
3. Z uvedených důvodů nebyl zhotovitel v prodlení s prováděním díla.

**Článek II.**

**Účel a předmět dodatku**

1. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým mění z důvodu prodlení objednatele č. 1 v předání kompletních podkladů umožňujících zpracování výkresové části projektové dokumentace čl. III. odst. 1 písm. b) smlouvy, a to tak že nově zní čl. III. odst. 1 takto:

**Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:**

**a) zahájení prací: ihned po uveřejnění v registru smluv**

**b) dokončení a předání předmětu díla: do 6 měsíců od předání kompletních podkladů a vydání stanoviska památkového garanta (tzn. 6 měsíců od 7. 10. 2022)**

**1) PD pro stavební povolení v rozsahu pro provádění stavby do 3 měsíců od předání kompletních podkladů a vydání stanoviska památkového garanta (tzn. 3 měsíců od 7. 10. 2022)**

**2) zapracování připomínek z řízení do 6 měsíců od předání kompletních podkladů a vydání stanoviska památkového garanta (tzn. 6 měsíců od 7. 10. 2022)**

**3) rozpočet stavebního díla v základních parametrech do 15. 12. 2023**

**4) položkový rozpočet a výkaz výměr do 3 měsíců od předání kompletních podkladů a vydání stanoviska památkového garanta (tzn. 3 měsíců od 7. 10. 2022)**

**5) položkový rozpočet a výkaz výměr do 6 měsíců od předání kompletních podkladů a vydání stanoviska památkového garanta (tzn. 6 měsíců od 7. 10. 2022)**

**6) AD po celou dobu realizace stavby**

**Článek III.**

**Závěrečné ustanovení**

1. Tímto dodatkem se mění pouze ta ustanovení smlouvy výslovně dodatkem uvedená. V ostatních ujednáních zůstává smlouva beze změn.
2. Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel č. 1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
4. Dodatek je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.
6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

|  |  |
| --- | --- |
| V Č. Budějovicích, dne 31. 10. 2022  …………………………………………..  Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.  ředitel NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích | V Praze, dne 1. 11. 2022  …………………………………………..  XXXXXXXXXX  ředitel divize 06 |

V Pl. Žďáře dne 31. 10. 2022

……………………………………………..

Radim Beneš

starosta obce