Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 10. 2016

**k provedení stavby**

**„**Stavební úpravy – nová vrátnice, zabezpečovací kamerový systém**“**

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

1. **Základní umělecká škola Praha 7, Šimáčkova 16**

se sídlem: Šimáčkova 1452/16, Praha 7, PSČ 170 00

zastoupený: PhDr. Janou Mazánkovou

IČ: 61387312

bankovní spojení: PPF banka a. s.

č. účtu: 2003040007/6000

(dále jen "objednatel")

**a**

1. **ENVOS s.r.o.**

se sídlem: Týnská ulička 607/5, 110 00   Praha 1

zapsán v OR: vedeném u Krajského obchodního soudu v Praze, oddíl C, vložka 96064

zastoupený: Michalem Vokáčem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 187501808/0300

IČ: 27098001

DIČ: CZ27098001

(dále jen zhotovitel)

**(dále jen „smluvní strany“)**

takto**:**

**I.**

**III.**

**DOBA PLNĚNÍ**

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 31. 1. 2017, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději 15. 11. 2016.O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.

V ostatních ustanoveních se smlouva nemění.

V Praze dne: 19.12.2016 V Praze dne: 19.12.2016

....................................... .......................................

 *objednatel zhotovitel*

 PhDr. Jana Mazánková Michal Vokáč, jednatel společnosti

 ředitelka Základní umělecké školy