Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 10. 2016

**k provedení stavby**

**„**Stavební úpravy – nová vrátnice, zabezpečovací kamerový systém**“**

uzavřený níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

1. **Základní umělecká škola Praha 7, Šimáčkova 16**

se sídlem: Šimáčkova 1452/16, Praha 7, PSČ 170 00

zastoupený: PhDr. Janou Mazánkovou

IČ: 61387312

bankovní spojení: PPF banka a. s.

č. účtu: 2003040007/6000

(dále jen "objednatel")

**a**

1. **ENVOS s.r.o.**

se sídlem: Týnská ulička 607/5, 110 00   Praha 1

zapsán v OR: vedeném u Krajského obchodního soudu v Praze, oddíl C, vložka 96064

zastoupený: Michalem Vokáčem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 187501808/0300

IČ: 27098001

DIČ: CZ27098001

(dále jen zhotovitel)

**(dále jen „smluvní strany“)**

takto**:**

**PREAMBULE**

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 26. 10. 2016 na akci: „Stavební úpravy – nová vrátnice, zabezpečovací kamerový systém“

(dále jen Smlouva).

Smluvní strany se v souladu s odst. IV. a XV. výše uvedené smlouvy dohodly na následující změně článku IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY. Důvodem změny je navýšení plánovaných finančních nákladů, a to zejména v důsledku zpřísněných požadavků na zajištění PO a BOZP.

**III.**

**IV.**

**CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 19. 10. 2016 jako cena základní a činí: 1.151.568 Kč (slovy: jeden milion jedno sto padesát jeden tisíc pět set šedesát osm korun českých) bez DPH. Tato cena je současně cena nejvýše přípustná.

Základní cena bez DPH celkem: 1.151.568 Kč

DPH 21 %: 241.829 Kč

Celková cena včetně DPH: 1.393.397 Kč

Cena dle Dodatku č. 2 Smlouvy: 109.419 Kč

DPH 21 %: 22.978 Kč

Celková cena dle Dodatku č. 2 Smlouvy včetně DPH: 132.397 Kč

**Cena celkem včetně Dodatku č. 2 Smlouvy: 1.260.987 Kč**

**DPH 21 %: 264.807 Kč**

**Celková cena včetně Dodatku č. 2 Smlouvy včetně DPH: 1.525.794 Kč**

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Praze dne: 29. 12. 2016 V Praze dne: 29. 12. 2016

....................................... .......................................

*objednatel zhotovitel*

PhDr. Jana Mazánková Michal Vokáč, jednatel společnosti

ředitelka Základní umělecké školy