Číslo smlouvy objednatele: SD/20230006

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. SD/20220032

I.

Smluvní strany

1. **OVANET a.s.**

se sídlem: Hájkova 1100/13, Ostrava, Přívoz, PSČ: 702 00

zastoupená: Ing. Michalem Hrotíkem, členem představenstva

IČ: 25857568

DIČ: CZ25857568

bankovní spojení: ČSOB Ostrava

č.ú.: 8010-0209268403/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2335

*dále jen objednatel*

1. **STAVPRESS SMART s.r.o.**

## se sídlem: 28. října 3117/61, Ostrava, PSČ: 702 00

zastoupená: Tomášem Středulou, jednatelem společnosti

IČ: 06439799

DIČ: CZ06439799

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

č.ú.: 7373730016/5500

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 71934

*dále jen zhotovitel*

S ohledem na změnu rozsahu prací z důvodu nepředvídatelných stavebních prací a méněprací, se smluvní strany dohodly na změně původního záměru, a po vzájemné dohodě a v souladu s článkem XIV. Závěrečná ujednání, odst. 4 smlouvy o dílo uzavřené mezi totožnými smluvními stranami dne 11. 5. 2022 (vedené u objednatele pod č. SD/20220032, dále jen „Smlouva“) uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

II.

 Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací stavby Výstavba optických tras „Rozšíření optické sítě 2022“ čl. II Předmět smlouvy, odst. 2.

U předmětu smlouvy dle čl. II odst.2 se mění rozsah prací:

* + - xxx;
		- xxx;
		- xxx;
		- xxx;
		- xxx;
		- xxx;
		- xxx;
1. Kalkulace prací na výše uvedené stavbě je specifikována v Příloze č.1 tohoto Dodatku - Nákladová kalkulace.
2. S ohledem na změnu rozsahu prací se obě strany vzájemně dohodly na změně smlouvy, čl. V. odst. 1 Cena díla takto:
	* + 1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla za plnění předmětu této smlouvy dle článku II. v celkové hodnotě 1 376 585,00 Kč bez DPH. Cenová kalkulace jednotlivých staveb je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.

**Původní cena díla celkem činila:**

Cena bez DPH 1 041 940,00 Kč

 DPH 21% 218 807,40 Kč

 **Cena vč. DPH 1 260 747,40 Kč**

**Nova cena díla celkem činí:**

Cena bez DPH 1 376 585,00 Kč

 DPH 21% 289 082,85 Kč

 **Cena vč. DPH 1 665 667,85 Kč**

Cenová kalkulace – položkový rozpočet k jednotlivým stavbám je Přílohou č.2 tohoto Dodatku.

III.

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsahu tohoto Dodatku porozuměly, a že tento odpovídá jejich vzájemné dohodě, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Pokud zveřejnění podléhá.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
* Příloha č. 1 – Nákladová kalkulace
* Příloha č. 2 – Cenová kalkulace – položkový rozpočet k jednotlivým stavbám

V Ostravě dne: V Ostravě dne:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za zhotovitele |  | Za objednatele |
| Tomáš Středulajednatel společnosti |  | Ing. Michal Hrotíkčlen představenstva |

**Příloha č. 1 Dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. SD/20200032, uzavřené dne 11.5.2022**

**mezi OVANET a.s. a STAVPRESS SMART s.r.o.**

– Nákladová kalkulace

**Příloha č. 2 Dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. SD/20220032, uzavřené dne 11.5.2022**

**mezi OVANET a.s. a STAVPRESS SMART s.r.o.**

- Cenová kalkulace – položkový rozpočet k jednotlivým stavbám.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stavba** | **Cena v Kč bez DPH** | **DPH v Kč** | **Cena v Kč s DPH** |
| 1. xxx
 | 210 994,00 Kč | 44 308,74 Kč | 255 302,74 Kč |
| 1. xxx
 | 86 990,00 Kč | 18 267,90 Kč | 105 257,90 Kč |
| 1. xxx
 | 206 625,00 Kč | 43 391,25 Kč | 250 016,25 Kč |
| 1. xxx
 | 173 725,00 Kč | 36 482,25 Kč | 210 207,25 Kč |
| 1. xxx
 | 361 331,00 Kč | 75 879,51 Kč | 437 210,51 Kč |
| 1. xxx
 | 200 960,00 Kč | 42 201,60 Kč | 243 161,60 Kč |
| 1. xxx
 | 49 745,00 Kč | 10 446,45 Kč | 60 191,45 Kč |
| 1. xxx
 | 86 215,00 Kč | 18 105,15 Kč | 104 320,15 Kč |
| **Celkem**  | **1 376 585,00 Kč** | **289 082, 85 Kč** | **1 665 667,85 Kč** |