|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet**  |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| S: | 2202 | Odstranění přístavby lyžárny, Gymnázium Hodonín, Legionářů 813 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| O: | SO 01 | Přístavba lyžárny |  | **Zůstatek k úhradě dle SOD** |  | **Změna díla před dokončením - zateplení stěny tělocvičny - viz. VV níže** |   |   |
| R: |   | **Provedené a vyfakturované práce k 31.12.2024** |   |   |   |   |  |  **po dokončení díla** |  | **dle dohody z kontrolního dne konaného 5.1.2022** |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |  | **Celkem přípplatek za zateplení stěny tělocvičny** |  |  |  | **152 025,03** |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |  | Cena / MJ | Celkem |  |   |  |  |  |  |   |
| **Díl:** | **1** | **Zemní práce** |  |  |  | **24 215,77** |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 1 | 111201101R00 | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 | m2 | 50,00000 | 15,00 | 750,00 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 2 | 113107520R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 | 20,00000 | 100,00 | 2 000,00 |  |   |   |  | **Hromosvod :** |  |  |  |  |   |
|   |  | Odstranění nájezdu pro techniku : 20,00 |  | 20,00000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 3 | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 13,23000 | 479,00 | 6 337,17 |  |   |   |  | 122201101Rxx | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 1,48000 | 1 230,00 | 1 820,40 |
|   |  | 12,60\*1,75\*0,60 |  | 13,23000 |  |   |  |   |   |  |   | výkop, zához - 2x připojení hromosvodu |  |  |  |   |
| 4 | 122201109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 | m3 | 13,23000 | 15,00 | 198,45 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 13,23000 |  | 13,23000 |  |   |  |   |   |  | vlastní | New napojení hromosvodu k stávající síti se změnou  | bm | 7,23 | 299,00 | 2 161,77 |
| 5 | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 5,28000 | 365,00 | 1 927,20 |  |   |   |  |   | podezemního vedení na FeZn 30x40 |  |  |  |   |
|   |  | Dešťová kanalizace : 11,00\*0,60\*0,80 |  | 5,28000 |  |   |  |   |   |  | vlastní | kotvení hromosvodu do zdiva  | ks | 7 | 180,00 | 1 260,00 |
| 6 | 132201119R00 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ | m3 | 5,28000 | 143,00 | 755,04 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 5,28000 |  | 5,28000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 7 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 15,87000 | 173,00 | 2 745,51 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 13,23000 |  | 13,23000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 5,28000 |  | 5,28000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 2,64000\*-1 |  | -2,64000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 8 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 158,70000 | 12,00 | 1 904,40 |  |   |   |  | 639 57-0010.RA0  | Okapový chodník kolem budovy z kačírku šířky do 0,5 m  | bm | 16,7 | 590,00 | 9 853,00 |
|   |  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 15,87000\*10 |  | 158,70000 |  |   |  |   |   |  |   | (12,2 + 4,5 + dorovnání 3,85) včetně zahradního obrubníku s betonovým uložením |  |  |  |   |
| 9 | 162301501R00 | Vodorovné přemístění křovin do 5000 m | m2 | 50,00000 | 25,00 | 1 250,00 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 50,00000 |  | 50,00000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 10 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 2,64000 |   | 0,00 |  | 93,00 | 245,52 |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Dešťová kanalizace : 11,00\*0,60\*0,80 |  | 5,28000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Podsyp, obsyp : -11,00\*0,60\*0,40 |  | -2,64000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 11 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 1,98000 |   | 0,00 |  | 900,00 | 1 782,00 |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Dešťová kanalizace : 11,00\*0,60\*0,30 |  | 1,98000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 12 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 15,87000 | 400,00 | 6 348,00 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 15,87000 |  | 15,87000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 13 | 181300012RAE | Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí trávou | m2 | 100,00000 |   | 0,00 |  | 152,00 | 15 200,00 |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Včetně plochy po odstraněném nájezdu pro techniku : 100 |  | 100,00000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| **Díl:** | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** |  |  |  | **5 565,12** |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 14 | 310239211R00 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC | m3 | 0,89760 | 6 200,00 | 5 565,12 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | 0,88\*2,04\*0,50 |  | 0,89760 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| **Díl:** | **4** | **Vodorovné konstrukce** |  |  |  | **662,64** |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 15 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jihomoravský | m3 | 0,66000 | 1 004,00 | 662,64 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Dešťová kanalizace : 11,00\*0,60\*0,10 |  | 0,66000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| **Díl:** | **5** | **Komunikace** |  |  |  | **2 400,00** |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 16 | 564772111R00 | Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm | m2 | 20,00000 | 120,00 | 2 400,00 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Zřízení nájezdu pro techniku : 20 |  | 20,00000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| **Díl:** | **61** | **Úpravy povrchů vnitřní** |  |  |  | **0,00** |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 17 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 2,10000 |   | 0,00 |  | 235,00 | 493,50 |  | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 1,38000 | 235,00 | 324,30 |
|   |  | M.č.1.07 : 1,00\*2,10 |  | 2,10000 |  |   |  |   |   |  |   | Vchodové dveře - chodba tělocvična |  | 1,38000 |  |   |
| **Díl:** | **62** | **Úpravy povrchů vnější** |  |  |  | **0,00** |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 18 | 602011184R00 | Stěrka na stěnách silikátová barevná Cemix | m2 | 51,10300 |   | 0,00 |  | 310,00 | 15 841,93 |  | 602011184R00 | Stěrka na stěnách silikátová barevná Cemix | m2 | 51,10300 | -310,00 | -15 841,93 |
|   |  | (2,50+11,80)\*3,30 |  | 47,19000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Odpočet otvorů : -0,95\*0,60 |  | -0,57000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | -1,00\*2,05 |  | -2,05000 |  |   |  |   |   |  | 622422211R00 | Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 20 % | m2 | 51,10300 | 140,00 | 7 154,42 |
|   |  | Přípočet ostění : (0,60+0,95+0,60)\*0,12 |  | 0,25800 |  |   |  |   |   |  | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 | m2 | 51,10300 | 22,00 | 1 124,27 |
|   |  | (2,05+1,00+2,05)\*0,25 |  | 1,27500 |  |   |  |   |   |  | 622319135RT3 | Zateplení fasády, EPS F 150 mm s omítkou štukovou + barevný nátěr | m2 | 41,10300 | 1 580,00 | 64 942,74 |
|   |  | Rezerva - poškozené okolní plochy : 5,00 |  | 5,00000 |  |   |  |   |   |  | 622319525RU1 | Zateplovací systém sokl, XPS tl. 100 mm omítka mozaiková marmolit jemnozrnná vč. příslušenství | m2 | 10,00000 | 2 100,00 | 21 000,00 |
| 19 | 602011191R00 | Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky Cemix PASN | m2 | 51,10300 |   | 0,00 |  | 33,00 | 1 686,40 |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 51,10300 |  | 51,10300 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 20 | 622421131R00 | Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 | m2 | 51,10300 |   | 0,00 |  | 300,00 | 15 330,90 |  | 622421131R00 | Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 | m2 | 51,10300 | -300,00 | -15 330,90 |
|   |  | (2,50+11,80)\*3,30 |  | 47,19000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Odpočet otvorů : -0,95\*0,60 |  | -0,57000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | -1,00\*2,05 |  | -2,05000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Přípočet ostění : (0,60+0,95+0,60)\*0,12 |  | 0,25800 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | (2,05+1,00+2,05)\*0,25 |  | 1,27500 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Rezerva - poškozené okolní plochy : 5,00 |  | 5,00000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 21 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit | m2 | 51,10300 |   | 0,00 |  | 150,00 | 7 665,45 |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | (2,50+11,80)\*3,30 |  | 47,19000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Odpočet otvorů : -0,95\*0,60 |  | -0,57000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | -1,00\*2,05 |  | -2,05000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Přípočet ostění : (0,60+0,95+0,60)\*0,12 |  | 0,25800 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | (2,05+1,00+2,05)\*0,25 |  | 1,27500 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Rezerva - poškozené okolní plochy : 5,00 |  | 5,00000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 22 | 62248129Rpol | Montáž výztužné lišty okenní, vč. dodání lišty | m | 7,25000 |   | 0,00 |  | 40,00 | 290,00 |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | (0,60+0,95+0,60) |  | 2,15000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | (2,05+1,00+2,05) |  | 5,10000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **844,00** |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 23 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 21,10000 | 40,00 | 844,00 |  |   |   |  | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 52,00000 | 100,00 | 5 200,00 |
|   |  | 103 : 13,10 |  | 13,10000 |  |   |  |   |   |  |   | zateplení fasády stěny tělocvičny |  |  |  |   |
|   |  | 108a : 2,90 |  | 2,90000 |  |   |  |   |   |  | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 22,68000 | 100,00 | 2 268,00 |
|   |  | 108b : 5,10 |  | 5,10000 |  |   |  |   |   |  |   | oprava fasády krčku |  |  |  |   |
| 24 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 25,95000 |   | 0,00 |  | 100,00 | 2 595,00 |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Fasáda : (2,50+11,80+3,00)\*1,50 |  | 25,95000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| **Díl:** | **96** | **Bourání konstrukcí** |  |  |  | **37 645,63** |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 25 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 11,16500 |   | 0,00 |  | 1 850,00 | 20 655,25 |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | (2,10+12,60+2,50+11,80)\*1,10\*0,35 |  | 11,16500 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 26 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm | m2 | 7,52000 | 140,00 | 1 052,80 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | 2,00\*2,23\*2 |  | 8,92000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Odpočet otvorů : -0,70\*2,00 |  | -1,40000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 27 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 10,62386 | 650,00 | 6 905,51 |  |   |   |  | 962032231Rag | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 0,27800 | 2 330,00 | 647,74 |
|   |  | Lyžárna : 2,07\*2,23\*0,29 |  | 1,33867 |  |   |  |   |   |  |   |  3 x 0,95 x 0,65 x 0,15 |  |  |  |   |
|   |  | 12,44\*2,23\*0,32 |  | 8,87718 |  |   |  |   |   |  |   | zdivo pro nové okenní výplně vč. ekologické likvidace |  |  |  |   |
|   |  | 2,07\*2,23\*0,39 |  | 1,80028 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Odpočet otvorů : -0,88\*0,83\*0,33 |  | -0,24103 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | -0,91\*2,10\*0,33 |  | -0,63063 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | -0,88\*2,04\*0,29 |  | -0,52061 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 28 | 962052314R00 | Bourání pilířů železobetonových | m3 | 0,66365 | 1 800,00 | 1 194,57 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | 0,31\*0,32\*2,23\*3 |  | 0,66365 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 29 | 963012510R00 | Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm | m3 | 3,60000 | 2 400,00 | 8 640,00 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | 36,00\*0,10 |  | 3,60000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 30 | 963042819R00 | Bourání schodišťových stupňů betonových | m | 3,00000 | 200,00 | 600,00 |  |   |   |  | 963042819R00 | Bourání schodišťových stupňů betonových | m | 4,32000 | 200,00 | 864,00 |
| 31 | 964051111R00 | Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,10 m2 | m3 | 0,63828 | 2 967,00 | 1 893,78 |  |   |   |  |   | skryté staré schodiště původního vstupu v rozponu  |  |  |  |   |
|   |  | 11,82\*0,30\*0,18 |  | 0,63828 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 32 | 965042141R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 6,21600 | 1 800,00 | 11 188,80 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Venkovní plochy : 17,00\*0,10 |  | 1,70000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Okapový chodník : 3,50\*0,10 |  | 0,35000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Vnitřní podlahy :  |  |  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | 108a : 2,90\*0,06 |  | 0,17400 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | 108b : 5,10\*0,06 |  | 0,30600 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | 103 : 13,10\*0,06 |  | 0,78600 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Podkladní beton - vnitřní plochy : 29,00\*0,10 |  | 2,90000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 33 | 965042221R00 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 | m3 | 0,25000 | 3 000,00 | 750,00 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Pod venkovními schody : 1,00\*1,00\*0,25 |  | 0,25000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 34 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 8,00000 | 358,00 | 2 864,00 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Vnitřní podlahy :  |  |  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | 108a : 2,90 |  | 2,90000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | 108b : 5,10 |  | 5,10000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 35 | 965082933R00 | Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 | m3 | 5,40000 | 268,00 | 1 447,20 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Ve střeše : 36,00\*0,15 |  | 5,40000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 36 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 4,00000 | 10,00 | 40,00 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 37 | 968062244R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 | m2 | 0,73040 | 120,00 | 87,65 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | 0,88\*0,83 |  | 0,73040 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 38 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1,60000 | 120,00 | 192,00 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | 0,80\*2,00 |  | 1,60000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 39 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 4,55500 |   | 0,00 |  | 120,00 | 546,60 |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | 0,80\*2,00 |  | 1,60000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | 0,90\*1,97 |  | 1,77300 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | 0,60\*1,97 |  | 1,18200 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 40 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 46,78780 |   | 0,00 |  | 52,00 | 2 432,97 |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | (2,50+11,80)\*3,30 |  | 47,19000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Odpočet otvorů : -0,88\*2,04 |  | -1,79520 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | -0,95\*0,60 |  | -0,57000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | -1,00\*2,05 |  | -2,05000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Přípočet ostění : (2,04+0,88+2,04)\*0,50 |  | 2,48000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | (0,60+0,95+0,60)\*0,12 |  | 0,25800 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | (2,05+1,00+2,05)\*0,25 |  | 1,27500 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 41 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 10,95750 | 63,00 | 690,32 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | 108a : (6,52-0,88-0,77)\*2,25 |  | 10,95750 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 42 | 96807288T01 | Vybourání mříží | m2 | 1,00000 | 99,00 | 99,00 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | 1,00\*1,00 |  | 1,00000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| **Díl:** | **97** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **82 601,99** |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 43 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 88,91494 | 166,00 | 14 759,88 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 44 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1 689,38377 | 12,00 | 20 272,61 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 45 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 88,91494 | 93,00 | 8 269,09 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 46 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 177,82987 | 21,00 | 3 734,43 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 47 | 979990101R00 | Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 | t | 88,91494 | 400,00 | 35 565,98 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |  |  |  | **4 943,14** |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 48 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 21,30664 | 232,00 | 4 943,14 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| **Díl:** | **711** | **Izolace proti vodě** |  |  |  | **703,87** |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 49 | 711112006RZ3 | Provedením izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x nátěrem penetrační emulzí včetně emulze Dekprimer 0,3 kg/m2 | m2 | 14,50000 |   | 0,00 |  | 33,00 | 478,50 |  | 711 15-0012.RA0   |  Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x  | m2 | 12,1 | 380 | 4598 |
|   |  | (2,50+12,00)\*1,00 |  | 14,50000 |  |   |  |   |   |  |   | provedená hydroizolace základového zdiva |  |  |  |   |
| 50 | 711142559RY2 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral | m2 | 14,50000 |   | 0,00 |  | 400,00 | 5 800,00 |  | 283 23122.R   | D+M Fólie nopová DEKDREN L40 tl. 1,5 mm 1,75x0,82 m  | m2 | 12,1 | 190 | 2299 |
|   |  | (2,50+12,00)\*1,00 |  | 14,50000 |  |   |  |   |   |  |   | viz pol. ř.č.49 |  |  |  |   |
| 51 | 711140101R00 | Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva | m2 | 30,00000 | 12,00 | 360,00 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 52 | 711482020RZ1 | Izolační systém Technodren, na ploše svislé včetně dodávky fólie Technodren a doplňků | m2 | 14,50000 |   | 0,00 |  | 300,00 | 4 350,00 |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | (2,50+12,00)\*1,00 |  | 14,50000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 53 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 3,60000 | 1,00 | 3,60 |  | 106,29 | 106,29 |  |   |  |  |  |  |   |
| 54 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,14610 | 166,00 | 24,25 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 55 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 2,77590 | 12,00 | 33,31 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 56 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0,14610 | 93,00 | 13,59 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 57 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 0,29220 | 21,00 | 6,14 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 58 | 979990121R00 | Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 | t | 0,14610 | 1 800,00 | 262,98 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| **Díl:** | **712** | **Povlakové krytiny** |  |  |  | **1 676,63** |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 59 | 712300832R00 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° , 2 vrstvy | m2 | 42,50000 | 16,00 | 680,00 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | 12,50\*3,40 |  | 42,50000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 60 | 712311106RZ3 | Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovou penetrační emulzí včetně emulze Dekprimer 0,3 kg/m2 | m2 | 7,20000 |   | 0,00 |  | 125,00 | 900,00 |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Doplnění HI na stávající střeše : 12,00\*0,60 |  | 7,20000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 61 | 712341559RZ4 | Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně 2 vrstvy - včetně dodávky Bitagit S | m2 | 7,20000 |   | 0,00 |  | 400,00 | 2 880,00 |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Doplnění HI na stávající střeše : 12,00\*0,60 |  | 7,20000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 62 | 998712201R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m | % | 6,80000 | 1,00 | 6,80 |  | 37,80 | 37,80 |  |   |  |  |  |  |   |
| 63 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,42500 | 166,00 | 70,55 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 64 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 8,07500 | 12,00 | 96,90 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 65 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0,42500 | 93,00 | 39,53 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 66 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 0,85000 | 21,00 | 17,85 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 67 | 979990121R00 | Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 | t | 0,42500 | 1 800,00 | 765,00 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| **Díl:** | **713** | **Izolace tepelné** |  |  |  | **707,71** |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 68 | 713101122R00 | Odstranění tepelné izolace stropů a podhledů, volně uložené, z desek minerálních, tl. 100 - 200 mm | m2 | 5,10000 | 13,00 | 66,30 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | 108b : 5,10 |  | 5,10000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 69 | 713103122R00 | Odstranění tepelné izolace stěn, volně uložené, z desek minerálních, tl. 100 - 200 mm | m2 | 27,44460 | 18,00 | 494,00 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | 108b : 11,60\*2,50 |  | 29,00000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Odpočet otvorů : -0,77\*2,02 |  | -1,55540 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 70 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,15058 | 166,00 | 25,00 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 71 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 2,86099 | 12,00 | 34,33 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 72 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0,15058 | 93,00 | 14,00 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 73 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 0,30116 | 21,00 | 6,32 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 74 | 979990144R00 | Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604 | t | 0,15058 | 450,00 | 67,76 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| **Díl:** | **720** | **Zdravotechnická instalace** |  |  |  | **3 000,00** |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 75 | 72001T00 | Zdravotechnické instalace - zaslepení vodovodu a kanalizace v prostoru sauny vč. nutné demontáže potrubí a zařizovacích předmětů | soubor | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| **Díl:** | **721** | **Vnitřní kanalizace** |  |  |  | **10 313,11** |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 76 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm | m | 11,00000 | 701,00 | 7 711,00 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 77 | 721242112R00 | Lapač střešních splavenin HL600NHO, D 110 až 125 mm | kus | 1,00000 |   | 0,00 |  | 1 806,00 | 1 806,00 |  |   |  |  |  |  |   |
| 78 | 72101 | Napojení na stávající kanalizaci / šachtu | soubor | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 79 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 102,11000 | 1,00 | 102,11 |  | 18,06 | 18,06 |  |   |  |  |  |  |   |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **2 034,79** |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 80 | 762522811R00 | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm | m2 | 36,00000 | 38,00 | 1 368,00 |  |   |   |  | vlastní | D+M okno 900x600 otvíravé, sklopné barva STD šedá  | ks | 3 | 12 890,00 | 38 670,00 |
|   |  | Bednění střechy v násypu - předpoklad : 36,00 |  | 36,00000 |  |   |  |   |   |  | vlastní | D+M parepety vnitřní + venkovní  | ks | 6 | 660,00 | 3 960,00 |
| 81 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,64800 | 166,00 | 107,57 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 82 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 12,31200 | 12,00 | 147,74 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 83 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0,64800 | 93,00 | 60,26 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 84 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 1,29600 | 21,00 | 27,22 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 85 | 979990161R00 | Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201 | t | 0,64800 | 500,00 | 324,00 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| **Díl:** | **764** | **Konstrukce klempířské** |  |  |  | **11 266,00** |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 86 | 764816420R00 | Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm | m | 12,00000 | 260,00 | 3 120,00 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 87 | 764813133R00 | Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm | m | 1,00000 |   | 0,00 |  | 370,00 | 370,00 |  |   |  |  |  |  |   |
| 88 | 764819213R00 | Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm | m | 4,00000 | 522,00 | 2 088,00 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 89 | 764815212R00 | Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm | m | 12,00000 | 420,00 | 5 040,00 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 90 | 764815812R00 | Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/120 mm | kus | 1,00000 | 620,00 | 620,00 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 91 | 764814533R00 | Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 333 mm | m | 1,00000 |   | 0,00 |  | 310,00 | 310,00 |  |   |  |  |  |  |   |
| 92 | 764331830R00 | Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30° | m | 3,50000 | 37,00 | 129,50 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 93 | 764352810R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° | m | 12,50000 | 18,00 | 225,00 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 94 | 764391820R00 | Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° | m | 3,50000 | 9,00 | 31,50 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 95 | 998764201R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | % | 112,54000 | 1,00 | 112,54 |  | 6,80 | 6,80 |  |   |  |  |  |  |   |
| 96 | 979951162R00 | Výkup kovů - zinek, kusy | t | 0,05590 | -2 327,50 | -130,11 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 97 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,05590 | 166,00 | 9,28 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 98 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1,06201 | 12,00 | 12,74 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 99 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0,05590 | 93,00 | 5,20 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 100 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 0,11179 | 21,00 | 2,35 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| **Díl:** | **766** | **Konstrukce truhlářské** |  |  |  | **4 878,57** |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 101 | 766411821R00 | Demontáž obložení stěn palubkami | m2 | 24,19460 | 130,00 | 3 145,30 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | 108b : 10,30\*2,50 |  | 25,75000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Odpočet otvorů : -0,77\*2,02 |  | -1,55540 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 102 | 766411822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení stěn | m2 | 24,19460 | 13,00 | 314,53 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 24,19460 |  | 24,19460 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 103 | 766421821R00 | Demontáž obložení stropů palubkami | m2 | 5,10000 | 145,00 | 739,50 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | 108b : 5,10 |  | 5,10000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 104 | 766421822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení podhledů | m2 | 5,10000 | 21,00 | 107,10 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 5,10000 |  | 5,10000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 105 | 766401 | D+M nové vstupní dveře 900x1970 mm, vč. zárubně | kus | 1,00000 |   | 0,00 |  | 19 800,00 | 19 800,00 |  | 766401 | Příplatek za bezpečnostní dveře s Ud 1,2 | kus | 1,00000 |   |   |
| 106 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,55601 | 166,00 | 92,30 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 107 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 10,56422 | 12,00 | 126,77 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 108 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0,55601 | 93,00 | 51,71 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 109 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 1,11202 | 21,00 | 23,35 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 110 | 979990161R00 | Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201 | t | 0,55601 | 500,00 | 278,01 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| **Díl:** | **767** | **Konstrukce zámečnické** |  |  |  | **505,00** |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 111 | 767101 | D+M venkovní ocelové vyrovnávací schodiště vč. zábradlí, rozdíl výšek 750 mm, žárově zinkováno vč. kotvení | soubor | 1,00000 |   | 0,00 |  | 18 000,00 | 18 000,00 |  | 767101 | Příplatek za kotvení a podzemní část schodiště ( nelze aplikovat jen přímo do terénu zeminy ) | soubor | 1,00000 | 8 660,00 | 8 660,00 |
| 112 | 767601 | Demontáž stávajícího oplocení z ulice Legionářů, pro průjezd stavební techniky vč. zpětného osazení po dokončení stavby | soubor | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 113 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 5,00000 | 1,00 | 5,00 |  | 180,00 | 180,00 |  |   |  |  |  |  |   |
| **Díl:** | **776** | **Podlahy povlakové** |  |  |  | **454,16** |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 114 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 13,10000 | 33,00 | 432,30 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | 103 : 13,10 |  | 13,10000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 115 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,01310 | 166,00 | 2,17 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 116 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 0,24890 | 12,00 | 2,99 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 117 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0,01310 | 93,00 | 1,22 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 118 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 0,02620 | 21,00 | 0,55 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 119 | 979990181R00 | Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 | t | 0,01310 | 1 140,00 | 14,93 |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| **Díl:** | **784** | **Malby** |  |  |  | **0,00** |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 120 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x | m2 | 14,00000 |   | 0,00 |  | 13,00 | 182,00 |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 14,00000 |  | 14,00000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 121 | 784165512R00 | Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 14,00000 |   | 0,00 |  | 50,00 | 700,00 |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | M.č. 102 : 8,00 |  | 8,00000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   |  | M.č. 107 : 6,00 |  | 6,00000 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| **Díl:** | **M21** | **Elektromontáže** |  |  |  | **4 190,90** |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
| 122 | M21101 | Demontáž elektroinstalace | soubor | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |   |   |  |   | Doprava materiálu a VRN | k pol. | 1 | 6 390,22 | 6 390,22 |
| 123 | M21102 | Demontáž hromosvodu a zpětná montáž do nových pozic, vč. případných úprav (jímací tyče apod.) | soubor | 1,00000 | 3 190,90 | 3 190,90 |  |   |   |  | **Celkem přípplatek za zateplení stěny tělocvičny a změn dle kontrolního dne 5.1.2023** | **152 025,03** |
|   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|  | **Celkem fakturace 12/2022** |  |  |  | **198 609,03** |  | **Zůstatek** | **140 690,97** |  | **Doplatek celkem včetně zateplení stěny tělocvičny EPS 150mm + výplně atd. viz. výše** | **292 716,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky k zadání |  |  |  |  |  | Poznámky k zadání |  | Poznámky k zadání |  |  |  |
|   |  | **Doplatek ceny platné při plném dodržení prací dle podepsané SOD bez víceprací a méněprací.** |  |  |   |   |   |   |   |
|  |  | **V ceně jsou zahrnuty veškeré vícepráce a méněpráce dle změny díla před jeho dokončením** |
|  |  | **dle kontrolního dne a dohody o změně provedení díla před jeho dokončením** |   |
|  |  | **ze dne 5.1.2023** |   |   |   |   |
|  |  |  **( s cenou kompletního díla, včetně rozšíření díla, js,e stále** |   |   |   |