Dodatek č. 2

ke smlouvě č. 03411962

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa: 		Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO: 				00020729

zastoupený: 			Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR

(dále jen „Fond“)

a

obec Brantice

kontaktní adresa: 		Obecní úřad Brantice, Brantice 121, 793 93 Brantice

IČO: 				00295884

zastoupená: 			Ing. Danielem Ř í h o u, starostou

(dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na základě změny č. 2 rozhodnutí č. 03411962 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 25. 10. 2022 na této změně a doplnění smlouvy č. 03411962 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 26. 9. 2019 (dále jen „Smlouva“), ve znění pozdějších dodatků:

- V článku IV. bodu 1 písm. b) odrážce páté se termín předložení dokumentů prokazujících splnění Cíle 1 prodlužuje do konce 2/2023.

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

- Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.

- Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:                                                                                                                   V Praze dne:

dne:

…………………………………………….						……………………………………

zástupce příjemce podpory						zástupce Fondu