Dohoda smluvních stran o narovnání smluvního vztahu a vzájemném vypořádání 
uzavřením dodatku č. 6 k SOD č. 564/2016 pro akci
“Suchá nádrž Šporka - dokumentace EIA
Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik


Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:
70889988

DIČ:
CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:



zástupce ve věcech technických:
 
bankovní spojení:

číslo účtu:
 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 
a 
Zhotovitel:
Geo Vision, s.r.o.,

Chodovická 472/4, 193 00 Praha – Horní Počernice
IČO:
25128442

DIČ:
CZ25128442
zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:
 
zástupce ve věcech technických:

zhotovitele zastupuje:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.
bankovní spojení:


číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku MS v Praze, v oddílu C, vložce č. 52070

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
uzavírají tuto dohodu o vypořádání smluvního vztahu. 






1.
Na základě výzvy Povodí Ohře, s. p. k podání nabídky na akci: „Suchá nádrž Šporka - dokumentace EIA” byla na základě nabídky zhotovitele uzavřena mezi shora uvedenými smluvními stranami smlouva o dílo č. 564/2016, a to dne 03.11.2016, jejímž předmětem byla:
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen dokumentace EIA) včetně souvisejících výkonů
2.
Provádění díla bylo zahájeno dle smlouvy o dílo dne 03.11.2016. V průběhu projekčních prací došlo k novým skutečnostem, tj. důvod zapracování nových podkladů do dokumentace EIA, následné předložení dokumentace na KÚ LbK a zahájení procesu EIA Důvodem posunutí termínu bylo podmínění vydání stanovisek DOSS závěry procesu EIA. Dále bylo nutné řešit majetkoprávní vypořádání s novými vlastníky.

Tato skutečnost významně ovlivnila vývoj a podmínky zpracování dokumentace k dané akci. 







3.
Na základě skutečností uvedených v čl. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění následovně:
Původní znění dle SOD: 

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:





20.06.2016 

Ukončení díla:





31.03.2020

A. Biologické průzkumy. 




termín plnění: 31.08.2017

B. Posouzení vlivů záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny v intencích biologického hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 




termín plnění: 07/2016-08/2017
C. Posouzení vlivů záměru dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 






termín plnění: 06/2017

D. Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.  



termín plnění: 09/2016

E. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. 
T
termín plnění: 15.11.2017

F. Podpora v průběhu posuzování.



termín plnění: 31.03.2020

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Nové znění:

Čl. IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 
Zahájení díla:






20.06.2016 

Ukončení díla:





31.01.2024
Termíny dílčích plnění:
A. Biologické průzkumy. 





termín plnění: 31.08.2017 - splněno
B. Posouzení vlivů záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny v intencích biologického hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 


termín plnění: 07/2016-08/2017 - splněno
C. Posouzení vlivů záměru dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 




termín plnění: 06/2017 - splněno
D. Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.  



termín plnění: 09/2016 - splněno
E. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. 
T

termín plnění: 15.11.2017 - splněno
F. Podpora v průběhu posuzování.







termín plnění: do 31.01.2024
Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.







4.                                                                
1. Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah je zcela srozumitelný.

2. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze stran a účinnosti zveřejněním 

v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dohody nenabude
později. 

3. Při publikaci dodatku č. 4 smlouvy č. 564/2016 nebylo dodrženo zveřejnění v registru smluv ve strojově čitelném formátu dle § 5 odst. 1 zákona, o registru smluv, v termínu třech měsíců ode dne uzavření smlouvy. 

4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení Dohody za obchodní tajemství.

5. V případě, že v souvislosti s touto dohodou smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dohody v Registru smluv na Portálu.

8. Účastníci dohody prohlašují, že veškerá, i nevypořádaná práva a závazky, vyplývající z uvedené smlouvy byly po rekapitulaci prací provedených zhotovitelem dle schválené zadávací dokumentace a plateb provedených objednatelem a jejich vzájemném odsouhlasení vypořádány. Finanční vypořádání bylo provedeno a uhrazeno na základě faktury nebo dobropisu s náležitostmi daňového dokladu podle zákona o DPH.
5.
COMPLIANCE DOLOŽKA 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. 

3. Druhá smluvní strana (zhotovitel) prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s. p. (viz http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Druhá smluvní strana se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

Příloha

Dodatek č. 4 smlouvy č. 564/2016
Chomutov, dne 




Praha, dne 

……………………………………


…………………………………….

technický ředitel
jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik



zhotovitel (podpis, razítko)

