Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. 3019H1210004 ze dne 10.06.2021

**Článek I.**

**Účastníci smluvního vztahu**

**Příkazce :**

**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

Se sídlem : Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých

 Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj

 Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

e-mail: XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

 (dále jen „příkazce“)

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX, referentka majetkové**

 **správy**

 **XXXXXXXXXX, investiční referent**

**a**

**Příkazník :**

**Projekční a poradenská kancelář s.r.o.**

Se sídlem : Bezová 89/12, 318 00 Plzeň

IČO: 04670949 DIČ : CZ04670949

zastoupený : XXXXXXXXXXX

bankovní spojení : Komerční banka

číslo účtu : 115-1796030217/0100

tel: XXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXX

Doručovací adresa:

Bezová 89/12, 318 00 Plzeň

(dále jen „příkazník“ nebo „koordinátor BOZP“)

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají :

**Dodatek č. 2 příkazní smlouvy**

**Článek II.**

Tímto dodatkem č. 2 se mění příslušná ustanovení článku V. odst. 1 a odst. 3 a ustanovení článku VI. odst. 1 příkazní smlouvy ev.č. 3019H1210004 ze dne 10.6.2021 a ustanovení článku III. odst. 1) a článku IV. odst. 1) dodatku č. 1 ze dne 29.4.2022 (dále jen „smlouva“) na :

**„výkon činnosti koordinátora BOZP – při přípravě a realizaci stavby“**

 **„NKP zámek Červené Poříčí – obnova staveb v zámecké zahradě“**

Akce zahrnuje 2 projekty :

1. NKP zámek Červené Poříčí – stavební úpravy glorietu v zámecké zahradě
2. NKP zámek Červené Poříčí – stavební úpravy oranžerie v zámecké zahradě

**Článek III.**

**1) Doba plnění a ukončení smlouvy (článek VI. odst. 1. příkazní smlouvy a čl. III. odst. 1**

 **dodatku č. 1 ) :**

1. *Smluvní strany se dohodly na prodloužení příkazní smlouvy dle tohoto dodatku č. 2 z důvodů přerušení realizace akce v roce 2021 a z důvodů rozdělení financování realizace jednotlivých projektů. Každý projekt bude financován z jiného finančního zdroje. Z těchto důvodů se prodlužuje trvání příkazní smlouvy pro příkazníka takto :*

**Původní znění článku dle příkazní smlouvy a dodatku č. 1 :**

Smluvní strany se dohodly na prodloužení trvání příkazní smlouvy z důvodu přerušení realizace akce, ukončení smluvního vztahu s původním zhotovitelem realizace veřejné zakázky a zadání veřejné zakázky novému zhotoviteli. Z tohoto důvodu se prodlužuje trvání příkazní smlouvy pro příkazníka takto :

Znění odstavce č. 1 dle příkazní smlouvy :

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od : ………………………. května 2021

 do : ……………………… 30.4.2022

 Práva a povinnosti vznikají smluvním stranám ode dne nabytí účinnosti smlouvy/po

 uveřejnění smlouvy v registru smluv/

Znění článku dle dodatku č. 1 k příkazní smlouvě :

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu smlouvy

 ………………………………………………………………………………………... do 31.12.2022

 ***2. Znění článku dle tohoto dodatku č. 2 k příkazní smlouvě :***

1. *Závazek z příkazu se sjednává na dobu určitou od nabytí účinnosti smlouvy do kolaudace stavby takto :*
* ***Stavební úpravy glorietu …………………………………… max. do 30. června 2023***
* ***Stavební úpravy oranžerie ………………………..………… max. do 31.října 2023***

**Článek IV.**

1. **Odměna příkazníka a způsob její úhrady (článek V. odst. 1. příkazní smlouvy a článek IV. odst.1) dodatku č. 1 ) :**
2. *Smluvní strany se dohodly z důvodů prodloužení realizace jednotlivých projektů a jejich samostatného financování každého projektu z jiného finančního zdroje na financování odměny pro příkazníka a navýšení odměny za činnost koordinátora BOZP dle tohoto dodatku č. 2 takto :*

**Původní znění článků dle příkazní smlouvy a dodatku č. 1 :**

Smluvní strany se dohodly na financování odměny pro příkazníka z důvodu prodloužení

 realizace díla dle tohoto dodatku č. 1 takto :

Znění odstavce č. 1 dle příkazní smlouvy :

1. Příkazníkovi náleží za činnosti provedené podle této smlouvy odměna v celkové výši

39 900,- Kč bez DPH + 8 379,- Kč DPH = 48 279,- Kč s DPH

(slovy: čtyřicetosmtisícdvěstěsedmdesátdevět korun českých)

1. Odměna pro příkazníka dle dodatku č. 1 příkazní smlouvy je účtována takto :
2. Odměna za období červen – srpen 2021 : … ještě nefakturováno

10 881,82 Kč bez DPH + 1 185,18 Kč DPH = 13 167,00 Kč s DPH

 (slovy : třinácttisícstošedesátsedm korun českých )

 2) Odměna za období září – listopad 2021 : … ještě nefakturováno

10 881,82 Kč bez DPH + 1 185,18 Kč DPH = 13 167,00 Kč s DPH

 (slovy : třinácttisícstošedesátsedm korun českých )

1. Odměna za období prosinec 2021 –únor 2022 : … nebude fakturováno

Stavba přerušena

1. Odměna za období březen 2022 – duben 2022 : … nebude fakturováno

Stavba přerušena

1. Odměna za období květen – červenec 2022 : … bude fakturováno dle zahájení

 realizace v roce 2022

10 881,82,- Kč bez DPH + 1 185,18 Kč DPH = 13 167,00 Kč s DPH

 (slovy : třinácttisícstošedesátsedm korun českých )

1. Odměna za období srpen – září 2022 : … bude fakturováno dle zahájení

 realizace v roce 2022

7 254,55 Kč bez DPH + 1 523,45 Kč DPH = 8 778,00 Kč s DPH

 (slovy : osmtisícsedmsetsedmdesátosm korun českých )

1. Odměna za období listopad 2022 –prosinec 2022 : ……… bude celková částka navýšena zavýkon činnosti koordinátora BOZP dle pokračování realizace zakázky o částku 4 389,- Kč s DPH/1 měsíc
2. Přílohou dodatku č. 1 je nově upravený platební kalendář příkazce.

***1.1. Nové znění článků dle tohoto dodatku č. 2 k příkazní smlouvy :***

 *Smluvní strany se dohodly na financování a navýšení odměny pro příkazníka z důvodu*

 *prodloužení a rozdělení realizace díla na samostatné projekty dle tohoto dodatku č. 2*

 *takto :*

 ***Znění odstavce č. 1 dle příkazní smlouvy a dodatku č. 2 :***

1. *Příkazníkovi náleží za činnosti provedené podle smlouvy a dodatků odměna v celkové výši :*

***SOD : 39 900,- Kč bez DPH + 8 379,- Kč DPH = 48 279,- Kč s DPH***

 ***(slovy: čtyřicetosmtisícdvěstěsedmdesátdevět korun českých)***

 ***Navýšení odměny dle tohoto dodatku č. 2 :***

***15 960,- Kč bez DPH + 3 351,60 Kč DPH = 19 311,60 Kč s DPH***

 ***(slovy: devatenácttisíctřistajedenáct korun českých šedesát haléřů)***

 ***Celková odměna včetně navýšení odměny dle tohoto dodatku č. 2 :***

***55 860,- Kč bez DPH + 11 730,60 Kč DPH = 67 590,60 Kč s DPH***

 ***(slovy: šedesátsedmtisícpětsetdevadesát korun českých šedesát haléřů)***

***1.2. Rozdělení odměny pro příkazníka dle samostatného financování projektů a její***

 ***účtování :***

 *1.2.1. Odměna za období červen – srpen 2021 : … ještě nefakturováno*

*10 881,82 Kč bez DPH + 1 185,18 Kč DPH = 13 167,00 Kč s DPH*

 *(slovy : třinácttisícstošedesátsedm korun českých )*

 *(viz. příloha dodatku č. 2 – platební kalendář)*

 *1.2.2. Odměna za období září – listopad 2021 : … ještě nefakturováno*

*10 881,82 Kč bez DPH + 1 185,18 Kč DPH = 13 167,00 Kč s DPH*

 *(slovy : třinácttisícstošedesátsedm korun českých )*

 *(viz. příloha dodatku č. 2 – platební kalendář)*

 ***Stavební úpravy glorietu :***

*1.2.3. Realizace glorietu přerušena : …… prosinec 2021 – leden 2023*

*1.2.4. Odměna za období únor 2023 – duben 2023 : … bude fakturováno dle*

 *zahájení realizace v roce 2023*

 *7 306,36 Kč bez DPH + 1 534,34 Kč DPH = 8 840,70 Kč s DPH*

 *(slovy : osmtisícosmsetčtyřicet korun českých )*

*1.2.5. Odměna za období květen 2023 – červen 2023 :.. bude fakturováno*

 *4 870,91 Kč bez DPH + 1 022,89 Kč DPH = 5 893,80 Kč s DPH*

 *(slovy : pěttisícosmsetdevadesáttři korun českých osmdesát haléřů )*

***Stavební úpravy oranžerie :***

*1.2.6. Realizace oranžerie přerušena : …… prosinec 2021 – leden 2023*

*1.2.7. Odměna za období únor 2023 – duben 2023 : … bude fakturováno dle*

 *zahájení realizace v roce 2023*

 *7 306,36 Kč bez DPH + 1 534,34 Kč DPH = 8 840,70 Kč s DPH*

 *(slovy : osmtisícosmsetčtyřicet korun českých )*

*1.2.8. Odměna za období květen 2023 – červenec 2023 :.. bude fakturováno*

 *7 306,36 Kč bez DPH + 1 534,34 Kč DPH = 8 840,70 Kč s DPH*

 *(slovy : osmtisícosmsetčtyřicet korun českých )*

*1.2.9. Odměna za období srpen 2023 – říjen 2023 :.. bude fakturováno*

 *7 306,36 Kč bez DPH + 1 534,34 Kč DPH = 8 840,70 Kč s DPH*

 *(slovy : osmtisícosmsetčtyřicet korun českých )*

 ***1.3.*** *Přílohou dodatku č. 2 je nově upravený platební kalendář příkazce.*

**Článek V.**

1. **Odměna příkazníka a způsob její úhrady (článek V. odst. 3 příkazní smlouvy) :**

*1. Smluvní strany se dohodly na základě financování realizace jednotlivých projektů ze*

 *samostatných finančních zdrojů na znění odstavce č. 7 dle dodatku č. 2 takto :*

**Původní znění odst. 3 článku V. příkazní smlouvy :**

 3. Smluvní strany se dohodly, že odměna bude vyplácena postupně, a to v pravidelných

 splátkách za 3 měsíce činnosti. Výše tříměsíční odměny bude vypočtena z celkové výše

 odměny podle předpokládaného počtu měsíců, po které bude příkazník činnost

 koordinátora BOZP vykonávat. Před zahájením činnosti koordinátora BOZP si smluvní

 strany stanoví výši měsíční odměny.

***Nové znění odst. 3 článku V. příkazní smlouvy :***

 ***3.*** *Smluvní strany se dohodly, že odměna bude vyplácena postupně, a to v pravidelných*

 *splátkách za 3 měsíce činnosti. Výše tříměsíční odměny bude vypočtena z celkové výše*

 *odměny podle předpokládaného počtu měsíců, po které bude příkazník činnost*

 *koordinátora BOZP vykonávat. Před zahájením činnosti koordinátora BOZP si smluvní*

 *strany stanoví výši měsíční odměny – viz příloha dodatku č. 2 – platební kalendář.*

 *Z důvodů financování každého objektu samostatně z různých finančních zdrojů bude*

 *příkazník fakturovat odměnu za činnost koordinátora BOZP na každý objekt zvlášť dle*

 *platebního kalendáře.*

**Článek VI.**

**Závěrečná ustanovení:**

1. Tento Dodatek č. 2 příkazní smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2**.** Tento dodatek č. 2 příkazní smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o šesti stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží příkazce a dvě příkazník.

Ostatní články příkazní smlouvy ev.č. 3019H1210004 ze dne 10.6.2021 a dodatku č. 1 ze dne 29.4.2022 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne: 30. 12. 2022 V Plzni dne: 30. 12. 2022

 ……………………………………………………… …………………………………………….

 Za příkazce Za příkazníka

 Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. XXXXXXXXX - jednatel

 ředitel