Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 3019H1210004 ze dne 10.06.2021

**Článek I.**

**Účastníci smluvního vztahu**

**Příkazce :**

**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

Se sídlem : Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých

Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj

Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

e-mail: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

(dále jen „příkazce“)

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, referentka majetkové**

**správy**

**XXXXXXXXXXX, investiční referent**

**a**

**Příkazník :**

**Projekční a poradenská kancelář s.r.o.**

Se sídlem : Bezová 89/12, 318 00 Plzeň

IČO: 04670949 DIČ : CZ04670949

zastoupený : XXXXXXXXXXX

bankovní spojení : Komerční banka

číslo účtu : 115-1796030217/0100

tel: XXXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXX

Doručovací adresa:

Bezová 89/12, 318 00 Plzeň

(dále jen „příkazník“ nebo „koordinátor BOZP“)

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají :

**dodatek č. 1 příkazní smlouvy**

**Článek II.**

Tímto dodatkem č. 1 se mění příslušná ustanovení článku V. odst. 1 a ustanovení článku VI. odst. 1 příkazní smlouvy ev.č. 3019H1210004 ze dne 10.6.2021 (dále jen „smlouva“) na :

**„výkon činnosti koordinátora BOZP – při přípravě a realizaci stavby“**

**„NKP zámek Červené Poříčí – obnova staveb v zámecké zahradě“**

**Článek III.**

**1) Doba plnění a ukončení smlouvy (článek VI. odst. 1. příkazní smlouvy ) :**

1. *Smluvní strany se dohodly na prodloužení trvání příkazní smlouvy z důvodu přerušení realizace akce, ukončení smluvního vztahu s původním zhotovitelem realizace veřejné zakázky a zadání veřejné zakázky novému zhotoviteli. Z tohoto důvodu se prodlužuje trvání příkazní smlouvy pro příkazníka takto :*

Znění odstavce č. 1 dle příkazní smlouvy :

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od : ………………………. května 2021

do : ……………………… 30.4.2022

Práva a povinnosti vznikají smluvním stranám ode dne nabytí účinnosti smlouvy*/po*

*uveřejnění smlouvy v registru smluv/*

***Znění článku dle dodatku č. 1 k této příkazní smlouvě :***

1. *Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu smlouvy*

*………………………………………………………………………………………... do 31.12.2022*

**Článek IV.**

1. **Odměna příkazníka a způsob její úhrady (článek V. odst. 1. příkazní smlouvy ) :**
2. *Smluvní strany se dohodly na financování odměny pro příkazníka z důvodu prodloužení*

*realizace díla dle tohoto dodatku č. 1 takto :*

Znění odstavce č. 1 dle příkazní smlouvy :

1. Příkazníkovi náleží za činnosti provedené podle této smlouvy odměna v celkové výši

**39 900,- Kč bez DPH + 8 379,- Kč DPH = 48 279,- Kč s DPH**

**(slovy: čtyřicetosmtisícdvěstěsedmdesátdevět korun českých)**

1. *Odměna pro příkazníka dle dodatku č. 1 příkazní smlouvy je účtována takto :*
2. *Odměna za období červen – srpen 2021 : … ještě nefakturováno*

*10 881,82 Kč bez DPH + 1 185,18 Kč DPH = 13 167,00 Kč s DPH*

*(slovy : třinácttisícstošedesátsedm korun českých )*

*2) Odměna za období září – listopad 2021 : … ještě nefakturováno*

*10 881,82 Kč bez DPH + 1 185,18 Kč DPH = 13 167,00 Kč s DPH*

*(slovy : třinácttisícstošedesátsedm korun českých )*

1. *Odměna za období prosinec 2021 –únor 2022 : … nebude fakturováno*

*Stavba přerušena*

1. *Odměna za období březen 2022 – duben 2022 : … nebude fakturováno*

*Stavba přerušena*

1. *Odměna za období květen – červenec 2022 : … bude fakturováno dle zahájení*

*realizace v roce 2022*

*10 881,82,- Kč bez DPH + 1 185,18 Kč DPH = 13 167,00 Kč s DPH*

*(slovy : třinácttisícstošedesátsedm korun českých )*

1. *Odměna za období srpen – září 2022 : … bude fakturováno dle zahájení*

*realizace v roce 2022*

*7 254,55 Kč bez DPH + 1 523,45 Kč DPH = 8 778,00 Kč s DPH*

*(slovy : osmtisícsedmsetsedmdesátosm korun českých )*

1. *Odměna za období listopad 2022 –prosinec 2022 : ……… bude celková částka navýšena zavýkon činnosti koordinátora BOZP dle pokračování realizace zakázky o částku 4 389,- Kč s DPH/1 měsíc*
2. *Přílohou dodatku č. 1 je nově upravený platební kalendář příkazce.*

**Článek V.**

**Závěrečná ustanovení:**

1. Tento dodatek č. 1 příkazní smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2**.** Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o čtyřech stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží příkazce a dvě příkazník.

Ostatní články příkazní smlouvy ev.č. 3019H1210004 ze dne 10.6.2021 zůstávají beze změny.

.

V Českých Budějovicích dne 29. 4. 2022 V Plzni dne: 29. 4. 2022

……………………………………………………… …………………………………………….

Za příkazce Za příkazníka

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. XXXXXXXXX - jednatel

ředitel