Příloha č. 2 ke smlouvě č. SML/0491/21-1

| Změnový list č. 1 – rekapitulace ze dne 3. 11. 2022 |  |
| --- | --- |
| Název díla: Brno, kmenová stoka E – oprava kanalizace etapa I, II a V |  |
| Stavební objekty dotčené změnami: SO 310 Kanalizace etapa I. Š1-Š21, Š21-Š22 SO 320 Kanalizace etapa II. Š2-Š7, Š22-Š27 SO 350 Kanalizace etapa V. Š15-Š17, Š35-Š37 |  |
| Vyjímají se původní položky: - SO 310: Změna č. 7 - Uzavření stoky 1950/2300 těsnícím vakem; tj. snížení ceny o; 19 580,00 Kč bez DPH. - SO 320: Změna č. 8 - Příložné pažení, hloubení výkopů strojně; tj. snížení ceny o; 49 567,73 Kč bez DPH. - SO 310, SO 350: Změna č. 4 - Bednění betonového ostění z prken; tj. snížení ceny o; 4 347 859,72 Kč bez DPH. Změna č. 12 - Nosná obezdívka štol z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. c 30/37 do 200m; tj. snížení ceny o; 34 733,58 Kč bez DPH. |
| Nově se vkládají objekty: - SO 310 Změna č. 7 – Změna technologie uzavření stoky v šachtách Š1, Š21; tj. navýšení ceny o; 62 810,38 Kč bez DPH. Změna č. 11 – Bourání části šachet Š1, Š21; tj. navýšení ceny o; 434 648,90 Kč bez DPH. - SO 320: Změna č. 1 – Provizorní přepojení kanalizační přípojky pro areál Vodňanská drůbež; tj. navýšení ceny o; 102 968,37 Kč bez DPH. Změna č. 8 – Pažení šachet rámovou konstrukcí v areálu Vodňanská drůbež; tj. navýšení ceny o; 763 112,80 Kč bez DPH. - SO 350: Změna č. 3 – Obložení kynety Š15, Š35, Š17, Š37 čedičovou dlažbou; tj. navýšení ceny o; 222 141,53 Kč bez DPH. Změna č. 5 – Kompenzace za příjezd k šachtám Š17, Š37 přes areál ve vlastnictví společnosti AGRO Brno-Tuřany; tj. navýšení ceny o; 240 000,00 Kč bez DPH. - SO 310, SO 320: Změna č. 10 - Likvidace sedimentu mezi šachtami Š21-Š27; tj. navýšení ceny o; 691 003,99 Kč bez DPH. - SO 310, SO 350: Změna č. 2 - Dilatace betonového ostění; tj. navýšení ceny o; 475 267,49 Kč bez DPH. Změna č. 4 - Bednění betonového ostění pomocí ocelového pojízdného bednění; tj. navýšení ceny o; 11 825 659,85 Kč bez DPH. Změna č. 6 – Nadspotřeba betonové směsi vč. betonářské výztuže; tj. navýšení ceny o; 2 595 645,18 Kč bez DPH. Změna č. 9 - Pomocné konstrukce pro montáž půlených polymerbetonových trub; tj. navýšení ceny o; 1 586 375,41 Kč bez DPH. Změna č. 12 - Stříkaný beton; tj. navýšení ceny o; 455 260,00 Kč bez DPH. |
| Datum oznámení změny: | Datum předložení změny: 3. 11.2022 |
| Popis změn: viz. Příloha č. 1 – Popis změny č. 1-12 |  |
| V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny: - změna předmětu díla: navýšení ceny o 15 003 152,87 Kč (bez DPH) |  |
| Termín dokončení stavby: do 15. 3. 2024 |  |
| Přílohy změnového listu: - Příloha č. 1 – Popis změny č. 1-12 - Příloha č. 2 – Změnový list č. 1-12 - Příloha č. 3 – Položkový rozpočet |  |
| V Brně dne: 27. 1. 2023 Za objednatele: …………………………………..... Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Ing. Daniel Struž, MBA předseda představenstva | V Brně dne: 27. 1. 2023 Za zhotovitele: …………………………………..... FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Ing. Pavel Borek člen představenstva |