DODATEK Č.1 KE SmlouvĚ o dílo

I.

Smluvní strany

1. **Náš svět, příspěvková organizace**

se sídlem: č. p. 239, 739 011 Pržno

zastoupena: Ing. Janem Zvoníčkem, ředitelem

IČO: 00847046

bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

……………………, tel.: +420 ……………………

(dále jen „**objednatel**“)

1. **TB MONT Morava s.r.o.**

se sídlem: č.p. 231, 739 36 Bruzovice

zastoupena: jednatel Tomáš Balcar, jednatelka Ing. Jana Balcarová

 IČO: 29398941

 DIČ: CZ29398941

 bankovní spojení:

 číslo účtu:

 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 38945

 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

 ………………………………, tel.: +420 …………………….

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle tento:

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo v rámci stavební akce „**Altán – pobočka Frýdek-Místek**“.

(dále jen „dodatek“)

II.

Předmět dodatku

1. Prodloužení termínu dokončení stavby – z důvodu dlouhé dodací lhůty výrobce střešní krytiny firmy Ruukki se termín ukončení stavebních prací prodlužuje k datu 15.2.2023.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou shodných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Bruzovicích dne V Pržně dne ……………

Zhotovitel: Objednatel:

…………………………………... .………………………….………….

 Balcar Tomáš Ing. Jan Zvoníček

 jednatel ředitel