**DODATEK SMLOUVY O DÍLO č.1**

uzavřený podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami, a to ke smlouvě o dílo na předmět smlouvy:

„Bezbariérové úpravy – přístavba výtahu a sociálního zařízení – projektová dokumentace“

uzavřené dne 26. 9. 2016. Tento dodatek se uzavírá v souladu s bodem IV. a XIII. uvedené smlouvy.

**I.**

(1)

**Zhotovitel: HBH atelier s.r.o.**

Sídlo: Letkovská 5, 326 00 Plzeň

Statutární zástupce: Ing. Václav Hlinka - jednatel společnosti

Ing. Ladislav Hřebenář - jednatel společnosti

IČO: 64360938

DIČ: CZ64360938

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

1. smluvních: Ing. Václav Hlinka - jednatel společnosti

tel.: 602348172

Ing. Ladislav Hřebenář - jednatel společnosti

tel.: 602348173

E-mail: hbhing@seznam.cz

1. technických: Ing. Václav Hlinka - jednatel společnosti

tel.: 602348172

Ing. Ladislav Hřebenář - jednatel společnosti

tel.: 602348173

E-mail: hbhing@seznam.cz

Bankovní spojení: 279730413/0300

(2)

Objednatel: **Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21**

sídlo: Opavská 823/21, Plzeň

IČO/DIČ: 49778102

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

1. smluvních: Mgr. Aleš Janoušek

e-mail: janousek@gop.pilsedu.cz

tel.: +420 776 699 750

1. technických: PaedDr. Mašek Josef

Telefon: +420  777 267 789

E-mail:masek@gop.pilsedu.cz

Bankovní spojení: 259102751 / 0300

**ad IV. TERMÍN PLNĚNÍ**

tento článek se mění a doplňuje takto:

V souladu se zněním čl. IV. odst. (3) a (4) Smlouvy o dílo se termíny uvedené v čl. IV. odst. (1) Smlouvy o dílo posouvají o příslušnou dobu, tj. o dobu od podpisu smlouvy do doby předání Inženýrsko - geologického a radonového průzkumu zajišťovaného objednatelem, který je nezbytný k řádnému provedení předmětu díla. Tato doba činí 59 kalendářních dní, tzn. o tuto dobu se posouvají termíny uvedené v čl. IV. odst. (1) body A. a B. uvedené smlouvy.

**XIV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 26. 9. 2016 zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 9. 2016 obsahuje 2 strany a vyhotovuje se v čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a dodavatel dva stejnopisy.

3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Plzni, dne 25. listopadu 2016 V Plzni, dne 25. listopadu 2016

………………… …………………

Ing. Václav Hlinka Ing. Ladislav Hřebenář

jednatel společnosti jednatel společnosti

..……………………………… ………………………………

za objednatele: za zhotovitele:

*Mgr. Aleš Janoušek* *(titul, jméno a příjmení)*

*ředitel* *(funkce)*