**Dodatek č. 1**

 **SMLOUVY O DÍLO**

**s předmětem plnění:**

**„Projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor –Oprava místní komunikace v Rýmařově,**

**ulice Jesenická“**

Smluvní strany:

**1. Město Rýmařov**

 Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

 Zastoupeno: Ing. Luďkem Šimko, starostou

 IČO: 00296317

 DIČ: CZ00296317

 Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,

 Číslo účtu: 19 - 1421771/0100

 Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

 Ing. Luděk Šimko, starosta, email: simko.ludek@rymarov.cz, tel. 554 254 100

 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace Stavby:

 XXXXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX

 XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX

 *(dále jen „objednatel“)*

**2**. **Ing. Lubomír Konvičný**

 Se sídlem: Lidická 993/4, Rýmařov, 795 01

 Zastoupeno: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 IČO: 06939279

 DIČ: CZXXXXXXXXXXX

 Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

 Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX

 *(dále jen „zhotovitel“)*

1. **Předmět dodatku č. 1 Smlouvy**
2. Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem IV. bodu 4.3. smlouvy o dílo s předmětem plnění „Projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor – Oprava místní komunikace v Rýmařově,

ulice Jesenická“, ze dne 27.05.2022 (dále jen „Smlouva“) na uzavření dodatku č. 1, kterým se ve Smlouvě mění čl. IV. bod 4.1. písm. a) takto:

# *Doba a místo plnění*

* 1. *Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli provedené jednotlivé části díla v těchto termínech:*
1. *projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení dle čl. III. odst. 3.5. této smlouvy do* ***10.03.2023****;*
2. **Ostatní a závěrečná ujednání**
3. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č. 1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky.
6. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy ve znění jejich pozdějších dodatků se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. XII. bodu 12.4. Smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č. 1.
7. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní v registru smluv objednatel po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
8. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 se použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
9. Dodatek č. 1 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady města Rýmařov č. 402/7/23 ze dne 30.01.2023.

V Rýmařově dne 01.02.2023

 ----------------------------------- ------------------------------

  **Ing. Luděk Šimko Ing. Lubomír Konvičný**

 Starosta zhotovitel