Číslo jednací: 		ZSM-180-26/OVZ-2016

Systémové číslo na E-ZAK:		P16V00002201

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

Modernizace vybraných pokojů Spiritka

uzavřené mezi smluvními stranami dne 8. 2. 2017 pod číslem smlouvy Objednatele:

ZSM-180-22/OVZ-2016 a číslem smlouvy Zhotovitele: ----

(dále jen „Smlouva o dílo“)

- SMLUVNÍ STRANY

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem:		Přípotoční 300, 101 00 Praha 10

IČO: 			67779999,

DIČ:			CZ67779999,

Datová schránka:	iazgiwe

Bankovní spojení:	ČNB Praha,

Číslo účtu:		30320881/0710,

Zastoupené:		JUDr. Ladislavem Mácou,

generálním ředitelem Zařízení služeb pro MV

(dále též jen „Objednatel“)

číslo jednací dodatku č. 1: ZSM-180-26/OVZ-2016

a

Spilka a Říha s.r.o.

Se sídlem: Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav,

IČO: 45021309,

společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1363,

Datová schránka: tjzsjyr,

Bankovní spojení: KB a.s. číslo účtu: 339941301/0100,

Zastoupená: Ladislavem Spilkou, jednatelem, (dále též jen „Zhotovitel”)

Obě výše uvedené strany (společně dále jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

- PŘEDMĚT DODATKU a doba plnění

  - Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je přerušení provádění Díla od 18. 5. 2017 do 23. 5. 2017 z provozních důvodů hotelu Spiritka a v souladu s čl. 6. 12. Smlouvy o Dílo Čj.:ZSM-180-22/OVZ-2016. Předmětem tohoto dodatku je dále prodloužení doby plnění Díla o 11 dní z důvodu vzniklých víceprací, které byly zjištěny až průběhu realizace zakázky a následných jednání ohledně výše zmiňovaných víceprací se zřizovatelem a to v souladu s čl. 9. 3. Smlouvy o Dílo Čj.:ZSM-180-22/OVZ-2016.

- ZMĚNA TERMÍNU DOKONČENÍ

## První věta článku 3.2 Smlouvy o Dílo se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje řádně provést celé Dílo a to nejpozději do 112 (slovy „stodvanácti“) kalendářních dní ode dne uzavření Smlouvy.

- Ostatní ustanovení

  - Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

  - Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.

  - Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

  - Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1 a jeho příloh, že tomuto Dodatku č. 1 i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto Dodatku č. 1 níže připojují své vlastnoruční podpisy.

| Zhotovitel V Praze dne 23. 5. 2017 | Objednatel V Praze dne 23. 5. 2017 |
| --- | --- |
| ............................................. Spilka a Říha s.r.o. Ladislav Spilka, jednatel | ............................................. Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra JUDr. Ladislav Máca, generální ředitel |