**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřená dne 4. 11. 2022 mezi smluvními stranami, kterými jsou:

**Objednatel**

Název: **Masarykova univerzita**

Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

DIČ: CZ00216224

Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Brno-město, č.ú.: 85636621/0100

*Masarykova univerzita je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna (právnickou osobou)*

Korespondenční adresa: Masarykova univerzita, Správa Univerzitního kampusu Bohunice,

Kamenice 753/5, 625 00 Brno

Kontaktní osoby: XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX

XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX

Zasílání elektronických daňových dokladů – e-mail: XXXXXXXXX

*(dále jen „****Objednatel****“)*

**Zhotovitel**

Obchodní firma/název/jméno: Synett s.r.o.

Sídlo: Tuřanka 1583/115g, Slatina, 627 00 Brno

IČ: 25306553

DIČ: CZ25306553

Zastoupen: Karlem Celým, jednatelem a Romanem Buriánkem, jednatelem

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, C24195

Bankovní spojení: Česká spořitelna č.ú.: 8481902/0800

Kontaktní osoby: XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX

*(dále jen „****Zhotovitel****“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „****Smluvní strany****“)*

Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo *(dále jen „****Dodatek****“)*.

1. Odůvodnění uzavření Dodatku
   1. V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést Změny v souladu s ust. čl. IV.
   2. Smluvní strany se dohodly na stvrzení změn tímto Dodatkem v souladu s ust. čl. IV. 4) bodu 3. Smlouvy.
2. Popis Změn a jejich klasifikace
   1. V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné termín dokončení a předání Díla posunou do 27. 3. 2023 a to z důvodu aktuální nepředvídatelné dodací lhůty dodavatele energií, který jediný může zasahovat do distribuční soustavy a provést výměnu optooddělovače.
   2. Cena Díla se prodloužením termínu dokončení Díla nemění.
3. Závěrečná ujednání
   1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
   2. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

1.2. 2023 31. 1. 2023

Mgr. Marta Valešová, MBA Karel Celý

kvestorka jednatel Synett s.r.o.

*(podepsáno elektronicky) (podepsáno elektronicky)*

31. 1. 2023

Roman Buriánek

jednatel Synett s.r.o.

*(podepsáno elektronicky)*