Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Smlouva**“) č. objednatele: 1326-2021-537205

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3 - Žižkov

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jana Zajícová, Pobočka Kolín

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 724 191 849

E-mail: j.zajicova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **GEOVAP, spol. s r. o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.

Zastoupená: Ing. Pavel Cimpl, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXX

**Kontaktní údaje:**

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: Wyx77xh

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: 500069362/0800

DIČ: CZ15049248

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 1326-2021-537205) uzavřené dne 13.9.2021 mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem GEOVAP, spol. s r. o. ve znění dodatku č. 1 a č. 2 smlouvy (dále jen „smlouva“).

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodů uplatněné připomínky při provádění rebonitace bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ) v tomto katastrálním území a dále z důvodu potřeby většího rozsahu řešení vodohospodářských opatření při plánované revitalizaci vodního toku Výrovka než byl původní předpoklad, na základě vodohospodářské studie zpracované pro tuto revitalizaci.

Na základě výše uvedených skutečností dochází k  úpravě smluvního termínu u fakturačního celku 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a k navýšení počtu měrných jednotek u fakturačního celku 6.3.1 i)c) vypracování DTR vodohospodářských staveb PSZ dle článku 6.3.1i)c) smlouvy.

**Tímto dodatkem se mění:**

**a) příloha č.1- položkový výkaz činností – ke smlouvě o dílo**

**Aktuální Příloha dodatku č.1položkový výkaz činností ve znění dodatku č. 3 je nedílnou součástí tohoto dodatku**

* 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	+ - **Původní termín 30.4.2023, nový termín 30.7.2023**
* 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ , včetně návrhu typu staveb na podkladě studie VRV pro revitalizaci vodního toku Výrovka
* **navýšení celkového počtu měrných jednotek o 58 MJ. Celkový počet zasmluvněných měrných jednotek po dodatku č. 3 je 64 MJ.**

**b) Čl. 3. smlouvy odst. 3.1 – cena díla,** která je sjednána následovně

Rekapitulace ceny:

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena díla bez DPH ze smlouvy o dílo**  | **2 096 950,00 Kč** |
| **Méněpráce bez DPH (dodatek č. 1)** |  **-170 400,00 Kč** |
| **Vícepráce bez DPH (dodatek č. 1)** |  **+25 000,00 Kč** |
| **Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 1** | **1 951 550,00 Kč** |
| **Vícepráce bez DPH (dodatek č. 3)** | **+290 000,00 Kč** |
| **Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 3** | **2 241 550,00 Kč** |
| **Celková cena díla s DPH po uzavření dodatku č. 3** | **2 712 275,50 Kč** |

**Ostatní odstavce tohoto článku zůstávají bez změny.**

S odkazem na čl. 5 odst. 5.5. smlouvy obě smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedený fakturační celek 6.3.1.i)c) zpracovával zhotovitel vodohospodářské studie s názvem Studie odtokových poměrů na vodním toku Výrovka - firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 15056 Praha 5, IĆ 47116901

 **Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.**

 **Česká republika – Státní pozemkový úřad GEOVAP, spol. s r. o.**

 Místo: Praha Místo: Pardubice

 Datum: 2. 2. 2023 Datum: 30. 1. 2023

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Jméno: Ing. Jiří Veselý Jméno: Ing. Pavel Cimpl

 Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj Funkce: jednatel

 a hl. m. Praha

Příloha: Položkový výkaz činností

|  |  |
| --- | --- |
| **Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 3 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Ratenice** |  |
|   | **Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku** | **Měrná jednotka** | **Počet Měrných jednotek** | **Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)** | **Cena bez DPHcelkem v Kč 10)** | **Termín předání k akceptačnímu řízení** |
| **6.2** | **Hlavní celek 1 „Přípravné práce“** |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole |  bod | 70  | **400,00** | 28 000,00 | 28.2.2022 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3  | **5 000,00** | 15 000,00 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 424 | **500,00** | 212 000,00 | 30.6.2022 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 8 | **1 500,00** | 12 000,00 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. |  100 bm | 105 | **2 200,00** | 231 000,00 | 30.11.2022 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona |  100 bm | 7 | **5 000,00** | 35 000,00 | 30.11.2022 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů  |  100 bm | 0 | **500,00** | 0,00 | 30.11.2022 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu  | ha | 432 | **300,00** | 129 600,00 | 31.1.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 432 | **300,00** | 129 600,00 | 30.7.2023 |
| **„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč** |  |  |  | **792 200,00** | **1.2.2023** |
| **6.3** | **Hlavní celek 2 „Návrhové práce“**  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 432 | **800,00** | 345 600,00 | 30.11.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)  | ha | 210 | **300,00** | 63 000,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 98 | **1 000,00** | 98 000,00 |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 98 | **500,00** | 49 000,00 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 6 | **5 000,00** | 30 000,00 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)-včetně návrhu typu staveb na podkladě studie VRV pro revitalizaci vodního toku Výrovka  | ks | 58 | **5 000,00** | 290 000,00 | 30.3.2024 |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha | 1 |  |  |   |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | **5 600,00** | 5 600,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | **3 200,00** | 3 200,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | **1 200,00** | 1 200,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 432 | **700,00** | 302 400,00 | **1.10.2025** |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **15 000,00** | 30 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | **6 600,00** | 6 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha | 1 |  |  |   |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | **4 900,00** | 4 900,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | **2 800,00** | 2 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | **1 050,00** | 1 050,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| **„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč** |  |  |  | **1 233 350,00** | **xxxxx** |
| **6.4** | **Hlavní celek 3 „Mapové dílo“**  | ha | 432 | **500,00** | 216 000,00 | **do 3 měsíců od výzvy Objednatele** |
| **„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč** |  |  |  | **216 000,00** | **xxxxx** |
| **Rekapitulace kalkulace ceny** |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |   |   |  | 792 200,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |   |   |  | 1 233 350,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |   |   |  | 216 000,00 |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  | **2 241 550,00** |  |
| DPH 21% v Kč |   |   |  | 470 725,50 |  |
| **Celková cena Díla včetně DPH v Kč** |  |  |  | **2 712 275,50** |  |
|   |
| **Česká republika – Státní pozemkový úřad**  | **GEOVAP, spol. s r. o.** |
| Místo: Praha | Místo: Pardubice |
| Datum: 2. 2. 2023 | Datum: 30. 1. 2023 |
|  |  |
|  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý | Jméno: Ing. Pavel Cimpl |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Funkce: jednatel |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |