Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ  
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru

## ČÁST A Obecná ustanovení

I.  
Smluvní strany

1. **Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace**

se sídlem: Jeremenkova 754/2, Ostrava – Vítkovice, 703 00

zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 00600920

DIČ: CZ00600920

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

1. **Jméno a příjmení**

podnikající pod jménem: Ing. David Sýkora, Ph.D.

se sídlem: Podevsí 415, Ostrava Hošťálkovice, 725 28

IČO: 02487209

DIČ: CZ8010084137

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsán dle § 71 odst. 2 živ. Zákona: Magistrát Města Ostravy dne 23.12.2013.

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II.  
Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.12.2022 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace na realizaci stavby „Školní firma – vybudování ordinace dentální hygieny“.

III.  
Doba a místo plnění

1. Tímto dodatkem dochází k prodloužení dodací lhůty zaměření, průzkumů a projektové dokumentace, a to **do 4týdnů** ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku.

V průběhu zpracování projektové dokumentace došlo v návaznosti na novou odpovědnou osobu (dentální hygienistku), která bude garantem Školní firmy, ke změně rozsahu vybavení ordinace. V současné době se čeká na nový návrh dispozice ordinace.

IV.  
Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy ze dne 8.12.2022 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku ke smlouvě; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele [www.zdrav-ova.cz](http://www.zdrav-ova.cz).

*.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Ostravě dne ……………… |  | V Ostravě dne …………….. |
|  |  |  |
| za objednatele |  | za zhotovitele |