č. dodatku smlouvy objednatele D/0781/2022/ŘDP/1

**DODATEK Č. 1**

**smlouvy**

**o dodávce a implementaci informačního systému digitální technické mapy Zlínského kraje a zajištění následné podpory**

č. objednatele: D/0781/2022/ŘDP

uzavřené na základě ust. § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

uzavřený níže uvedeného dne měsíce a roku mezi:

**Smluvní strany**

**Objednatelem:**  **Zlínský kraj**

Adresa: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

IČO: 70891320

DIČ: CZ70891320

Zastoupeným: Ing. Radimem Holišem, hejtmanem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.1827552/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitelem:**

ICZ a.s.

Adresa sídla: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 25145444

DIČ: CZ 699000372

Zapsaný v obch. rejstř.: u Městského soudu v Praze v oddílu B vložce 4840

Je plátcem DPH

Zastoupený: Mgr. Dan Rosendorf, předseda představenstva

Bankovní spojení[[1]](#footnote-1): UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. 2109164825/2700

a

T-MAPY spol. s r.o.

Adresa sídla: Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové

IČO: 47451084

DIČ: CZ 47451084

Zapsaný v obch. rejstř.: u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C vložce 9307

Je plátcem DPH

Zastoupený: Ing. Jiří Bradáč, jednatel společnosti

a

GEOREAL spol. s r.o.

Adresa sídla: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

IČO: 40527514

DIČ: CZ 40527514

Zapsaný v obch. rejstř.: u Krajského soudu v Plzni v oddílu C vložce 1442

Je plátcem DPH

Zastoupený: Ing. Karel Vondráček, jednatel společnosti

a

GEOVAP, spol. s r.o.

Adresa sídla: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

IČO: 15049248

DIČ: CZ 15049248

Zapsaný v obch. rejstř.: u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C vložce 234

Je plátcem DPH

Zastoupený: Ing. Robert Matulík, jednatel společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

takto:

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že 28. 4. 2022 uzavřely Smlouvu o dodávce a implementaci informačního systému digitální technické mapy Zlínského kraje a zajištění následné podpory (dále jen „**Smlouva**“).
2. S ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace Smlouvy došlo k naplnění předmětných okolností uvedených v článku II. odst. 2 Smlouvy, konkrétně k tomu, že byla dne 10. 11. 2022 poskytovatelem dotace schválena žádost Objednatele o prodloužení termínu realizace projektu „Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji“, reg. č. CZ. CZ.01.4.03/0.0/0.0/19\_259/0024800 za termín 31. 3. 2023, a to do 30.  6. 2023 je aplikována Objednatelem vyhrazená změna závazku v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spočívající v prodloužení příslušné doby plnění uvedené v odstavci 1 článku II. Smlouvy, k čemuž je sjednán tento dodatek Smlouvy a to ve znění, jak je dále uvedeno.
3. Vzhledem k tomu, že již byly ukončeny fáze 1 a 2 Smlouvy a uplynuly tak příslušné Milníky, prodlužuje se na základě tohoto dodatku Smlouvy pouze fáze 3, jelikož tato ještě ukončena nebyla a neuplynul ani její příslušný Milník 3, přičemž prodloužení doby plnění se tak týká pouze této fáze. Doba plnění fáze 3 se prodlužuje o dobu prodloužení realizace Projektu, tak jak bylo schváleno poskytovatelem dotace, tj. o 91 dní. Celková délka (doba) plnění fáze 4 se prodloužením doby realizace Projektu nemění a zůstává stejná na maximálních 44 dnech, pouze se posune v čase její začátek, který je navázaný na dokončení fáze 3. Dokončení fáze 4 zároveň nesmí přesáhnout datum 30. 6. 2023. Délka fáze 5 se rovněž nemění.
4. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy.

**Článek II.**

**Předmět dodatku – změny Smlouvy**

1. V tabulce uvedené v odst. 1 článku II. Smlouvy se mění Termín (doba) plnění (uplynutí) Milníku 3 mění z původních 290 dnů nově na 381 dnů od nabytí účinnosti smlouvy:
2. V tabulce uvedené v odst. 1 článku II. Smlouvy se mění nejpozdější Termín (doba) plnění (uplynutí) Milníku 4 z původního data 31. 3. 2022 nově na datum 30. 6. 2023.

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
2. Změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu odst. 3 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož se jedná o uplatnění vyhrazené změny závazku sjednané ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě zadávacích podmínek dle odst. 1 § 100 výše uvedeného zákona, která není podle odst. 2 § 222 téhož zákona považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
4. V případě, že tento dodatek bude vyhotoven a podepsán v analogové formě, bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. V případě, že tento dodatek bude vyhotoven a podepsán v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

**Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo jednací: 30. 1. 2023, usnesení číslo: 0076/R03/23

Ve Zlíně dne: ………….V  dne:

za Objednatele: za Zhotovitele:

.................................. ...................................

Ing. Radim Holiš Mgr. Dan Rosendorf, předseda představenstva

hejtman ICZ a.s

...................................

Ing. Jiří Bradáč, jednatel společnosti

T-MAPY spol. s r.o.

...................................

Ing. Karel Vondráček, jednatel společnosti

GEOREAL spol. s r.o.

...................................

Ing. Robert Matulík, jednatel společnosti

GEOVAP, spol. s r.o.

1. Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. [↑](#footnote-ref-1)