Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. 3019H1210003 ze dne 19.5.2021

**Článek I.**

**Účastníci smluvního vztahu**

**Příkazce :**

**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

Se sídlem : Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých

Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj

Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

e-mail: XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

(dále jen „příkazce“)

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:** **XXXXXXXX XXXXXXXXX, referentka majetkové**

**správy**

**XXXXXXXXX, investiční referent**

**a**

**Příkazník :**

**Saffron Universe s.r.o.**

Se sídlem : Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6

IČO: 03595269 DIČ : CZ03595269

zastoupený : XXXXXXXXX - jednatelem

bankovní spojení : Moneta Bank, a.s.

číslo účtu : 216824228/0600

tel: XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXX

Doručovací adresa:

Alšova 1743, 356 01 Sokolov

(dále jen „příkazník“ nebo „TDS“)

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají :

**Dodatek č. 2 příkazní smlouvy**

**Článek II.**

Tímto Dodatkem č. 2 se mění příslušná ustanovení článku VI. odst. 1, ustanovení článku V. odst. 1 příkazní smlouvy ev.č. 3019H1210003 ze dne 19.5.2021 a ustanovení článku III. odst. 1 dodatku č. 1 ze dne 27.6.2022(dále jen „smlouva“) na :

**„Zabezpečení výkonu činnosti TDS při přípravě a realizaci projektů na akci : „Obnova staveb v zámecké zahradě“**

**„NKP zámek Červené Poříčí – obnova staveb v zámecké zahradě“**

Akce zahrnuje 2 projekty :

1. NKP zámek Červené Poříčí – stavební úpravy glorietu v zámecké zahradě
2. NKP zámek Červené Poříčí – stavební úpravy oranžerie v zámecké zahradě

**Článek III.**

**1) Doba plnění a ukončení smlouvy (článek VI. odst. 1. příkazní smlouvy a článek III.**

**odst.1 dodatku č. 1) :**

1. *Smluvní strany se dohodly na prodloužení příkazní smlouvy dle tohoto dodatku č. 2 z důvodů přerušení realizace akce v roce 2021 a z důvodů rozdělení financování realizace jednotlivých projektů. Každý projekt bude financován z jiného finančního zdroje. Z těchto důvodů se prodlužuje trvání příkazní smlouvy pro příkazníka takto :*

**Původní znění článku dle příkazní smlouvy a dodatku č. 1 :**

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení trvání příkazní smlouvy z důvodu přerušení realizace akce, ukončení smluvního vztahu s původním zhotovitelem realizace veřejné zakázky a zadání veřejné zakázky novému zhotoviteli. Z tohoto důvodu se prodlužuje trvání příkazní smlouvy pro příkazníka takto :

Znění odstavce č. 1 dle příkazní smlouvy :

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to ode dne podpisu smlouvy …....…. do 30.6.2022

Znění článku dle dodatku č. 1 k této příkazní smlouvě :

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu smlouvy

………………………………………………………………………………………... do 31.12.2022

***2. Znění článku dle tohoto dodatku č. 2 k příkazní smlouvě :***

1. *Závazek z příkazu se sjednává na dobu určitou od nabytí účinnosti smlouvy do kolaudace stavby takto :*

* ***Stavební úpravy glorietu …………………………………… max. do 31.srpna 2023***
* ***Stavební úpravy oranžerie ………………………..………… max. do 31.prosince 2023***

**Článek IV.**

**2) Odměna příkazníka a způsob její úhrady (článek V. odst. 1. příkazní smlouvy) :**

* 1. *Smluvní strany se dohodly z důvodů prodloužení realizace jednotlivých projektů a jejich samostatného financování každého projektu z jiného finančního zdroje na financování odměny pro příkazníka a navýšení odměny za činnost technického dozoru na stavbě dle tohoto dodatku č. 2 takto :*

**Původní znění článku V. odst. 1 dle příkazní smlouvy :**

###### Příkazníkovi náleží za činnosti provedené podle této smlouvy odměna v celkové výši

58 000,00 Kč bez DPH + 12 180,00Kč DPH = 70 180,00 Kč s DPH

(slovy: sedmdesáttisícstoosmdesát korun českých)

a obsahuje všechny složky ceny, daně a poplatky podle zákona o cenách.

V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné k obstarání

záležitostí příkazce, specifikované v článcích výše uvedených v této smlouvě. V ceně jsou

dále zahrnuty i veškeré další případné nutné náklady na obstarání záležitosti příkazce.

***2.2. Nové znění článku V. odst. 1 dle tohoto dodatku č. 2 k příkazní smlouvy :***

*Smluvní strany se dohodly na financování a navýšení odměny pro příkazníka z důvodu*

*prodloužení a rozdělení realizace díla na samostatné projekty dle tohoto dodatku č. 2*

*takto :*

***Znění odstavce č. 1 dle příkazní smlouvy a dodatku č. 2 :***

1. *Příkazníkovi náleží za činnosti provedené podle smlouvy a dodatků odměna v celkové výši :*

***SOD : 58 000,00 Kč bez DPH + 12 180,00 Kč DPH = 70 180,00 Kč s DPH***

***(slovy: sedmdesáttisícstoosmdesát korun českých)***

***Navýšení odměny dle tohoto dodatku č. 2 :***

***23 200,- Kč bez DPH + 4 872,00 Kč DPH = 28 072,00 Kč s DPH***

***(slovy: dvacetosmtisícnulasedmdesátdva korun českých)***

***Celková odměna včetně navýšení odměny dle tohoto dodatku č. 2 :***

***81 200,00 Kč bez DPH + 17 052,00 Kč DPH = 98 252,00 Kč s DPH***

***(slovy: devadesátosmtisícdvěstěpadesátdva korun českých)***

*a obsahuje všechny složky ceny, daně a poplatky podle zákona o cenách.*

*V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné k obstarání*

*záležitostí příkazce, specifikované v článcích výše uvedených v této smlouvě. V ceně jsou*

*dále zahrnuty i veškeré další případné nutné náklady na obstarání záležitosti příkazce.*

**Článek V.**

**3) Odměna příkazníka a způsob její úhrady (článek V. odst. 3. příkazní smlouvy) :**

* 1. *Smluvní strany se dohodly na rozdělení odměny pro příkazníka dle samotného financování projektů a její účtování dle tohoto dodatku č. 2 takto :*

**Původní znění článku V. odst. 3 dle příkazní smlouvy :**

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna bude vyplácena postupně, a to v pravidelných tří měsíčních splátkách odměny. Výše tříměsíční odměny bude vypočtena z celkové výše odměny podle předpokládaného počtu měsíců, po které bude příkazník činnost TDS vykonávat. Před zahájením činnosti TDS si smluvní strany stanoví výši měsíční odměny.

**Nové znění článku V. odst. 3 dle příkazní smlouvy :**

1. *Smluvní strany se dohodly, že odměna bude vyplácena postupně, a to v pravidelných tří měsíčních splátkách odměny pro každou stavbu samostatně dle přílohy dodatku č. 2 – platební kalendář. Výše tříměsíční odměny bude vypočtena z celkové výše odměny podle předpokládaného počtu měsíců, po které bude příkazník činnost TDS vykonávat na jednotlivých stavbách – gloriet, oranžerie.*

***Rozdělení odměny pro příkazníka dle samostatného financování projektů a její***

***účtování :***

*3.1.1. Odměna za období červen – srpen 2021 : … ještě nefakturováno*

*13 384,61 Kč bez DPH + 2 810,77 Kč DPH = 16 195,38 Kč s DPH*

*(slovy : šestnácttisícstodevadesátpět korun českých třicetosm haléřů )*

*(viz. příloha dodatku č. 2 – platební kalendář)*

*3.1.2. Odměna za období září – listopad 2021 : … ještě nefakturováno*

*13 384,61 Kč bez DPH + 2 810,77 Kč DPH = 16 195,38 Kč s DPH*

*(slovy : šestnácttisícstodevadesátpět korun českých třicetosm haléřů )*

*(viz. příloha dodatku č. 2 – platební kalendář)*

***Stavební úpravy glorietu :***

*3.1.3. Realizace glorietu přerušena : …… prosinec 2021 – leden 2023*

*3.1.4. Odměna za období únor 2023 – duben 2023 : … bude fakturováno dle*

*zahájení realizace v roce 2023*

*9 071,78 Kč bez DPH + 1 905,07 Kč DPH = 10 976,85 Kč s DPH*

*(slovy : desettisícdevětsetsedmdesátšest korun českých osmdesátpět haléřů )*

*3.1.5. Odměna za období květen 2023 – červen 2023 :.. bude fakturováno v roce*

*2023*

*6 047,85 Kč bez DPH + 1 270,05 Kč DPH = 7 317,90 Kč s DPH*

*(slovy : sedmtisíctřistasedmnáct korun českých devadesát haléřů )*

*3.1.6. Odměna za období červenec 2023 – srpen 2023 :.. bude fakturováno v roce*

*2023 za přípravu a kolaudaci objektu*

*6 047,85 Kč bez DPH + 1 270,05 Kč DPH = 7 317,90 Kč s DPH*

*(slovy : sedmtisíctřistasedmnáct korun českých devadesát haléřů )*

***Stavební úpravy oranžerie :***

*3.1.7. Realizace oranžerie přerušena : …… prosinec 2021 – leden 2023*

*3.1.8. Odměna za období únor 2023 – duben 2023 : … bude fakturováno dle*

*zahájení realizace v roce 2023*

*9 071,78 Kč bez DPH + 1 905,07 Kč DPH = 10 976,85 Kč s DPH*

*(slovy : desettisícdevětsetsedmdesátšest korun českých osmdesátpět haléřů)*

*3.1.9. Odměna za období květen 2023 – červenec 2023 :.. bude fakturováno*

*v roce 2023*

*9 071,78 Kč bez DPH + 1 905,07 Kč DPH = 10 976,85 Kč s DPH*

*(slovy : desettisícdevětsetsedmdesátšest korun českých osmdesátpět haléřů)*

*3.1.10. Odměna za období srpen 2023 – říjen 2023 :….. bude fakturováno*

*v roce 2023*

*9 071,78 Kč bez DPH + 1 905,07 Kč DPH = 10 976,85 Kč s DPH*

*(slovy : desettisícdevětsetsedmdesátšest korun českých osmdesátpět haléřů)*

*3.1.11. Odměna za období listopad 2023 – prosinec 2023 :.. bude fakturováno*

*v roce 2023 za přípravu a kolaudaci objektu*

*6 047,85 Kč bez DPH + 1 270,05 Kč DPH = 7 317,90 Kč s DPH*

*(slovy : sedmtisíctřistasedmnáct korun českých devadesát haléřů )*

***3.2.*** *Přílohou dodatku č. 2 je nově upravený platební kalendář příkazce.*

**Článek VI.**

**Závěrečná ustanovení:**

1. Tento dodatek č. 2 příkazní smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..

2**.** Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o šesti stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží příkazce a dvě příkazník.

Ostatní články příkazní smlouvy ev.č. 3019H1210003 ze dne 19.5.2021 a dodatku č. 1 ze dne 27.6.2022 zůstávají beze změny.

.

V Českých Budějovicích: dne 30. 12. 2022 V Praze dne: 30. 12. 2022

……………………………………………………… …………………………………………….

Za příkazce Za příkazníka

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. XXXXXXXXX - jednatel

ředitel