Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. 3019H1210002 ze dne 5.5.2021

**Článek I.**

**Účastníci smluvního vztahu**

**Příkazce :**

**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

Se sídlem : Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých

 Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj

 Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

e-mail: XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX

 (dále jen „příkazce“)

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXX, referentka majetkové**

 **správy**

 **XXXXXXXX, investiční referent**

**a**

**Příkazník :**

**Ing. arch. Adéla Poubová**

Se sídlem : Vodičkova 677/10, 110 00 Praha

IČO: 71926216 DIČ :

zastoupený : Ing. arch. Adéla Poubová

bankovní spojení : XXXXXXXXXX

číslo účtu : XXXXXXXXXXX

tel: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXX

Doručovací adresa:

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

(dále jen „příkazník“)

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají :

**Dodatek č. 2 příkazní smlouvy**

**Článek II.**

Tímto Dodatkem č. 2 se mění příslušná ustanovení článku II. odst. 1 a ustanovení článku III. odst. 2 příkazní smlouvy ev.č. 3019H1210002 ze dne 5.5.2021 (dále jen „smlouva“) a článku III. odst 1) bod 1. dodatku č. 1 ze dne 21.6.2022 na :

**„Výkon autorského dozoru při realizaci projektů na akci : „Obnova staveb v zámecké zahradě“**

 **„NKP zámek Červené Poříčí – obnova staveb v zámecké zahradě“**

Akce zahrnuje 2 projekty :

1. NKP zámek Červené Poříčí – stavební úpravy glorietu v zámecké zahradě
2. NKP zámek Červené Poříčí – stavební úpravy oranžerie v zámecké zahradě

**Článek III.**

**1) Doba plnění příkazu (článek II. odst. 1. příkazní smlouvy a článek III. odst. 1) bod 1.**

 **Dodatku č. 1 ) :**

1. *Smluvní strany se dohodly na prodloužení příkazní smlouvy dle tohoto dodatku č. 2 z důvodů přerušení realizace akce v roce 2021 a z důvodů rozdělení financování realizace jednotlivých projektů. Každý projekt bude financován z jiného finančního zdroje. Z těchto důvodů se prodlužuje trvání příkazní smlouvy pro příkazníka takto*

**Původní znění článku dle příkazní smlouvy a dodatku č. 1 :**

Smluvní strany se dohodly na prodloužení trvání příkazní smlouvy z důvodu přerušení realizace akce, ukončení smluvního vztahu s původním zhotovitelem realizace veřejné zakázky a zadání veřejné zakázky novému zhotoviteli. Z tohoto důvodu se prodlužuje trvání příkazní smlouvy pro příkazníka takto :

Znění odstavce č. 1 dle příkazní smlouvy :

1. Závazek z příkazu se sjednává na dobu určitou od nabytí účinnosti smlouvy do kolaudace stavby. ( tj. předpoklad realizace květen 2021 – 30.června 2022)

Znění článku dle dodatku č. 1 k této příkazní smlouvě :

1. Závazek z příkazu se sjednává na dobu určitou od nabytí účinnosti smlouvy do kolaudace stavby : …………………………………………………………… max. do 31.prosince 2022

 ***2. Znění článku dle dodatku č. 2 k této příkazní smlouvě :***

1. *Závazek z příkazu se sjednává na dobu určitou od nabytí účinnosti smlouvy do kolaudace stavby takto :*
* ***Stavební úpravy glorietu …………………………………… max. do 30. června 2023***
* ***Stavební úpravy oranžerie ………………………..………… max. do 20.prosince 2023***

**Článek IV.**

**2) Odměna (článek III. odst. 2. příkazní smlouvy ) :**

1. *Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny cestovného a cen za kopírování z důvodů současných vstupních cen na trhu takto :*

**Původní znění článku III. odst. 2 dle příkazní smlouvy :**

 2. Příkazníkovi náleží odměna, jejíž výše je určena následujícím způsobem:

Odměna dle již zasmluvněných AD ze smlouv o dílo v rámci vypracování projektové dokumentace :

AD dle smlouvy o dílo č. 3019H1160012 ze dne 27.12.2016 (PD – stavební úpravy glorietu)

9 000,- Kč (zhotovitel není plátcem DPH)

(slovy : devěttisíc korun českých)

 po dobu provádění stavby, vždy pouze po uskutečněném autorského dozoru projektanta,

 souhrnně za období 3 měsíců.

 AD dle smlouvy o dílo č. 3019H1170003 ze dne 21.6.2017 (PD – stavební úpravy oranžerie )

Cena za jeden AD na stavbě : 2 000,- Kč

Předpoklad celkem 10x AD po dobu realizace stavby

Celková cena za 10x AD na stavbě do výše :

 20 000,- Kč bez DPH + 0,- Kč DPH = 20 000,- Kč včetně DPH

(zhotovitel není plátcem DPH)

(slovy: dvacettisíc korun českých)

 po dobu provádění stavby, vždy pouze po uskutečněném autorského dozoru projektanta,

 souhrnně za období 3 měsíců realizace akce a provedeném AD.

Odměna za jeden kontrolní den dle této příkazní smlouvy po vyčerpání AD ze smluv o dílo k vypracování projektové dokumentace:

* Za jeden výjezd na KD náleží příkazníkovi odměna ve výši :

 4 682 ,- Kč bez DPH + 0,- Kč DPH = 4 682,- Kč s DPH

 (příkazník není plátcem DPH)

 (dle příkazní smlouvy za provedení AD/1x na stavbě)

 /cestovné : Praha – Červené Poříčí a zpět

 246 km x 4,4,- Kč/ za 1 km = celkem 1 082,- Kč bez DPH

čas strávený dopravou : 800 ,- Kč/ za 1 hod x 3 hod = 2 400,- Kč bez DPH

čas strávený přípravou a účastí na stavbě :

 předpoklad 1,5 hod = 1,5 hod x 800,- Kč = 1 200,- Kč bez DPH/

Odměna za dodatečně vyžádané úpravy PD a výkony nad rámec činnosti autorského dozoru se stanovuje následovně:

* Projektové práce (příprava, vyhodnocení podkladů, zpracování, návrh řešení, kompletace apod.) budou oceněny sazbou 800**,**- Kč/ za 1 hod. bez DPH
* Ostatní práce a náklady /podklady, posudky, konzultace, vzorky, tisk apod./ subdodavatelů budou uhrazeny dle skutečně vynaložených a doložených nákladů.
* Kopírování a požadavky na doplnění PD :
	+ Za 1 A4 maloformátové černobílé kopie 3 ,- Kč bez DPH
	+ Za 1 A4 velkoformátové černobílé kopie 6 ,- Kč bez DPH
	+ Za 1 A4 barevný tisk 10 ,- Kč bez DPH
	+ Za 1 kus datový nosič s digitálními daty 50 ,- Kč bez DPH

 ***2. Nové znění odstavce 2 dle tohoto dodatku č. 2 k této příkazní smlouvě :***

 *2.2. Příkazníkovi náleží odměna, jejíž výše je určena následujícím způsobem:*

*Odměna dle již zasmluvněných AD ze smlouv o dílo v rámci vypracování projektové dokumentace :*

*AD dle smlouvy o dílo č. 3019H1160012 ze dne 27.12.2016 (PD – stavební úpravy glorietu)*

*9 000,- Kč (zhotovitel není plátcem DPH)*

*(slovy : devěttisíc korun českých)*

 *po dobu provádění stavby, vždy pouze po uskutečněném autorského dozoru projektanta,*

 *souhrnně za období 3 měsíců.*

 *AD dle smlouvy o dílo č. 3019H1170003 ze dne 21.6.2017 (PD – stavební úpravy oranžerie )*

*Cena za jeden AD na stavbě : 2 000,- Kč*

*Předpoklad celkem 10x AD po dobu realizace stavby*

*Celková cena za 10x AD na stavbě do výše :*

 *20 000,- Kč bez DPH + 0,- Kč DPH = 20 000,- Kč včetně DPH*

*(zhotovitel není plátcem DPH)*

*(slovy: dvacettisíc korun českých)*

 *po dobu provádění stavby, vždy pouze po uskutečněném autorského dozoru projektanta,*

 *souhrnně za období 3 měsíců realizace akce a provedeném AD.*

*Odměna za jeden kontrolní den dle této příkazní smlouvy po vyčerpání AD ze smluv o dílo k vypracování projektové dokumentace:*

* *Za jeden výjezd na KD náleží příkazníkovi odměna ve výši :*

***5 248,20 Kč bez DPH + 0,- Kč DPH = 5 248,20 Kč s DPH***

 *(příkazník není plátcem DPH)*

 *(dle příkazní smlouvy za provedení AD/1x na stavbě)*

 */cestovné : Praha – Červené Poříčí a zpět*

 ***246 km x 6,7,- Kč/ za 1 km = celkem 1 648,20,- Kč bez DPH***

*čas strávený dopravou : 800 ,- Kč/ za 1 hod x 3 hod = 2 400,- Kč bez DPH*

*čas strávený přípravou a účastí na stavbě :*

 *předpoklad 1,5 hod = 1,5 hod x 800,- Kč = 1 200,- Kč bez DPH/*

*Odměna za dodatečně vyžádané úpravy PD a výkony nad rámec činnosti autorského dozoru se stanovuje následovně:*

* *Projektové práce (příprava, vyhodnocení podkladů, zpracování, návrh řešení, kompletace apod.) budou oceněny sazbou 800****,****- Kč/ za 1 hod. bez DPH*
* *Ostatní práce a náklady /podklady, posudky, konzultace, vzorky, tisk apod./ subdodavatelů budou uhrazeny dle skutečně vynaložených a doložených nákladů.*
* *Kopírování a požadavky na doplnění PD :*
	+ ***Za 1 A4 maloformátové černobílé kopie 4 ,- Kč bez DPH***
	+ ***Za 1 A4 velkoformátové černobílé kopie 10 ,- Kč bez DPH***
	+ ***Za 1 A4 barevný tisk 20 ,- Kč bez DPH***
	+ *Za 1 kus datový nosič s digitálními daty 50 ,- Kč bez DPH*

 *2.3* *Smluvní strany se dohodly, že příkazník bude fakturovat každou stavbu samostatně,*

 *odměna bude vyplácena příkazníkovi za provedené práce vždy za dva měsíce činnosti*

 *AD na stavbě takto :*

* *Pokud bude kontrolní den na stavbě na každou stavbu samostatně v jiný den, bude příkazník fakturovat cenu za jeden výjezd na KD dle dodatku č. 2. Na každou stavbu samostatně ……………………………………………………………* ***5 248,20 Kč bez DPH***
* *Pokud bude činnost AD na obě stavby současně v jeden den, bude příkazník fakturovat každou stavbu samostatně takto :*
* *Gloriet : 1 648,20 Kč + 2 400,- Kč = 4 048,20 Kč / 2 = 2 024,10 Kč*

 *2 024,10 Kč + 1 200,- Kč =* ***3 224,10 Kč bez DPH/1KD gloriet***

* *Oranžerie : 1 648,20 Kč + 2 400,- Kč = 4 048,20 Kč / 2 = 2 024,10 Kč*

 *2 024,10 Kč + 1 200,- Kč =* ***3 224,10 Kč bez DPH/1KD oranžerie***

* *Příkazník není plátcem DPH*

**Článek V.**

**Závěrečná ustanovení:**

1. Tento Dodatek č. 2 příkazní smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..

2**.** Tento Dodatek č. 2 příkazní smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o šesti stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží příkazce a dvě příkazník.

Ostatní články příkazní smlouvy ev.č. 3019H1210002 ze dne 5.5.2021 a dodatku č. 1 ze dne 21.6.2022 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 30. 12. 2022 V Praze dne: 30. 12. 2022

 ……………………………………………………… …………………………………………….

 Za příkazce Za příkazníka

 Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. Ing.arch. Adéla Poubová

 ředitel