**DODATEK č. 1**

**Ke smlouvě na zpracování dokumentace vodního díla č.** **SPU 246583/2022/129/Kal**

Uzavřené na základě

**Rámcové dohody na zpracování dokumentace vodního díla č. 5/2021/529100**

Uzavřené podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel: **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj**

se sídlem:Chebská 48/73, Karlovy Vary, Dvory, PSČ 360 06

zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro

Karlovarský kraj

bank. spojení: Česká národní banka, č. účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ1312774 - není plátcem DPH

Tel: +420 355 311 716

E-mail: [p.kalendova@spucr.cz](mailto:p.kalendova@spucr.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Poskytovatel: **HG partner s.r.o.**

IČO: 272 21 253

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 435084389/0800

Jejímž jménem jedná: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel

Číslo smlouvy poskytovatele: H21-058-02

(dále jen „**Poskytovatel**“),

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:**

Smluvní strany uzavřely dne 29.7.2022 Smlouvu na zpracování dokumentace vodního díla čj. SPU 246583/2022/129/Kal na zpracování zjednodušené dokumentace vodního díla (pasportu), podání žádosti a získání povolení k nakládání s vodami, zpracování manipulačního řádu včetně schválení vodoprávním úřadem k vodní nádrži v katastrálním území Trojmezí – vodní dílo je umístěno na pozemcích parc.č. 186/2 a 1686/1 – LV 400. Termín odevzdání byl stanoven na 6 měsíců od podpisu smlouvy – do 31.1.2023.

**Čl.I**

**Předmět dodatku**

Dne 26.1.2023 Poskytovatel zaslal žádost o prodloužení termínu výstupu služeb dle čl. V odst. 3 rámcové dohody č. 5/2021/529100. Dle tohoto ustanovení smlouvy je možno prodloužit termín odevzdání pasportů o čas potřebný k získání dat od ČHMÚ. Z důvodů průtahů při opatřování kategorizace vodních děl z hlediska TBD, což je nutné k ověření pasportu díla, se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání prací o to k 30.4.2023.

Na základě této dohody se mění článek 4. Smlouvy „TERMÍN PŘEDÁNÍ VÝSTUPU SLUŽEB“ a nově zní takto:

**4. TERMÍN PŘEDÁNÍ VÝSTUPU SLUŽEB**

Poskytovatel se zavazuje, že výstupy Služeb objednateli předá do **30. 4. 2023.**

**Čl. II**

**Závěrečná ustanovení**

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Karlových Varech dne 30.1.2023

------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------

Česká republika – Státní pozemkový **HG partner s.r.o.**

úřad Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel

Ing. Šárka Václavíková,

Ředitelka Krajského pozemkového úřadu

pro Karlovarský kraj