**Dodatek č. 4**

**S M L O U V Y O D Í L O**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

**Číslo smlouvy zhotovitele:**

**Číslo smlouvy objednatele: 231/2021**

**Název díla: Bílina po Ervěnickém koridoru – revitalizace – PD**

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Zástupce objednatele:

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka

 13052.

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zhotovitele zastupuje:

IČO: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

bankovní spojení: .

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930

(dále jen „zhotovitel“)

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 01.04.2021

Důvodem k uzavření termínového dodatku jsou výsledky průběžného projednání připravovaného záměru. Pro dokončení inženýrské činnosti pro splnění bodů f a g, je nutné zajištění souhlasu vlastníka pozemku p. č. 892 ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. K tomuto pozemku se vztahuje restituční žaloba ve smyslu zákona č. 229/1991 Sb. a jako možné řešení je zajištění souhlasu žalující protistrany. Do termínu uvedeném v aktuálně platném dodatku smlouvy toto není možné zajistit.

Dodatkem č. 4 se mění následující:

Původní znění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy

1. dílčí termín – předání geodetického zaměření do 14 týdnů po uzavření smlouvy
2. dílčí termín dle bodu 1 čl. I– zpracování variantního řešení a SWOT analýzy 29.4.2022
3. dílčí termín dle bodu 2 čl. I– zajištění podkladů pro zajištění stability silničního tělesa 29.8.2022
4. dílčí termín – předání PD k projednání (1 x elektronicky): 30.09.2022
5. dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na

 ZVV:

30.01.2023

1. předání a převzetí kompletní PD (6 x tištěné + 2 x elektronicky):

po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):

28.02.2023

**Nové znění:**

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy

1. dílčí termín – předání geodetického zaměření do 14 týdnů po uzavření smlouvy
2. dílčí termín dle bodu 1 čl. I– zpracování variantního řešení a SWOT analýzy 29.4.2022
3. dílčí termín dle bodu 2 čl. I– zajištění podkladů pro zajištění stability silničního tělesa 29.8.2022

e) dílčí termín – předání PD k projednání (1 x elektronicky): 30.09.2022

f) dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: **30.11.2023**

g) předání a převzetí kompletní PD (6 x tištěné + 2 x elektronicky):

po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):

 **30.12.2023**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 4 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 4 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na [http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459](http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1%3D1459)
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Chomutov, dne ………………… V Praze, dne ………………......

…………………………………… …………………………………….

technický ředitel místopředseda představenstva

Povodí Ohře, státní podnik Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

objednatel (podpis, razítko) zhotovitel (podpis, razítko)

 …………………………………….

 člen představenstva

 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

 zhotovitel (podpis, razítko)