Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/10397/2022

Smluvní strany

| Objednatel | Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. |
| --- | --- |

Zapsaný v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT

| IČO | 44994575 |
| --- | --- |
| DIČ | CZ44994575 |
| se sídlem | Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno |
| statutární zástupce | Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel instituce |
| bankovní spojení | Komerční banka, a.s., |
| číslo účtu | 100736621/0100 |

| Zhotovitel | RADDIT consulting s.r.o. |
| --- | --- |

Zapsaný v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka č. 30352

| IČO | 27811221 |
| --- | --- |
| DIČ | CZ27811221 |
| se sídlem | Fojtská 574, 739 24 Krmelín |
| statutární zástupce | RNDr. Radim Misiaček, jednatel společnosti |
| bankovní spojení | Československá obchodní banka, a. s. |
| číslo účtu | 216550482/0300 |

společně též jako „Smluvní strany"

Dále též souhrnně jako „Smluvní strany" či jednotlivě jako „Smluvní strana"

Preambule:

Vzhledem k tomu, že:

- Objednatel se ucházel o veřejnou zakázku Zadavatele Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, DIČ CZ70889546 se sídlem Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové (dále též jako „Zadavatel") vedené pod názvem „Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklistické dopravy do roku 2035" (dále také jako „Veřejná zakázka" ).

- Zhotovitel dne 11.7.2022 uzavřel za účelem podání nabídky do Veřejné zakázky písemný závazek jiné osoby, ve kterém se mimo jiné zavázal plnit úhohu kvalifikačního a realizačního poddodavatele a ke společné a nerozdílné odpovědnosti za plnění Veřejné zakázky spolu s Objednatelem.

- Vzhledem k tomu, že Objednatel byl jakožto uchazeč vybrán jako nejvhodnější a byla s ním uzavřena smlouva o dílo se Zadavatelem (dále též jako „Hlavní smlouva"), rozhodly se Smluvní strany stvrdit svůj závazek společného plnění Díla výše blíže specifikovanou smlouvou o dílo (dále též jako „Smlouva").

- V důsledku okolností, které nebyly v době podpisu Smluvním stranám známy, se vyskytla potřeba posunu termínu plnění díla. Smluvní strany se tedy vzájemně domluvili na změně termínů Smlouvy.

- Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly na úpravě současného znění výše citované Smlouvy, a to článku čl. 3, odst. 1 a čl. 3, odst. 3 Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplněních Smlouvy, za účelem čehož uzavírají tento Dodatek č. 1. (dále jen „Dodatek č. 1"):

ČI. I

Článek 3. odst. 1 Smlouvy se mění následovně:

původní znění:

—Zhotovitel se zavazuje provést základní Dílo v termínu 28.2.2023 pro případ, že realizace zakázky skončí oznámením koncepce. V případě, že by se realizovala SEA v-plném rozsahu tj v rozsahu rozšířeného díla, tak bude termín předání stanoven individuálně-písemně Zhotoviteli Objednatelem na základě jejich dohody.

Se mění a nahrazuje následovně:

nové znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést základní Dílo v termínu 21. 3. 2023, pro případ, že realizace zakázky skončí oznámením koncepce. V případě, že by se realizovala SEA v plném rozsahu tj v rozsahu rozšířeného díla, tak bude termín předání stanoven individuálně, písemně Zhotoviteli Objednatelem na základě jejich dohody.

Článek III. odst. 3. Smlouvy se mění následovně:

původní znění:

3-.—Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškeré -potřebné podklady, nezbytné pro řádné zpracování základního díla (viz příl. č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.-,-ve-znění pozdějších předpisů) do 10.1.2023. V případě, že by se-realizovala SEA v plném rozsahu, („rozšířené dílo“))/ tak budou zbylé podklady dodány Zhotoviteli-do deseti pracovních-dnů ode dne rozhodnutí příslušného úřadu o nutnosti vyhotovení SEA v plném rozsahu.

Se mění a nahrazuje následovně

nové znění:

3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškeré potřebné podklady, nezbytné pro řádné zpracování základního díla (viz příl. č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) do 31. 1. 2023. V případě, že by se realizovala SEA v plném rozsahu, („rozšířené dílo")/ tak budou zbylé podklady dodány Zhotoviteli do deseti pracovních dnů ode dne rozhodnutí příslušného úřadu o nutnosti vyhotovení SEA v plném rozsahu.

ČI. II.

- Ostatní ustanovení Smlouvy či Příloh Smlouvy zůstávají v platnosti, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1.

- Tento dodatek č.1 se vyhotovuje v takovém počtu stejnopisů, aby každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení. V případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Případné plnění Smluvních stran v rámci předmětu tohoto Dodatku č. 1, které si Smluvní strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 1, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku č. 1. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem č. 1 a Smlouvou.

5. Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

V Krmelíně dne

RNDr. Radim Misiaček

Digitally signed by RNDr. Radim Misiaček

Dáte: 2023.02.07 19:17:29+01'00'

RNDr. Radim Misiaček, jednatel

RADDIT consulting s. r. o.

V Brně dne

Digitálně podepsal

Ing. Jindřich Ing. Jindřich Frič,
	Ph.D.

Frič, Ph.D.	Datum: 2023.02.08

16:27:55 +01'00'

Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.