Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Opravy místních komunikací v Mariánských Lázních (č. smlouvy objednatele: 267/16) uzavřené dne 21.7.2016

Číslo smlouvy zhotovitele: S21-16-0917 Číslo smlouvy objednatele: **292/16**

# Smluvní strany

## Zhotovitel:

ALGON, a.s.

Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

IČ: 28420403, DIČ : CZ28420403

Bankovní spoj. : KB, a.s., č.ú.: 78-2124090297/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Petr Študlar, předseda představenstva

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Pavel Kesl, ředitel společnosti, tel.: 777 762 013

## Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Ing. Petrem Třešňákem

IČ: 00254061, DIČ : CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Třešňák, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Miroslav Kupka, telefon: +420 354 922 275

# Předmět dodatku č.1

## Smluvní strany se v souladu s čl. III.4 až III.8 smlouvy o dílo ze dne 21.7.2016 dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo pro stavbu „Opravy místních komunikací v Mariánských Lázních“, a to z důvodu rozšíření rozsahu díla objednatelem.

### Mění se rozsah plnění a zároveň cena díla, a to v souladu s ust. § 23 odst. 7 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb. Rozsah změn předmětu plnění je dán rozpočtem na realizaci chodníků v ulici Podhorské a Dyleňské na sídlišti Vora v Mariánských Lázních, který je připojen jako příloha č.1 k tomuto Dodatku č.1.

### Mění se termín předání díla.

# Cena díla

## Původní celková cena za provádění díla dle smlouvy o dílo ze dne 21.7.2016:

Cena celkem bez DPH 1.757.303,- **Kč**

Sazba DPH 21 **%**

Výše DPH 369.034,- **Kč**

Cena celkem včetně DPH 2.126.337,- **Kč**

## Cena díla se vzhledem k rozšíření předmětu díla navyšuje takto (viz. rozpočet):

Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH 399.363,61 Kč

Sazba DPH 21 %

Výše DPH 83.866,36 Kč

Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH 483.229,97 Kč

Příslušná specifikace ceny - rozpočet v položkovém členění je uveden v Příloze č.1 k tomuto Dodatku č.1

## Nová celková cena za provádění díla je:

Cena celkem bez DPH 2.156.666,61 **Kč**

Sazba DPH 21 **%**

Výše DPH 452.899,99 **Kč**

Cena celkem včetně DPH 2.609.566,60 **Kč**

## Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním provedením díla.

# Termíny plnění

## Původní termín díla dle smlouvy o dílo ze dne 21.7.2016: do 50 dnů od uzavření smlouvy o dílo, tj. do 9.9.2016.

## Doba, kterou se prodlužuje termín předání díla: 35 dnů.

## Nový termín předání díla: do 85 dnů od uzavření smlouvy o dílo, tj. do 14.10.2016.

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 21.7.2016 nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

## Dodatek je platný a účinný okamžikem, kdy je oboustranně podepsán.

## Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

## Tento dodatek č.1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

## Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č.1 ke smlouvě včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek č.1 ke smlouvě nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a dodatek považují za dostatečně určitý a srozumitelný.

Mariánské Lázně dne .2016 Praha dne .2016

Za objednatele: Za zhotovitele :

………………………………………. ……………………………………….

Město Mariánské Lázně ALGON, a.s.

Ing. Petr Třešňák Petr Študlar

Starosta města předseda představenstva

Seznam příloh:

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- Položkový rozpočet na opravu chodníků v ulici Podhorské a Dyleňské (příloha č.1)

- Situace s vyznačením rozsahu oprav (příloha č.2)