**Dohoda o kompenzacích mimořádného nárůstu cen**

(dále jen „dohoda“)

**Smluvní strany:**

**Vodohospodářské sdružení Turnov**

**Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK**

Kontaktní adresa: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Zastoupené: Ing. Milan Hejduk, ředitelem svazku

IČ: 49295934, DIČ: CZ49295934

Bankovní spojení:

**dále jen „objednatel“**

**RULF Nová Paka s.r.o.**

Se sídlem: Vrchovina 173 509 01 , Nová Paka

IČO : 26009498

DIČ : CZ26009498

Banka:

Č. účtu

Zastoupená: Karel Rulf, jednatel společnosti,

**dále jen „zhotovitel“**

1. **Preambule**

Tato dohoda je uzavřena díky mimořádnému a zcela neočekávanému navýšení cen materiálů a stavebních prací v roce 2022.

Jejím důvodem je skutečnost, že zhotovitel prokazatelně nemohl v době podání nabídky do poptávkového řízení předpokládat prudký nárůst cen nakupovaných materiálu a služeb, který započal na jaře 2022. Stanovení výše kompenzace vychází jako rozdíl cen jednotlivých nabídnutých položek v době podpisu smlouvy o dílo a platných cen dodávek a prací v průběhu provádění díla.

1. **Předmět dohody**
   1. Předmětem dohody je stanovení kompenzace nárůstu cen materiálů a stavebních prací a jejich vlivu na realizaci stavby **„Jilemnice – obnova VH sítí v ulici Hanče a Vrbaty“.**
   2. Uvedená stavba byla realizována na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 2. 2022. Smlouva je vedena u objednatele pod číslem 19/2022, číslo smlouvy zhotovitele je: 7/2021.
   3. Obě smluvní strany společně konstatují, že je dílo již dokončeno a předáno objednateli.
   4. Pro stanovení konkrétních hodnot jednotlivých kompenzací je využit jednotný systém výpočtu platný na celém území objednatele (svazku). Do něj byly zapojeny všechny požadavky dodavatele, které byly porovnány s jednotlivými položkami rozpočtu díla a se skutečnými objemy dodávek a prací zachycené v dílčích fakturách.
   5. Konkrétní hodnota kompenzace a způsob jejího stanovení byly oběma stranami projednány a jsou jimi schváleny.

**3. Výše kompenzace, platební podmínky**

* 1. Celková výše všech kompenzací za celou stavbu sestavená dle této dohody a vzájemně schválená oběma smluvními stranami činí:

**Celkem bez DPH 545.116,- Kč**

DPH 21% 114.474,36 Kč

Celkem včetně DPH 659.590,36 Kč

Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

* 1. Platba kompenzací ve výši dle odstavce 3.1 bude uskutečněna jednorázově na základě faktury vystavené zhotovitelem stavby. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis kompenzací po jednotlivých položkách odsouhlasený oběma smluvními stranami – podpisem oprávněné osoby každé smluvní strany.
  2. Faktura bude vystavená se zdanitelným plněním **01/2023 se splatností do 28. 2. 2023**.

**4. Závěrečná ustanovení**

* 1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
  2. Tato dohoda je vyhotovena ve 3 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk.
  3. Právní vztahy touto dohodou neupravené se řídí dalšími relevantními právními předpisy.
  4. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměli jejímu obsahu. Dále prohlašují, že tuto dohodu v žádném případě neuzavírají v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.
  5. Uzavření této smlouvy bylo podle rozhodnutí Rady sdružení odsouhlaseno starostou obce Ohrazenice.

**V Turnově dne: 6.2.2023 V Nové Pace, dne: 9.2.2023**

**……………………….…………………… ……………………….……………………**

**objednatel zhotovitel**

**Ing. Milan Hejduk Karel Rulf**

**ředitel svazku jednatel společnosti**