**Dodatek č.1**

ke smlouvě o dílo č. 1507/OD/2022 ze dne 17. 10. 2022 a dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na akci:

„Obnova zastávky MHD „Na Člunku“, chodník a veřejné osvětlení“

1. **SMLUVNÍ STRANY**
2. Objednatel: **Statutární město Jihlava**

Adresa: Masarykovo náměstí č. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem

IČO: 00286010

DIČ: CZ00286010

(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)

1. Zhotovitel: **CARLITA s. r. o.**

Se sídlem: U Brány 1031/4, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Ing. Petrem Kristýnkem

Zapsaný: KS Brno, oddíl C, vložka 38759

IČO: 26231506

DIČ: CZ26231506

(dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“, společně pak jako „smluvní strany“)

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**
   1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 17. 10. 2022 smlouvu o dílo č. 1507/OD/2022, jejímž předmětem je vypracování a dodání projektové dokumentace pro provádění stavby umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“), zajistit autorský dozor a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako „BOZP“) v přípravné fázi stavby na akci: **„Obnova zastávky MHD "Na Člunku", chodník a veřejné osvětlení“**
   2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou a z důvodu zjištění nutnosti změn při zpracování projektové dokumentace, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

Důvodem změn je nesouhlasné stanovisko DI Policie ČR s realizací přechodu a nutnost projekt upravit (rozdělit na dva stavební objekty). Dále uzavření smluvního vztahu mezi statutárním městem Jihlava a Krajem Vysočina z důvodu vlastnictví pozemků, na kterých se stavba nachází.

1. **PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu.:

**Změnový list č. 1:**

S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. V. odstavec 1. smlouvy tak, že se původní textace:

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:
2. Zahájení prací: **dnem nabytí účinnosti této smlouvy**
3. Lhůta dokončení projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a rozhodnutí o stavebním povolení í vč. podání kompletní žádosti o vydání tohoto povolení:

**do 120 kalendářních dnů**

1. Lhůta dokončení projektové dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr:

**do 45 kalendářních dnů** od nabytí právní moci společného povolení

1. Autorský dozor – vykonávaný v průběhu realizace stavby.

Lhůty uvedené v tomto odstavci nevylučují možnost dřívějšího plnění.

ruší a nahrazuje se tímto zněním:

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:
2. Zahájení prací: **dnem nabytí účinnosti této smlouvy**
3. Lhůta dokončení projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a rozhodnutí o stavebním povolení í vč. podání kompletní žádosti o vydání tohoto povolení:

**do 30. 4. 2023**

1. Lhůta dokončení projektové dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr:

**do 45 kalendářních dnů** od nabytí právní moci společného povolení

1. Autorský dozor – vykonávaný v průběhu realizace stavby.

Lhůty uvedené v tomto odstavci nevylučují možnost dřívějšího plnění.

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
   1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.
   2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo 1507/OD/2022 uzavřené dne 17. 10. 2022, na akci **„Obnova zastávky MHD "Na Člunku", chodník a veřejné osvětlení“**. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
   3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejich dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
   4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V Jihlavě dne: 9. 2. 2023 V Jihlavě dne: 8. 2. 2023

………………………………. …………………………………

Za objednatele Za zhotovitele

statutární město Jihlava CARLITA s .r. o.

Mgr. Petr Ryška Ing. Petr Kristýnek

primátor jednatel