Dodatek č. 1

ke Smlouvě o pronájmu konektivity službou Ethernet

uzavřené dne 13. 12. 2022, č. j. 2022/237 NAKIT (dále jen „Smlouva“)

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO: 04767543

DIČ: CZ04767543

zastoupen: xxx

 xxx

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A vložka 77322

bankovní spojení xxx

 č. ú. xxx

(dále jen „**Uživatel**“)

**a**

**EDERA Group a.s.**

se sídlem Arnošta z Pardubic 2789, 530 02 Pardubice

IČO: 27461254

DIČ: CZ274612541

zastoupena: xxx

 xxx

zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2924

bankovní spojení xxx

číslo účtu: xxx

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Uživatel a Poskytovatel dále též jako „**Smluvní strany**“),

uzavírají v souladu s čl. 10 odst. 10. 4 Smlouvy níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**”).

**Preambule**

Smluvní strany uzavřely Smlouvu na služby spočívající v pronájmu konektivity službou Ethernet. V rámci přípravy zprovoznění služby konektivity došlo ke zpoždění při zajišťování podmínek pro její instalaci, a to z důvodu, že objekt v místě plnění uvedený jako koncová lokalita A na adrese Pardubice Pernerova 168 není ve vlastnictví koncového uživatele plnění, pro které je služba konektivity Uživatelem zajišťována. Vlastník budovy neumožnil Poskytovateli přístup do zájmových prostor k provedení místního šetření a následné realizaci tak, aby bylo možné službu konektivity poskytovat od Smlouvou stanoveného termínu.

V důsledku tohoto omezení a tím vzniklého zpoždění nebylo možné dodržet termín zahájení poskytování služby konektivity v souladu se Smlouvou. Na základě následného dosažení shody mezi koncovým uživatelem plnění, pro kterého je služba konektivity Uživatelem zajišťována a vlastníkem objektu bylo Poskytovateli umožněno zahájit práce na realizaci příprav pro zajištění služby konektivity, která tak bude zprovozněna v náhradním, pozdějším termínu.

Vzhledem ke vzniku shora uvedené objektivní skutečnosti, tj. že posunutí termínu zahájení poskytování plnění dle Smlouvy bylo zaviněno překážkami na straně jiného subjektu, nikoliv na straně Uživatele či Poskytovatele, se Smluvní strany shodují na uzavření dodatku, který umožní zahájení poskytování plnění dle Smlouvy od pozdějšího termínu, a to i přesto, že Dodatek č. 1 je uzavírán po původně stanoveném termínu pro zahájení poskytování plnění dle Smlouvy.

Smluvní strany vědomi si všech skutečností souvisejících s posunutím termínu uzavřením Dodatku č. 1 souhlasně projevují vůli přistoupit k plnění závazků ze Smlouvy i od nově stanoveného termínu za podmínek stanovených Smlouvou.

1. **Předmět Dodatku č. 1**
	1. Předmětem Dodatku č. 1 je úprava, posunutí, termínu zahájení poskytování plnění dle Smlouvy.
	2. Smluvní strany se dohodly, že termín pro zahájení poskytování plnění dle Smlouvy 9.1.2023 sjednaný v čl. 2 odst. 2.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se termínem novým, a to termínem 15.2.2023. Celé ustanovení čl. 2 odst. 2.1 Smlouvy tak nově zní:

„2.1 Poskytovatel se zavazuje zahájit poskytování Plnění – služby dle čl. 1 odst. 1.1 Smlouvy, od 15.2.2023. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že zahájením poskytování Plnění se rozumí zahájení poskytování datové konektivity prostřednictvím zajištění služby v rozsahu dle technické specifikace uvedené v Příloze č, 1 Smlouvy mezi lokalitami A a B.“

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny.
1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“) avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření Dodatku č. 1.
	2. Uživatel je povinen uveřejnit Dodatek č. 1 v souladu se Zákonem o registru smluv neprodleně po podpisu Dodatku č. 1 oběma Smluvními stranami.
	3. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán elektronicky.
	4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne: dle el. podpisu | V Pardubicích dne: dle el. podpisu |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| xxx | xxx |
| xxx Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. | xxx **EDERA Group a.s.** |

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne: dle el. podpisu | V Pardubicích dne: dle el. podpisu |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| xxx | xxx |
| xxxNárodní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. | xxx**EDERA Group a.s.** |