|  |
| --- |
| **Objednatel:** Česká republika - Ředitelství vodních cest**Projekt:** *Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě***Projekt/stavba:** *Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností* |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | **POŘADOVÉ Č. 13** |
| **VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU** | **1** |
| **Datum vydání:** *01.02.2023* | **A** | **~~B~~** | **~~C~~** | **~~D~~** | **~~E~~** | nehodící se škrtněte |
| **Zařazení změnového listu** |
| **NAVRHUJE:** | *PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem Ing. Petr Plichta* |
| **PŘEDMĚT SPECIFIKACE:** | *Úprava dílčích termínů plnění bodů B.-2) u lokalit Štěchovice, Modřany a Podbaba a dílčích termínů plnění bodu C) u lokalit Štěchovice, Modřany, Podbaba, Miřejovice a Dolánky* |
| **REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** | *S/ŘVC/015/P/SoD/2018* |
| **POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY** | **Datum zjištění změny** | *01.02.2023* |
| *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:**Projekční společnost - Čekací stání na Vltavě zpracovává a zajišťuje k záměru "Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě" projektovou dokumentaci pro stavební povolení a inženýrskou činnost dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. 2020/82 č.zak.549 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 8. 10. 2020 ve znění Dodatků č. 1 - 12.**U lokalit* ***Štěchovice, Podbaba a Modřany*** *nemohla být v termínu do 15. 02. 2023 dokončena činnost dle bodu B-2) Inženýrská činnost, a to primárně z důvodu chybějících stanovisek a smluv ze strany Povodí Vltavy, resp. organizací hl. m. Prahy. Z tohoto důvodu navrhujeme posun termínu u lokalit* ***Štěchovice, Podbaba a Modřany*** *dle bodu B-2) inženýrská činnost do 17. 04. 2023. Adekvátně tomu navrhujeme prodloužení plnění dle bodu C) Čistopis PD + zajištění SP u těchto tří lokalit do 30. 06. 2023.**U lokality* ***Dolánky*** *nemohla být v termínu do 15. 02. 2023 dokončena činnost dle bodu C) Čistopis PD + zajištění SP z důvodu pomalejšího postupu prací ze strany místně příslušného stavebního úřadu, proto navrhujeme posun termínu plnění dle bodu C) Čistopis PD + zajištění SP do 31. 03. 2023.**U lokality* ***Miřejovice*** *lze z dosavadního průběhu činností místně příslušných stavebních úřadů předpokládat, že činnost dle bodu C) Čistopis PD + zajištění SP nebude dokončena v původně plánovaném termínu 13.3.2023. Proto navrhujeme posun termínu plnění dle bodu C) Čistopis PD + zajištění SP u lokality* ***Miřejovice*** *do 31. 05. 2023.**Všechny výše uvedené změny nemohl Zhotovitel rozumně předpokládat a nejsou tedy chybou na jeho straně. Tímto posunem termínů nedochází ke změně ceny díla.* |
| ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E*** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č. S - 11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** |
| ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :*** *Ano, pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3.* |
| **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** *- Není relevantní.* |
| **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** *Není relevantní.* |
| **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů** *- Není relevantní.* |
| **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů** *- Není relevantní.* |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** *- Není relevantní.* |
| **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** |
| **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -** *Není relevantní.* |

|  |
| --- |
| **b) nemění celkovou povahu zakázky -** *Není relevantní.* |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -** *Není relevantní.* |
| **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**  |
| **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -** *Není relevantní.* |
| **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -** *Není relevantní.* |
| **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -** *Není relevantní.* |
| **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným****odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -** *Není relevantní.* |
| **VLIV NA CENU (ceny****jsou uváděny bez ~~ANO~~ NE****DPH)** | **Časový vliv na termín dokončení díla:***Dojde k úpravě dílčích termínů plnění bodů B.-2) u lokalit PK Podbaba, PK Modřany a PK Štěchovice a dílčích plnění bodu C) u lokalit PK Štěchovice, PK Modřany, PK Podbaba, PK Miřejovice, PK a PK Dolánky. Celkový termín se nemění.* |
| **Cena SoD před změnou** 4.534.700,00 Kč**Cena SoD po změně** 4.534.700,00 Kč |
| **jedná se o změnu o 0,0 %** 0 |
| **VYJÁDŘENÍ TDS:***Nebyl sjednán* |
| **VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:***Není relevantní* |
| **DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)***Není relevantní* |
| **VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:** | *Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k úpravě dílčích termínů plnění bodů B - 2) u lokalit PK Podbaba, PK Modřany, PK Štěchovice a dílčích plnění bodu C) u lokalit PK Štěchovice, PK Modřany, PK Podbaba, PK Miřejovice, PK Hořín a PK Dolánky. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.* |
| *číslo smlouvy: S/ŘVC/015/P/SoD/2018* | *Předpokládaný výdaj v Kč* | *Předpokládaný termín úhrady* |
| *týká se bodu: B. - 2) PK Podbaba**PK Modřany PK Štěchovice**C. PK Štěchovice PK Modřany PK Podbaba**´ PK Dolánky**PK Miřejovice* | *98.736,00 Kč**65.340,00 Kč**31.460,00 Kč**31.460,00 Kč* | *05/2023**07/2023**04/2023**06/2023* |
| *garant smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxx* | *podpis: ……………………………………..* |
| *vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxx* | *podpis: ……………………………………..* |
| *vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx* | *podpis: ……………………………………..* |
| *ředitel: Ing. Lubomír Fojtů* | *podpis: ……………………………………..* |