*Reg. číslo dodatku smlouvy D/2010/2021/PŘ/1*

**Smlouva o dílo**

**na pořízení dat DTM – část technická infrastruktura**

 **č. D/2010/2021/PŘ**

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“),

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

**Objednatel: Zlínský kraj**

Adresa sídla Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

Právní forma: 804 – kraj

 právnická osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb.

Identifikační číslo: 70891320

Daňové identifikační číslo: CZ70891320 od 1. dubna 2009 je plátcem DPH

Zastoupený: Ing. Radimem Holišem, hejtmanem

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních : Ing. Martin Kobzáň, vedoucí Odboru projektového řízení

 tel: xxxxx e-mail: xxxxx

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Mgr. Irena Křeková, správa a technická podpora uživatelů systému - GIS

 tel: xxxxx e-mail: xxxxx

Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Vojkůvková

 tel: xxxxx e-mail: xxxxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 1827552/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel: Sdružení DTM Zlínský kraj**

Zastoupené Správcem: GEOVAP, spol. s r.o.

Adresa sídla: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

Zastoupený[[1]](#footnote-1): xxxxx

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: xxxxx

 tel: xxxxx e-mail: xxxxx

ve věcech technických: xxxxx

 tel: xxxxx e-mail: xxxxx

Kontaktní osoba: xxxxx

 tel: xxxxx e-mail: xxxxx

Bankovní spojení[[2]](#footnote-2): Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 223960295/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**Společník 1 (Správce): GEOVAP, spol. s r.o.**

Adresa sídla: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka C 234 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Identifikační číslo: 15049248

Daňové identifikační číslo: CZ15049248

Je plátcem DPH

Zastoupený: Ing. Robert Matulík, jednatel

 tel: xxxxx e-mail: xxxxx

**Společník 2: MDP GEO, s.r.o.**

Adresa sídla: Masarykova 202, 763 26 Luhačovice

Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka C 36231 vedená u Krajského soudu v Brně

Identifikační číslo: 25588303

Daňové identifikační číslo: CZ25588303

Je plátcem DPH

Zastoupený: Ing. Stanislav Mudrák, jednatel

 tel: xxxxx e-mail: xxxxx

**Společník 3: GB-geodezie, spol. s r.o.**

Adresa sídla: Tuřanka 1521/92b, Slatina, 627 00 Brno

Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka C 41159 vedená u Krajského soudu v Brně

Identifikační číslo: 26271044

Daňové identifikační číslo: CZ26271044

Je plátcem DPH

Zastoupený: Ing. Zdeněk Láska, jednatel

 tel: xxxxx e-mail: xxxxx

**Společník 4: PRIMIS spol. s r. o.**

Adresa sídla: Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno

Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka C 81169 vedená u Krajského soudu v Brně

Identifikační číslo: 02402718

Daňové identifikační číslo: CZ02402718

Je plátcem DPH

Zastoupený: Ing. Patrik Meixner, jednatel

 tel: xxxxx e-mail: xxxxx

takto:

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 27. 9. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na pořízení dat DTM – část technická infrastruktura (dále jen „**Smlouva**“).
2. Po uzavření smlouvy a její částečné realizaci došlo k níže uvedeným skutečnostem, bez zavinění Objednatele či Zhotovitele, které mají vliv na již provedené plnění i dosud neprovedené plnění. Na základě žádosti Zhotovitele a s ohledem na skutečnosti popsané níže v tomto článku se proto smluvní strany dohodly na změně Smlouvy a to tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.
3. V průběhu realizace plnění předmětu Smlouvy došlo k objektivním skutečnostem (okolnostem), které nebyly způsobeny Zhotovitelem ani Objednatelem, ani tyto nemohly smluvní strany nijak ovlivnit či je s náležitou péčí předvídat, přičemž tyto skutečnosti mají přímý vliv na plnění předmětu Smlouvy. Jedná se konkrétně o následující:
* Ve smlouvě resp. její příloze č. 1 bylo dohodnuto, že data (např. konsolidovaná či mapovaná) budou kategorizována dle verze 1.4 jednotného výměnného formátu (dále jen „JVF“) digitálně technických map (dále jen „DTM“). Až po uzavření a částečné realizaci plnění Smlouvy byl JVF DTM, který stanovuje vyhláškou Český úřad zeměměřický a katastrální na základě zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, schválen Koordinační radou správců digitální mapy veřejné správy a digitální technické mapy v nové verzi 1.4.2, a to v únoru 2022. V průběhu prací na pořizování dat DTM byly v této verzi nalezeny chyby, které bylo nutné opravit. Bez opravy chyb by data ve verzi 1.4.2 neodpovídala Vyhlášce č. 393/2020 Sb. Poslední verze JVF 1.4.2.1, která byla určena pro odevzdání finálních dat a mimo jiné sloužila pro odstranění předmětných chyb verze 1.4.2, byla schválena Koordinační radou správců digitální mapy veřejné správy a digitální technické mapy v srpnu 2022. Tyto změny ovlivňují průběh zpracování dat, automatizaci procesů a nastavení kontrol na straně Zhotovitele, což vede k vyšší časové náročnosti na zpracování dat v odpovídající kvalitě pro aktuálně platnou verzi JVF. Nutné opravy chyb tak, aby odpovídaly současné schválené verzi JVF 1.4.2.1, se týkají všech již Zhotovitelem odevzdaných a dále rovněž rozpracovaných lokalit v rámci předmětu plnění Smlouvy.
1. Ke skutečnostem uvedeným v odstavci 3 tohoto článku nedošlo zaviněním Zhotovitele ani Objednatele. K požadavkům na průběžné změny díla dochází z objektivních příčin stojících mimo vlivové sféry smluvních stran. Nicméně výše uvedené skutečnosti způsobují v konečném důsledku vícepráce Zhotovitele a promítají se do původního časového harmonogramu plnění předmětu Smlouvy. Proto Zhotovitel požádal o posun termínu plnění s jednoznačným cílem odevzdat bez ohledu na okolnosti pořizovaná data v maximální možné kvalitě k zajištění jejich maximální využitelnosti v rámci provozu DTM Zlínského kraje, a to vše v souladu s aktuální platnou verzí JVF.
2. Do srpna 2022 došlo v rámci plnění předmětu Smlouvy k předání několika lokalit a s tím spojených dat ve verzi předcházející aktuálně platné verzi 1.4.2.1., a dále rovněž k rozpracování většiny dalších lokalit a s tím spojených dat ve verzi předcházející aktuálně platné verzi 1.4.2.1.
3. Potřebné úpravy softwaru na straně Zhotovitele a úpravy již předaných a rovněž rozpracovaných dat, tak aby tato byla souladná s verzí JVF 1.4.2.1 si vyžadují adekvátní časovou alokaci v délce 3 měsíců.
4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že změně Smlouvy a to tak, jak je dále uvedeno.

**Článek II.**

**Předmět dodatku – změna Smlouvy**

1. Sedmá věta odst. 1 článku III. Smlouvy se mění a o změně zní takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v termínu nejpozději **do 30. 6. 2023, resp. poslední část díla musí být provedena a předána ke kontrole Objednateli nejpozději k datu 3. 6. 2023 tak, aby Objednatel byl schopen poslední část díla zkontrolovat do 30. 6. 2023**.

1. Tabulka uvedená v odst. 1 článku III. Smlouvy se v její části věnované fázi 3 a fázi 4 mění a po změně zní takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **fáze 3** - pořízení dat - Etapa 2 | Průběžné pořizování a předávání dat Zhotovitelem Objednateli, následná kontrola a odsouhlasení soupisu-evidence předávaných dat a provedených činností ze strany Objednatele (fakturace na základě soupisu řádně provedených činností/předaných dat a dokumentací písemně odsouhlasených technickým dozorem Objednatele a Objednatelem – viz odst. 2 článku V. této smlouvy) | **do 30. 6. 2023**, **resp.** **nejpozději do 3. 6. 2023** musí Zhotovitel předat Objednateli poslední část díla tak, aby tento ji mohl zkontrolovat do 30. 6. 2023 a mohl se vyhodnotit **Milník č. 3** vztahující se k celé Etapě 2 a aby se mohl rovněž vyhotovit protokol o předání a převzetí díla.  |
| V rámci fáze 3 probíhá rovněž kontrola procentuálního naplnění řádně provedených (Zhotovitelem předaných a Objednatelem převzatých) činností, a to každé příslušné činnosti uvedené v tabulce odst. 3 článku IV. této smlouvy dle harmonogramu prací odsouhlaseného v Prováděcí dokumentaci za příslušné kontrolované období (vždy za 3 měsíce s výjimkou posledního období, které může být kratší) završená vždy vyhotovením a podpisem **akceptačního protokolu K.**Nesplnění harmonogramu prací každého kontrolovaného období alespoň ze 70 % součtu km zaměření TI (tj. všech činností) uvedených v tabulce odst. 3 článku IV. této smlouvy bude postihováno smluvní pokutou – viz odst. 6 článku VIII. této smlouvy. | Kontrolované období **od** konce posledního období kontrolovaného v rámci fáze 2 (dále jen „ „**POKvRF2**“) **do** konce třetího měsíce následujícího po konci POKvRF2 – **kontrola do** konce čtvrtého měsíce následujícího po konci POKvRF2Kontrolované období **od** čtvrtého měsíce následujícího po konci POKvRF2 **do** konce šestého měsíce následujícího po konci POKvRF2 – **kontrola do** konce sedmého měsíce následujícího po konci POKvRF2Případně další kontrolované období **vždy** **od** (sedmého, desátého atd.) měsícenásledujícího po konci POKvRF2 **vždy do** (devátého, dvanáctého atd.) měsíce následujícího po konci POKvRF2 – kontrola **vždy do** konce (desátého, třináctého atd.) měsíce následujícího po konci POKvRF2.Konec posledního kontrolovaného období prováděného v rámci fáze 3 může být a pravděpodobně i bude kratší než 3 měsíce a zároveň musí skončit nejpozději k datu **31. 5. 2023, s tím, že nejpozději do 3. 6. 2023** musí Zhotovitel předat Objednateli poslední část díla (poslední soupis evidence předávaných dat a provedených činností). |
| **Milník č. 3** – vyhotovení **akceptačního protokolu k Etapě č. 2**, ve kterém se zejména zkonstatuje, zda Zhotovitel plní řádně dílo (veškeré činnosti) dle procentuálního naplnění požadovaného dle harmonogramu prací odsouhlaseného v Prováděcí dokumentaci, a to za celou Etapu 2.*Splnění Milníku č. 3 není postihováno smluvní pokutou* | do **30. 6. 2023** |
| **fáze 4** – předání a převzetí díla | předání a převzetí dokončeného díla - vyhotovení protokolu o předání a převzetí díla  | do **30. 6. 2023** |

1. Všechna označení verze JVF uvedená ve Smlouvě a zejména její příloze č. 1 se mění z původní verze na aktuální verzi 1.4.2.1.
2. Zhotovitel je povinen všechna dosud předané/á lokality, data a výstupy (činnosti), včetně případně rozpracovaných předat Objednateli znovu k odsouhlasení, a to ve verzi JVF 1.4.2.1, přičemž termín předání bude uveden (dohodnut) v aktualizovaném harmonogramu prací.
3. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku předložit Objednateli k odsouhlasení aktualizaci harmonogramu prací (odsouhlaseného v Prováděcí dokumentaci), ve kterém bude podrobně rozepsán harmonogram prací s ohledem na prodloužení termínu (lhůty) plnění dokončení díla a jeho příslušných částí, a to v intencích změn Smlouvy uvedených v tomto dodatku. V aktualizaci harmonogramu prací tak budou uvedeny i práce (činnosti) týkající se opravy dat již odevzdaných lokalit z původní JVF verze na aktuální verzi 1.4.2.1, případně práce (činnosti) týkající se úpravy dat rozpracovaných lokalit na aktuální verzi 1.4.2.1. Dosud nerozpracované lokality a data jich se týkající budou předána Objednateli rovněž v aktuální verzi JVF 1.4.2.1.

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy včetně ustanovení článku IV. Smlouvy týkající se Jednotkových cen jednotlivých činností či celkové ceny za provedení (zhotovení) díla se nemění.
2. Vzhledem k výše uvedenému skutkovému popisu smluvní strany prohlašují, že, v daném případě jsou změny termínů změnami ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nepodstatnými, tedy právně přípustnými. Nejedná se tak o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu odst. 3 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
3. Změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu odst. 3 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož se jedná o změnu naplňující všechny znaky uvedené v odstavci 6 § 222 téhož zákona, protože potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (Objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
5. V případě, že tento dodatek bude vyhotoven a podepsán v analogové formě, bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. V případě, že tento dodatek bude vyhotoven a podepsán v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

**Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo jednací: 30. 1. 2023, usnesení č. 0076/R03/23

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ve Zlíně dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V Pardubicích dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Radim Holiš xxxxx

hejtman zmocněnec Zhotovitele

Zkontroloval:

1. Jméno a příjmení osoby a označení funkce statutárního orgánu [↑](#footnote-ref-1)
2. Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. [↑](#footnote-ref-2)