**DODATEK č. 1 ke**

**SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený na akci: **„Nová MŠ Sobín – PD“** níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

# I.

# SMLUVNÍ STRANY

**Městská část Praha – Zličín**

IČO: 00241881

se sídlem Tylovická 207, 155 21 Praha – Zličín

zastoupená JUDr. Martou Koropeckou, starostkou

(dále jen **„Klient“**)

a

 **ATELIER RENO, spol. s r.o.**

IČO: 45796572

se sídlem: Perspektivní 225/2, 102 00 Praha 10

zastoupená: Ing. Jaroslavem Malinou, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11553

(dále jen **„Architekt“**)

uzavřely tento dodatek č. 1, kterým se mění a doplňuje původní Smlouva o dílo ze dne 5.12.2022 takto:

# II.

## PŘEDMĚT DODATKU

**A.** Čl. II. smlouvy – Předmět Smlouvy – se doplňuje o odst. 7 tohoto znění:

Architekt se zavazuje pro Klienta v souladu s jeho požadavky zpracovat projektovou dokumentaci v úrovni projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení a projektovou dokumentaci pro provedení stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu na umístění hracích prvků na venkovní ploše, která je součástí pozemku pro akci „Nová MŠ Sobín - PD“ a objektu skladu do velikosti 25 m2, který bude využíván pro uskladnění volných herních prvků a pomocného materiálu.

**B.** V čl. III smlouvy – Doba a místo plnění – se zcela vymazává v odstavci 1 bod 1.1 a nahrazuje se ustanovením tohoto znění:

1.1 Fáze první: Dokumentace pro vydání společného povolení

Architekt se zavazuje

* předat Klientovi Dokumentaci pro vydání společného povolení nejpozději do 91 kalendářních dní od výzvy Klienta k plnění této fáze;

**C.** Čl. IV. smlouvy – Cena díla – se odstavce 1. a 2. zcela vymazávají a nahrazují se ustanoveními tohoto znění:

1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. této Smlouvy byla stanovena dohodou Klienta a Architekta a činí 1,202.800,- Kč bez DPH.

2. Celková cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně:

* 1. Cena za odvedení výkonů dle fáze 1 (Dokumentace pro vydání společného povolení) je 592.100,- Kč bez DPH.
	2. Cena za odvedení výkonů dle fáze 2 (Dokumentace pro provádění stavby) je 520.700,- Kč bez DPH.
	3. Cena za odvedení výkonů dle fáze 3 (Autorský dozor) je 90.000,- Kč bez DPH v rozsahu předpokládaných 120 hodin. Cena za 1 hodinu AD je 750,- Kč bez DPH

.

# III.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 5.12.2022 zůstávají beze změn.

4. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl schválen na jednání Rady městské části Praha - Zličín dne 8.2.2023.

# 5. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Městská část Praha – Zličín se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.

V Praze dne 13.2.2023 V Praze dne 13.2.2023

 ............……………………………. …………………………………….

Městská část Praha - Zličín ATELIER RENO, spol. s r.o.

JUDr. Marta Koropecká Ing. Jaroslav Malina

starostka jednatel