|  |
| --- |
|  **Objednatel:** Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR **Projekt:** *Stání na vltavské vodní cestě – lokalita Kamýk nad Vltavou**Projektová dokumentace pro územní řízení a související činnosti* **Projekt/stavba:** |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. |
| **ZMĚNOVÝ LIST** |  **POŘADOVÉ Č. 6** |
| **VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU**  | **1** |
|  **Datum vydání:** *07.12.2022* | **A** | ~~B~~ | ~~C~~ | ~~D~~ | ~~E~~ | nehodící se škrtněte |
| **Zařazení změnového listu** |
| **NAVRHUJE:** | *PROVOD - inženýrská společnost s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem**Ing. Petr Plichta* |
| **PŘEDMĚT SPECIFIKACE:** | *Změna termínů plnění.*  |
| **REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** |  |
| **POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY** | **Datum zjištění změny** | *07.12.2022* |
| *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Na základě požadavku obce Kamýk nad Vltavou bylo potřeba aktualizovat dokumentaci pro územní řízení, která je nezbytným podkladem pro zahájení inženýrské činnosti dle bodu C - b a C - c smlouvy. Tato aktualizace proběhla ke dni 7. 12. 2022. Z tohoto důvodu žádáme o posun termínu pro zajištění bodů C - b a C - c z termínu do 10. 12. 2022 na termín do 31. 5. 2023. V této souvislosti rovněž žádáme o prodloužení celkového termínu plnění z 31. 12. 2022 na 30. 6. 2024.* |
| ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E*** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č. S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** |
| ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je posun dílčích termínů plnění.***  |
| **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** *-* |
| **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** *-* |
| **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů: -**  |
| **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů:** - |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku: -**  |

|  |
| --- |
| **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**  |
| **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat: -**  |
| **b) nemění celkovou povahu zakázky: -**  |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku: -**  |
| **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: -** |
| **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám: -** |
| **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší: -**  |
| **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší: -**  |
| **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality: -**  |
| **VLIV NA CENU** **(ceny jsou uváděny ~~ANO~~ NE****bez DPH)** | **Časový vliv na termín dokončení díla:***Dojde k posunu termínů plnění.* |
| **Cena SoD před změnou** 1 997 200,- Kč **Cena SoD po změně** 1 997 200,- Kč  |
| **jedná se o změnu o 0 %** 0,- Kč  |
| **VYJÁDŘENÍ TDS:** *Nebyl sjednán.* |
| **VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:***Není relevantní* |
| **DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)***Není relevantní* |
| **VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:** | *Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází k posunu dílčích termínů plnění -tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.* |
| *číslo smlouvy:* *S/ŘVC/026/P/SoD/2020* | *předpokládaný výdaj v Kč bez DPH* | *Předpokládaný termín úhrady* |
| *týká se bodu: C.b, C.c, D, E* | *220.000,- Kč* | *2023/24* |
| *garant smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxx* | *podpis: ……………………………………..* |
| *vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxx* | *podpis: ……………………………………..* |
| *vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxxxxxx* | *podpis: ……………………………………..* |
| *ředitel: Ing. Lubomír Fojtů* | *podpis: ……………………………………..* |