-

Dodatek čel ke smlouvám číslo:

330/00S/12 ( STP/ 12/34) o podpoře provozu a užití Programového vybavení Radnice VERAo a 331/00S/12 (SIMR/12/34) dodání o udělení Licence k užití Programového vybavení Radnice Vera

Smluvní strany :

- Poskytovatel:	VERA, spol. s r.o.

se sídlem Praha 6 —Vokovice, Lužná 2 kontaktní adresa: Klicperovo náměstí 39, 503 51 Chlumec n. C. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 34140

62587978 DičCZ62587978 kontaktní tel.495 703 211 kontaktní fax495 703 210 bankovní spojeníFio banka, a.s., č. ú. 2400431298/2010 jednajícíjednatelem Ing. Jiřím Matouškem

a

- Nabyvatel:	Město Aš se sídlem Kamenná 52, 352 01 Aš

00253901

DičCZ00253901

kontaktní tel.354524217 kontaktní fax354524242 bankovní spojeníČeská spořitelna, a.s.

č. ú. 27-782051389/0800 zastoupenýstarostou Mgr. Daliborem Blažkem

Preambule

Jelikož došlo k prodlení se splněním termínu realizace předmětu plnění dle výše uvedených smluv a to bez zavinění Nabyvatele, dohodli se účastnící tohoto dodatku na poskytnutí jednorázové slevy z ceny za dodání a udělení Licence včetně služeb sjednané Smlouvou č. 331/00S/12 (SWR/12/34) dále též „Smlouva”

Doplnění Smlouvy

- Ve Smlouvě č. 331/00S/12 (SWR/12/34), v čl. IV, odst. 3 — se za stávající text doplňuje toto ustanovení:

„Termín dodávky funkčního systému Radnice VERA@ odzkoušeného zkušebním provozem se stanovuje na 4.Q,2013. Předávací protokol musí být podepsán nejpozději do 31.12.2013 všemi účastníky Smlouvy.”

1

- Ve Smlouvě 331/00S/12 (SWR/12/34),se v čl. Vl, odst. 1 — Služby, implementace, stávající částka snižuje 0 60.000,- Kč (slovy šedesáttisíckorun českých) bez DPH.

- Ve Smlouvě 331/00S/12 (SWR/12/34), se v ČI Vl, odst. 3 se za stávající text doplňuje věta — Pokud bude do 15.11.2013 vyřešen přesun a pořízení dat pohledávek a poplatků, uhradí Nabyvatel Poskytovateli dvě třetiny z celkové ceny IS Radnice VERA@ po slevě — viz odst.2. tohoto Dodatku.” Zbývající cena bude uhrazena po realizaci spisové služby a provedení převodu databáze do MS SQL 2012, a to pouze v případě, že budou realizována do 20.12.2013. V případě prodlení bude tato částka uhrazena až po jejich skutečné realizaci a zkrácení o smluvní pokutu dle čl. Ill, odst. 1.

- Cena bude uhrazena na základě faktury vystavené Poskytovatelem do 14 dnů po podpisu Akceptačního protokolu na dokončení pořízení dat pohledávek a poplatků.

Ill.

Závěrečná ujednání

- Tímto Dodatkem se ruší stávající text článku XI bod 4 Smlouvy 331/00S/12 (SWR/12/34) a

nahrazuje se tímto textem — „V případě prodlení s realizacemi dle článku II., odst. 3 uhradí Poskytovatel smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč a 0,01% z celé ceny předmětu plnění za každý den prodlení.

- Ostatní ujednání v obou předmětných smlouvách zůstávají beze změny.

- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Poskytovatel obdrží dvě a Nabyvatel tři vyhotovení.

Datum :	Datum :

Za Poskytovatele: VERA, spol. s r.o.	Za Nabyvatele: Město Aš