**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo a licenční**

**č. 221398**

**Objednatel:**

**Národní muzeum**

se sídlem: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

IČ: 00023272

zastoupené: prof. PhDr. Michal Stehlík, PhD.

náměstek generálního ředitele pro výstavní a sbírkovou činnost

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:**

**doc. MgA. Tomáš Svoboda, PhD**

se sídlem: Františka Křižíka 1392, 170 00 Praha 7

IČ: 63060850

(dále jen zhotovitel)

**I.**

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 13. 1. 2023 Smlouvu o dílo a licenční č. 221398 (dále jen Smlouva).

V rámci příprav a následném posunutí termínu otevření výstavy z důvodu komplikací vznikla potřeba upravit Smlouvu.

**II.**

V ustanovení čl. III odst. 1. a 3. se mění:

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě a posunutí dat odevzdání:

Odevzdání PD k připomínkám: 20.1. 2023

Odevzdání finální PD: 16.2. 2023

Odevzdání PBŘ: 16.3. 2023

Odevzdání výstavních textů od NM do: 31.1. 2023

Odevzdání DTP ke korekturám: 27.2. 2023

Odevzdání finální DTP: 8.3. 2023

**III.**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.

V Praze dne V Praze dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Objednatel Zhotovitel

prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. doc. MgA. Tomáš Svoboda, Ph.D.

náměstek pro centrální

sbírkotvornou a výstavní činnost