***DODATEK č. 1 ke SmlouvĚ o dílo***

***evidenční číslo zhotovitele 012023***

*Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:*

***Domov pro seniory Háje***

***Sídlo: K Milíčovu 734, 149 00, Praha 4***

***Zastoupený: xxxxxxxx, ředitelkou***

***IČO: 708 75 111***

***DIČ: není plátcem DPH***

**Bankovní spojení: xxxxxxxx číslo účtu: xxxxxxx**

*na straně jedné jako* ***„Objednatel“***

***a***

***Kohos a.s.***

***Sídlo: Bulharská 588/1,101 00 Praha 10***

***Zastoupený: xxxxxxxx, předsedou představenstva***

***IČO: 618595414***

***DIČ: CZ618595414***

***Bankovní spojení: xxxxxxxx číslo účtu: xxxxxxxxx***

*Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze*

*oddíl B, vložka 2835*

*na straně druhé jako* ***„Zhotovitel“***

***smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 9.1.2023, evidenční číslo zhotovitele: 012023 (dále jen „Smlouva“) dodatek č. 1 tohoto znění:***

***Preambule***

*Vzhledem k tomu, že smlouva o dílo na provedení díla s názvem: „Stavební opravy chodníků ve velké zahradě“ byla podepsána později, než zadavatel předpokládal, zadavatel požádal zhotovitele, aby z provozních důvodů a nevhodným klimatickým podmínkám (kdy nelze vůbec realizovat, nebo nelze realizovat v požadované kvalitě, některé části předmětu plnění) došlo k posunutí termínu zahájení realizace díla. V návaznosti na tuto žádost zadavatele uzavírají smluvní strany tento dodatek, který svou podstatou a rozsahem nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.*

***Článek I. Předmět dodatku***

*V souladu s § 222 odst. Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:*

* 1. *Smluvní strany se odlišně od Smlouvy dohodly, na následující znění článku 2.1.1.:*

***2.1.1. zahájení provádění díla*** *do 5 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy*

*zadavatele k zahájení provádění díla*

*Písemná výzva zadavatele bude zaslána zhotoviteli nejpozději 24. února 2023.*

* 1. *Smluvní strany se odlišně od Smlouvy dohodly, na následující znění článku 2.1.2.:*

***2.1.2. řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních a montážních prací)******–*** *(Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání)* ***včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:***

***nejpozději do 30.4.2023 včetně***

***Článek II. Závěrečná ustanovení***

***2.1.*** *Uvedené změny Smlouvy nemají vliv na celkovou cenu díla.*

***2.2.*** *Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.*

***2.3.*** *Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.*

***V Praze dne 15. ledna 2023 V Praze dne 15. ledna 2023***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

*za Objednatele za Zhotovitele*

***xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx***

*ředitelka domova**předseda představenstva*