[image: image2.jpg]MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROZVOJ CR

FVROPSKA UNIE

Evropsky fond pro regionalni rozvo) ~ ‘)
Integrovany regionalni operacni program





[image: image1.jpg]MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROZVOJ CR

FVROPSKA UNIE

Evropsky fond pro regionalni rozvo) ~ ‘)
Integrovany regionalni operacni program










NPU-430//107638/2022
Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 3016H1220008
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 

IČO:
75032333

DIČ:
CZ75032333

Se sídlem:
Valdštejnské nám. 3/162, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:
Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy 


v Českých Budějovicích 

Doručovací adresa:


Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích


nám. Přemysla Otakara II. 34


370 21 České Budějovice

Bankovní spojení:  
ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

Datová schránka:
2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXX, projektový manažer

XXXXXXXXXXXXX, investiční technik


XXXXXXXXXXX, kastelán
(dále jen „objednatel“)

a

Vojtěch Vaněk

IČO:
02982277

DIČ:
XXXXXXXXXX
se sídlem:
Čelakovského 843, Hlinsko, 539 01

zastoupený:
MgA. Vojtěch Vaněk

telef. spojení, mail:
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:
206203858/0600

Datová schránka:
r95p3e6

Doručovací adresa: 
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 
MgA. Vojtěch Vaněk

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
MgA. Vojtěch Vaněk

 (dále jen „zhotovitel“)

uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 

tento
DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
Článek I.

Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 4.5.2022 smlouvu o dílo a poskytnutí licence , č. smlouvy 3016H1220008, č.j. NPU-430/26724/2022 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající ve výrobě, dodání a instalaci animací pro expozice v prostorách zámeckého muzea a v prostorách bývalého zámeckého pivovaru Státního zámku Telč.  
2. Zhotovitel se smlouvou zavázal v čl. II. odst. 1 v níže uvedeném termínu, kvalitně a úplně provést pro objednatele dílo, spočívající ve výrobě, dodání a instalaci animací pro expozice v prostorách zámeckého muzea a v prostorách bývalého zámeckého pivovaru (instalovaný depozitář) Státního zámku Telč – dílo zahrnuje:

a) kompletní realizaci všech animací, která budou prezentovány v 2NP v místnosti č. 253 s názvem Stručná historie Šlechtických majitelů panství Telč, v místnosti č. 266 s názvem Historie rodu pánu z Hradce, v místnosti č. 268 s názvem Pokoj před kaplí, v místnosti č. 269 s názvem Klenotnice Zachariáše z Hradce a v prostorách bývalého zámeckého pivovaru v místnosti č. 190 s názvem Přípravna piva. Objednatel dodá zhotoviteli kvalitní fotografie všech prezentovaných témat, které budou následně zakomponovány a využity v animacích. 

b) výrobu animací na základě zpracovaných scénářů a požadavků od kurátorů expozice, 

c) licence k vytvořeným animacím, 
d) dodání animací na médiu USB flash disk na základě AV scénáře a požadavků kurátora,

e) instalaci animací dle požadavku kurátorů na hardware, dodaný objednatelem,

f)          nastavení a zprovoznění animací v souladu s dodanou dokumentací (AV scénář) a požadavky od kurátora.

3. Předmět díla je specifikován těmito dokumenty:

a) scénář pro animace s námětem Dělení růží (m. č. 253), Zachariáš z Hradce (m. č. 266), Sál před kaplí Všech svatých (m. č. 268), Klenotnice Zachariáše z Hradce (m. č. 269), Přípravna piva (m. č. 190),

b) cenová nabídka zhotovitele ze dne 23. 3. 2022, oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet,

c) zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky. 

4. Objednatel se zavázal dodat zhotoviteli kvalitní fotografie, které měly být zakomponovány a využity v animacích. 
5. Objednatel zajišťoval dodávku některých fotografií prostřednictvím externího fotografa a stanovil termín kompletního dodání s ohledem na prodloužení některých částí stavebního díla a termíny restaurování některých předmětů na 30. 10. 2022. Zhotovitel nemohl s ohledem na termín stanovený objednatelem pro dodání fotografií dokončit a předat některé animace v termínu sjednaném smlouvou. 
6. Animace s názvem Přípravna piva má být podle scénáře natočena v zámeckém pivovaru. Zámecký pivovar byl v rámci výše uvedeného projektu veden jako stavební objekt SO.04, u kterého byl z důvodu skutečností nastalých v průběhu realizace stavebního díla prodloužen termín dokončení do 30. 11. 2022. Zhotovitel nemůže zahájit natáčení v prostorách Pivovaru dříve, něž dojde k dokončení a předání stavebního díla a případnému odstranění vad a nedodělků, pokud je bude předávané stavební dílo mít. 
Článek II.

Předmět smlouvy - Provedení díla - lhůty plnění, předání a převzetí díla
1. Smluvní strany uzavírají v souladu s ujednáním čl. XIII. odst. 4 tento písemný dodatek č. 2 k uzavřené výše specifikované smlouvě, kterým z výše uvedených důvodů mění  čl. III. odst. 1, bod B., a to tak, že nově zní čl. III. odst. 1, bod B. takto: 
Termín dokončení a předání předmětu díla: 
a) Animace s názvem Stručná historie Šlechtických majitelů panství Telč (umístění 2NP v místnosti č. 253) - animace zpracovaná na základě předaného scénáře a požadavků kurátorů expozice, licence k animaci, dodání animace na médiu USB flash disk na základě AV scénáře a požadavků kurátora – dokončeno a předáno do 5. 12. 2022.
b) Animace s názvem Historie rodu pánu z Hradce (umístění v místnosti č. 266) - animace zpracovaná na základě předaného scénáře a požadavků kurátorů expozice, licence k animaci, dodání animace na médiu USB flash disk na základě AV scénáře a požadavků kurátora – dokončeno a předáno do 5. 12. 2022.
c) Animace s názvem Pokoj před kaplí (umístění v místnosti č. 268) - animace zpracovaná na základě předaného scénáře a požadavků kurátorů expozice, licence k animaci, dodání animace na médiu USB flash disk na základě AV scénáře a požadavků kurátora – dokončeno a předáno do 15. 4. 2023.
d) Animace s názvem Klenotnice Zachariáše z Hradce (umístění v místnosti č. 269) - animace zpracovaná na základě předaného scénáře a požadavků kurátorů expozice, licence k animaci, dodání animace na médiu USB flash disk na základě AV scénáře a požadavků kurátora – dokončeno a předáno do 5. 12. 2022.
e) Animace s názvem Přípravna piva (umístěna v prostorách bývalého zámeckého pivovaru v místnosti č. 190) - animace zpracovaná na základě předaného scénáře a požadavků kurátorů expozice, licence k animaci, dodání animace na médiu USB flash disk na základě AV scénáře a požadavků kurátora – dokončeno a předáno do 15. 4. 2023.
f) Instalaci animací dle požadavku kurátorů provede zhotovitel na hardware dodaný objednatelem do 15. 4. 2023.
Článek III.

Ustanovení přechodná a závěrečná
1. Tímto dodatkem se mění pouze výslovně uvedená ustanovení smlouvy, ostatní ustanovení zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

	V Českých Budějovicích, dne 5. 12. 2022
…………………………………………..

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.

ředitel NPÚ ÚPS v Č. Budějovice

	             V Jihlavě dne 1. 12. 2022 
…………………………………………..

Mgr. Vojtěch Vaněk
zhotovitel



[image: image1.jpg][image: image2.jpg]