**Č.j. NPU-430/104907/2022**

 **Č. sml. 3001H1220001**

**Národní památkový ústav**,

státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím MK ČR č.j. 11617/2000

se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana,

IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem Ph.D., ředitelem územní památkové správy v Českých Budějovicích

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav

územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34, 370 21 České Budějovice

(dále jen „**objednatel č. 1**“)

**Obec Pluhův Žďár**

IČO: 002 47 260, DIČ: CZ00247260

Se sídlem Pluhův Žďár 66, 378 24 Pluhův Žďár

Zastoupený Radimem Benešem, starostou obce

(dále jen „**objednatel č. 2**“)

**společně dále jen „objednatelé“**

a

**Pontex, spol. s.r.o.**

IČO: 407 63 439, DIČ: CZ40763439

se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

zapsaný/á v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 2994

zastoupený: XXXXXXXXXX, jednatelem společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“)

Jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

tuto

Dohodu o narovnání a dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení

# Čl. I.Úvodní ustanovení

1. Dne 20. 1. 2022 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo evidovanou objednatelem č. 1 pod č. smlouvy 3001H1220001 (dále jen „Smlouva“). Zhotovitel se touto smlouvou zavázal realizovat pro objednatele dílo, kterým je vyhotovení projektové dokumentace pro akci „Červená Lhota – vypracování PD na opravu hráze Zámeckého rybníka, návrh nového mostu a vozovky.“
2. Zhotovitel zahájil po účinnosti smlouvy činnost dle smlouvy. Po uskutečněném místním šetření a převzetí doplňujících podkladů informoval objednatele č. 1 o tom, že na základě skutečností zjištěných při místním šetření a ze studia doplňujících podkladů vyplývá, že podklady a průzkumy předané v rámci zadávacího řízení (i po doplnění o UGP, který je součástí plnění dle smlouvy) jsou pro provedení díla nedostatečné a bezpečné a funkční dílo podle nich nelze zhotovit.
3. Na základě skutečností uvedených v předchozím odstavci určil zhotovitel nezbytnost opatření dalších podkladů, které jsou pro zhotovení bezpečného a plně funkčního díla a vyčíslil náklady na zajištění dodatečných podkladů na částku cca 243.000 Kč bez DPH.
4. Vzhledem k uvedeným skutečnostem, zejména potřebě objednatele č. 1 ověřit, zda požadované podklady jsou pro provádění díla nezbytné, a pokud ano zajistit jejich zpracování, se smluvní strany dohodly nepokračovat v plnění podle výše uvedené smlouvy.
5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předloží objednateli č.1 v souladu s čl. XI. odst. 5 vyčíslení skutečně vynaložených nákladů a skutečně provedené práce a poté, kdy se smluvní strany vzájemně dohodnou na uznatelných nákladech a práci uzavřou dohodu o narovnání.
6. Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené skutečnosti jsou pravdivé a nesporné.

**Článek II.**

**Účel a předmět dohody**

1. Smluvní strany za účelem předejít pozdějším sporům uzavírají tuto dohodu o narovnání, kterou prohlašují, že zhotovitel nárokuje úhradu skutečně vynaložených nákladů a skutečně provedené práce v rozsahu podle přílohy č. 1 této dohody v celkové výši 53.440 Kč.
2. Objednatelé uznávají zhotovitelem uvedený nárok a považují uvedené práce a náklady za skutečně prokázané.
3. Zhotovitel je oprávněn po nabytí účinnosti této dohody vystavit objednateli č. 1 daňový doklad – fakturu k úhradě provedené práce a vynaložených nákladů se splatností stanovenou výše specifikovanou smlouvou o dílo.
4. Zhotovitel se zavazuje předat objednatelům do 10 dnů od podpisu této dohody všechny listiny a doklady předané mu objednateli za účelem plnění výše uvedené smlouvy o dílo.
5. Smluvní strany shodně konstatují, že po splnění závazků uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku čl. II. dohody budou veškeré vzájemné závazky a pohledávky vyplývající ze smlouvy o dílo vypořádané a nebudou mít vůči sobě navzájem žádných dalších nároků, pohledávek a závazků.

**Článek III.**

**Závěrečné ustanovení**

1. Tato dohoda je vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto dohodu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen kvalifikovaným časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
2. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
4. Dohoduje možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.
6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

|  |  |
| --- | --- |
| V Č. Budějovicích, dne 1. 2. 2023…………………………………………..Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.ředitel NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích | V Praze, dne 19. 1. 2023…………………………………………..XXXXXXXXXX jednatel společnosti |

 V Pluhově Žďáru, dne 3. 2. 2023

……………………………………………..

 Radimem Benešem

 starosta obce