**Dodatek č. 3**

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a souv. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

**objednatel:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NÁZEV:** | **ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE****Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky** |
| **SÍDLO:** | Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00, Praha 6 |
| **JEHOŽ JMÉNEM JEDNÁ** |  |
| **IČO:** | 68407700 |

Dále jen „objednatel“

**a**

**ZHOTOVITEL:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NÁZEV:** | **ENERGOCENTRUM PLUS, s.r.o.** |
| **SÍDLO:** | Technická 1902/2, 166 27 Praha 6  |
| **ZASTOUPENÁ/JEDNAJÍCÍ:** |  |
| **IČO:** | 26781026 |
| **ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU:** | ČS a.s. 171126329/0800 |
| **ZAPSANÁ V OR:** | pod sp. zn. C 93305 u Městského soudu v Praze |

Dále jen „zhotovitel“

Společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

1. **Preambule**
2. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 29. 07. 2021 kupní smlouvu, ID smlouvy v registru smluv: 16122907, která byla upravena Dodatkem č. 1 ze dne 01. 09. 2021, ID dodatku v registru smluv: 16366099 a Dodatkem č. 2 ze dne 09. 12. 2021, ID dodatku v registru smluv: 17358947 (dále jen „smlouva”). Smlouva byla uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem **„ČVUT-CIIRC: Projektová dokumentace Smart Grid“** (dále jen „veřejná zakázka“).
3. Smluvní strany stvrzují, že změna závazku, provedená tímto Dodatkem č. 3 (dále v textu jen „dodatek“), je nezbytnou změnou obdobně dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. **Obsah dodatku**
5. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na rozšíření předmětu plnění smlouvy, ve smyslu doplnění stávající projektové dokumentace dle závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, č.j. HSAA- 11040-5/ODP2-2022. Zhotovitel se zavazuje rozšířené plnění dle tohoto dodatku provést do 30 dní ode dne účinnosti tohoto dodatku.
6. Objednatel se za předmět plnění tohoto dodatku uvedený v odst. 1 zavazuje zhotoviteli zaplatit cenu ve výši 18.000,- Kč bez DPH, tj. 21.780,- Kč vč. DPH. Cena se skládá z úprav:

Dokumentace vnitřní silnoproudé elektroinstalace laboratoře (ESI) ve stupni DPS: 10.000,- Kč bez DPH

Dokumentace měření a regulace laboratoře (MaR) ve stupni DPS: 8.000,- Kč bez DPH

1. V otázkách výslovně neupravených tímto dodatkem platí podmínky stanovené smlouvou.
2. **Závěrečná ustanovení**
3. Tento dodatek nemá vliv na znění jiných ustanovení smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany s tímto uveřejněním souhlasí; pro účely uveřejnění nepovažují nic z dodatku ani z metadat k němu se vážících za vyloučené z uveřejnění.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a jeho text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran, což potvrzují zástupci smluvních stran svými podpisy:

Za objednatele Za zhotovitele

V Praze dne ……………….. V Praze dne ………………..

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_