

MZE-10028/2023-12121

dms_carovy_kod

mzedms025540796

**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z35926**

**a – věcné zadání**

# Základní informace\*[[2]](#footnote-1)

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[3]](#endnote-2)**:** | 89 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**\*[[4]](#endnote-3)**:** | **Zapracování režimu „de minimis“ do formuláře T.2023** | | | |
| **Datum předložení požadavku**\***:** | | 7.2.2023 | **Požadované datum nasazení**\***:** | 28.4.2023 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[5]](#endnote-4)**:** | Normální  Urgentní | **Priorita**[[6]](#endnote-5)**:** | Vysoká  Střední  Nízká |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace\* | **Zkratka**\*[[7]](#endnote-6)**:** | ISND |
| **Typ požadavku**\***:** | Legislativní  Zlepšení  Bezpečnost |
| Infrastruktura\* | **Typ požadavku**\***:** | Nová komponenta  Upgrade  Bezpečnost  Zlepšení  Obnova |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role**\* | **Jméno**\* | **Organizace /útvar**\* | **Telefon**\* | **E-mail**\* |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Ing. Tomáš Smejkal | **MZe/16221** | 221812356 | [tomas.smejkal@mze.cz](mailto:tomas.smejkal@mze.cz) |
| Metodický garant: | Ing. Tomáš Smejkal | **MZe/16221** | 221812356 | [tomas.smejkal@mze.cz](mailto:tomas.smejkal@mze.cz) |
| Věcný garant: | Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D. | **MZe/16220** | 221812677 | [tomas.krejzar@mze.cz](mailto:tomas.krejzar@mze.cz) |
| Koordinátor změny: | Ing. Nikol Janušová | **MZe/12121** | 221812777 | [nikol.janusova@mze.cz](mailto:nikol.janusova@mze.cz) |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | O2 ITS | xxx | [xxx](mailto:pavel.filek@o2its.cz) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**\*[[8]](#endnote-7)**:** | 679-2019-11150 (S2019-0067) | KL: | HR-001 |

# Manažerské shrnutí a popis požadavku\*

## Popis požadavku\*

Připravovaný formulář T.2023 byl uvažován pro notifikovanou podporu poskytovanou mimo režim de minimis, neobsahuje proto v MPŽ čestné prohlášení žadatele k podpoře de minimis a v ISND ani propojení s registrem de minimis. Nicméně, některé žádosti T.2023 (formulář realizován v rámci RFC 079) budou realizovány v režimu de minimis. Tato změna podmínek pro poskytování příspěvku vyžaduje v MPŽ doplnění formuláře T.2023 o čestné prohlášení žadatele k podpoře de minimis a v ISND kromě doplnění formuláře T.2023 o uvedené čestné prohlášení i nástroje pro komunikaci s registrem de minimis.

Požadované úpravy formuláře T.2023:

* po přiřazení ohlášení k zakládané žádosti T.2023 ověřit, zda přiřazované ohlášení je 5leté; pokud ne, zobrazit žadateli informaci vyžadující potvrzení žadatele o tom, že souhlasí s poskytnutím příspěvku za rok 2022 v režimu de minimis
* pokud žadatel potvrdí, že příspěvek za rok 2022 chce čerpat v režimu de minimis, doplnit aplikační formulář i tiskovou sestavu doplnit o formulář čestného prohlášení „de minimis“ (podle analýzy vyhotovené v rámci PZ 41 - Doplnění formuláře žádosti G.2022 o prohlášení k podpoře de minimis)
* v ISND doplnit formulář T.2023 o formulář čestného prohlášení „de minimis“ a související funkcionality ve vztahu k registru de minimis (podle analýzy vyhotovené při implementaci novely nařízení vlády č. 30/2014 k 1. 7. 2020)
* zavést do MPŽ i do ISND rozlišující znak (do unikátního kódu programu nebo jinam podle doporučení dodavatele) pro odlišení žádostí podávaných v rámci režimu de minimis a mimo tento rámec

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy) \*

Změny podmínek pro poskytování příspěvku „adaptace“, který podle Evropské komise musí být poskytován v rámci pětiletého závazku. U některých žádostí nebude možné pětiletý závazek vytvořit, tyto žádosti je tedy možné administrovat jen v režimu „de minimis“.

## Rizika nerealizace\*

Nemožnost administrace některých žádostí o příspěvek „de minimis“.

# Požadavek na dokumentaci\*[[9]](#endnote-8)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) \* | | | **Garant** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | x |  |  |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe | x |  |  |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | x |  |  |  |
|  | Uživatelská příručka | x |  |  |  |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | x |  |  |  |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | x |  |  |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | x |  |  |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[10]](#endnote-9) | x |  |  |  |
|  | Komunikační mapa | x |  |  |  |

Ověření správnosti dokumentů zajišťuje Koordinátor změny ve spolupráci s Odd. provozu (ad 5. – 8.) a Odd. kybernetické bezpečnosti (ad 5.).

V připojených souborech je uveden rozsah vybrané technické dokumentace a komunikační mapy – otevřete dvojklikem: xxx xxx

U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.

Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem: xxx

# Akceptační kritéria

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno v souladu s ustanoveními smlouvy.

# Základní milníky

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Milník | Popis činnosti | Předchůdce | Trvání odhad (dny) | Prac dny | Termín dokončení | Odpovídá |
| T000 | Objednávka realizace | N/A |  |  | 13.02.23 | Odběratel |
| **T010** | **Zahájení realizace (příprava, zajištění kapacit, ...)** | **T000** | **1** | **1** | **14.02.23** | **Dod./Odb.** |
| **T020** | **MPZ Realizace + RTT** | **T010** | **22** | **16** | **08.03.23** | **Dodavatel** |
| **T030** | MPZ Ověření kvality garanty a předání př. připomínek | T020 | 3 | **2** | **11.03.23** | Odběratel |
| **T040** | MPZ Vypořádání připomínek garantů | T030 | 3 | **1** | **14.03.23** | Dodavatel |
| **T050** | MPZ Ověření kvality garanty a předání př. připomínek II | T040 | 1 | **1** | **15.03.23** | Odběratel |
| **T060** | MPZ Vypořádání připomínek garantů, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP | T050 | 2 | **2** | **17.03.23** |  |
| **T070** | MPZ RTP | T060 | 3 | **1** | **20.03.23** | Dodavatel |
|  |  |  |  |  | 15.03.23 |  |
| **T080** | **ISND Realizace + RTT** | **T030** | **20** | **14** | **04.04.23** | **Dodavatel** |
| **T090** | ISND Ověření kvality garanty a předání př. připomínek | T080 | 5 | **3** | **09.04.23** | Odběratel |
| **T100** | ISND Vypořádání připomínek garantů | T090 | 5 | **4** | **14.04.23** | Dodavatel |
| **T110** | ISND Ověření kvality garanty a předání př. připomínek II | T100 | 4 | **2** | **18.04.23** | Odběratel |
| **T120** | ISND Vypořádání připomínek garantů, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP | T110 | 5 | **3** | **23.04.23** |  |
| **T130** | ISND RTP | T120 | 2 | **1** | **25.04.23** | Dodavatel |
| **T140** | Předání do akceptace | T130 |  |  | **28.04.23** | Dodavatel |

# Přílohy

1. Analýza přílohou – Dotační program T–2023

xxx

# Podpisová doložka\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Metodický garant[[11]](#endnote-10) | Ing. Tomáš Smejkal |  |
| Koordinátor změny: | Ing. Nikol Janušová |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z35926**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**: | 89 |

# Návrh konceptu technického řešení\*

Řešení bude připraveno na základě specifikace požadavku v části A. Řešení bude zahrnovat následující úpravy:

* **Modul pro žadatele (MpŽ)**
  + V obecné části aplikace MpŽ bude připravena nová funkcionalita, která na dialogu pro založení nové žádosti umožní po volbě ohlášení vyhodnotit podmínky a případně uživateli zobrazí informační dialog. Pro DP T. půjde o vyhodnocení parametrů ohlášení a zobrazení případné informace o platbě v režimu de minimis.
  + Výplata v režimu de minimis bude připravena jako vlastnost žádosti. Pokud žadatel žádost v režimu de minimis založí a následně podá ohlášení s 5 letým závazkem, bude pro podání žádosti bez režimu de minimis nezbytné založení nové žádosti.
  + Žádost založená v režimu de minimis bude opatřena dalším krokem „de minimis“ umístěným za položkou „Sumář“. V rámci uvedeného kroku bude žadateli k dispozici formulář čestného prohlášení de minimis. Formulář prohlášení bude shodný s obdobným formulářem v dotačním programu G.2022.
  + Formulář čestného prohlášení de minimis bude opatřen shodným rozsahem kontrol, jako v případě formuláře v DP G.2022.
  + Tiskový výstup žádosti DP T. bude rozšířen o formulář čestného prohlášení de minimis. Opět i zde se bude vycházet z tisku obdobného formuláře v DP G.2022.
  + Pro DP T. bude třeba připravit interní formát XSD pro přádávání žádosti do ISND. Tento formát bude rozšířen o struktury pro předání údajů čestného prohlášení de minimis.
* **ISND**
  + Na straně ISND bude doplněno načítání údajů čestného prohlášení de minimis a jeho zobrazení ve shodné podobě, jako je tomu u jiných dotačních programů vyplácených v tomto režimu.
  + Integrace na Registr de minimis bude řešena s využitím stávajících principů, které jsou již v ISND připraveny u jiných dotačních programů.
  + Bude zavedeno požadované odlišení žádostí vyplácených v režimu de minimis.

Na základě pokynu zadavatele nebudou součástí dodávky testovací scénáře, zadavatel je pro převzetí a akceptaci díla nepožaduje.

Z pohledu předávané dokumentace se předpokládá následující:

1. Analýza navrhnutého řešení – je součástí tohoto RFC jako příloha. Analýza proběhla v samostatném RfC PZ067 „Žádost T.2023 – analýza“
2. Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe – EA model bude součástí dodávky
3. Protokol o otestování – součástí bude pouze akceptační protokol se soupisem řešených nálezů, dle požadavku zadavatele součástí dodávky podepsaný dokument o provedeném testu se screenshot obrazovek, nahradí standardní testovací scénáře
4. Uživatelská příručka – bude dodána při předání PZ079 a bude zahrnovat změny související s tímto RFC
5. Provozně technická dokumentace – bude součástí předání PZ079 a bude zahrnovat i změny související s tímto RFC
6. Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory – bude součástí předání
7. Webové služby + konzumentské testy – bude součástí předání

Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře) – bez dopadu, nebude součástí

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy č. 679-2019-11150.

# Dopady do systémů MZe\*

**Bez dopadu**

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran\*

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe | Konzultace s garantem, testování testovací verze RFC v obou etapách, součinnost při akceptace RfC |

(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

# Harmonogram plnění\*[[12]](#endnote-11)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Odhadované realizační termíny 1. Etapy k 13/2 a 2. Etapy k 15/3** | | | | | |
| Milník | Popis činnosti | Předchůdce | Trvání odhad (dny) | Prac dny | Termín dokončení | Odpovídá |
| T000 | Objednávka realizace | N/A |  |  | 13.02.23 | Odběratel |
| **T010** | **Zahájení realizace (příprava, zajištění kapacit, ...)** | **T000** | **1** | **1** | **14.02.23** | **Dod./Odb.** |
| **T020** | **MPZ Realizace + RTT** | **T010** | **22** | **16** | **08.03.23** | **Dodavatel** |
| **T030** | MPZ Ověření kvality garanty a předání př. připomínek | T020 | 3 | **2** | **11.03.23** | Odběratel |
| **T040** | MPZ Vypořádání připomínek garantů | T030 | 3 | **1** | **14.03.23** | Dodavatel |
| **T050** | MPZ Ověření kvality garanty a předání př. připomínek II | T040 | 1 | **1** | **15.03.23** | Odběratel |
| **T060** | MPZ Vypořádání připomínek garantů, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP | T050 | 2 | **2** | **17.03.23** |  |
| **T070** | MPZ RTP | T060 | 3 | **1** | **20.03.23** | Dodavatel |
|  |  |  |  |  | 15.03.23 |  |
| **T080** | **ISND Realizace + RTT** | **T030** | **20** | **14** | **04.04.23** | **Dodavatel** |
| **T090** | ISND Ověření kvality garanty a předání př. připomínek | T080 | 5 | **3** | **09.04.23** | Odběratel |
| **T100** | ISND Vypořádání připomínek garantů | T090 | 5 | **4** | **14.04.23** | Dodavatel |
| **T110** | ISND Ověření kvality garanty a předání př. připomínek II | T100 | 4 | **2** | **18.04.23** | Odběratel |
| **T120** | ISND Vypořádání připomínek garantů, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP | T110 | 5 | **3** | **23.04.23** |  |
| **T130** | ISND RTP | T120 | 2 | **1** | **25.04.23** | Dodavatel |
| **T140** | Předání do akceptace | T130 |  |  | **28.04.23** | Dodavatel |

Výše uvedené termíny platí za následujících předpokladů

* Objednávka + zveřejnění v registru smluv proběhne nejpozději do 17.2.2023
* Priority jednotlivých plnění zůstanou zachovány tak, jak jsou nyní nastaveny. tj. nedojde k upřednostnění realizace jiných požadavků.
* Rozsah zadaných plnění a tohoto plnění zůstane zachován. tj. nedojde k navýšení rozsahu, kvality díla uplatněním případných dodatečných požadavků.
* Počet a rozsah plnění v rámci HR002 zůstane přibližně stejný jak dosud.
* Pracnost SLA zásahů bude na obvyklé úrovni

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení\*

včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[13]](#endnote-12) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 37,875 | 370 379,63 | 448 159,35 |
| **Celkem:** | | 37,875 | 370 379,63 | 448 159,35 |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát** (CD, listinná forma) |
| 01 | Cenová nabídka | Listinná forma |
|  |  |  |

# Podpisová doložka\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[14]](#endnote-13) | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z35926**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**: | 89 |

# Specifikace plnění\*

Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

# Harmonogram realizace\*[[15]](#endnote-14)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Milník | Popis činnosti | Předchůdce | Trvání odhad (dny) | Prac dny | Termín dokončení | Odpovídá |
| T000 | Objednávka realizace | N/A |  |  | 13.02.23 | Odběratel |
| **T010** | **Zahájení realizace (příprava, zajištění kapacit, ...)** | **T000** | **1** | **1** | **14.02.23** | **Dod./Odb.** |
| **T020** | **MPZ Realizace + RTT** | **T010** | **22** | **16** | **08.03.23** | **Dodavatel** |
| **T030** | MPZ Ověření kvality garanty a předání př. připomínek | T020 | 3 | **2** | **11.03.23** | Odběratel |
| **T040** | MPZ Vypořádání připomínek garantů | T030 | 3 | **1** | **14.03.23** | Dodavatel |
| **T050** | MPZ Ověření kvality garanty a předání př. připomínek II | T040 | 1 | **1** | **15.03.23** | Odběratel |
| **T060** | MPZ Vypořádání připomínek garantů, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP | T050 | 2 | **2** | **17.03.23** |  |
| **T070** | MPZ RTP | T060 | 3 | **1** | **20.03.23** | Dodavatel |
|  |  |  |  |  | 15.03.23 |  |
| **T080** | **ISND Realizace + RTT** | **T030** | **20** | **14** | **04.04.23** | **Dodavatel** |
| **T090** | ISND Ověření kvality garanty a předání př. připomínek | T080 | 5 | **3** | **09.04.23** | Odběratel |
| **T100** | ISND Vypořádání připomínek garantů | T090 | 5 | **4** | **14.04.23** | Dodavatel |
| **T110** | ISND Ověření kvality garanty a předání př. připomínek II | T100 | 4 | **2** | **18.04.23** | Odběratel |
| **T120** | ISND Vypořádání připomínek garantů, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP | T110 | 5 | **3** | **23.04.23** |  |
| **T130** | ISND RTP | T120 | 2 | **1** | **25.04.23** | Dodavatel |
| **T140** | Předání do akceptace | T130 |  |  | **28.04.23** | Dodavatel |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení\*

včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[16]](#endnote-15) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 37,875 | 370 379,63 | 448 159,35 |
| Celkem: | | **37,875** | **370 379,63** | **448 159,35** |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát**  **(CD, listinná forma)** |
| 01 | Analýza | xxx |

# Posouzení[[17]](#endnote-16)

Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Podpis/Mail**[[18]](#endnote-17) |
| Bezpečnostní garant | Ing. Roman Smetana |  |
| Provozní garant | Ing. Aleš Prošek |  |
| Architekt | xxx |  |

(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)

# Schválení\*

Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Podpis** |
| Žadatel | Ing. Tomáš Smejkal |  |
| Věcný garant | Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D. |  |
| Koordinátor změny | Ing. Nikol Janušová |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Ing. Vladimír Velas |  |

(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)

# Vysvětlivky

1. Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předkládá MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předkládá se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny. [↑](#endnote-ref-1)
2. Vyplnění údajů vyznačených červenou hvězdičkou jsou povinné. [↑](#footnote-ref-1)
3. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-2)
4. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-3)
5. Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží. [↑](#endnote-ref-4)
6. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-5)
7. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-6)
8. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci, níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-7)
9. Vyplní Koordinátor změny s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-8)
10. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-9)
11. Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant. [↑](#endnote-ref-10)
12. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-11)
13. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-12)
14. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-13)
15. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-14)
16. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-15)
17. RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku. [↑](#endnote-ref-16)
18. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-17)