**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 214/2022 ze dne 12. 09. 2022**

REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ NA HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM VČETNĚ VYBUDOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ KŘIMICE (3. ETAPA)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**SMLUVNÍ STRANY**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 |
| se sídlem: | Karlovarská 99, 323 00, Plzeň |
| IČO: | 69457930 |
| DIČ: | CZ69457930 |
| statutární zástupce: | Ing. Irena Nováková, ředitelka školy |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „objednatel“

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** |  RENVIA stavby s.r.o. |
| se sídlem: |  č.p. 67, 330 23 Myslinka |
| IČO: |  09110291 |
| DIČ: |  CZ09110291 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | Spisová značka: C 39256 uvedená u Krajského soudu v Plzni |
| zastoupený: | Přemysl Holmik, jednatel |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „zhotovitel“

**PŘEDMĚT ZMĚNY**

* 1. Článek 5, TERMÍNY PLNĚNÍ, odstavec „Dokončení stavebních prací“ se mění a nově zní:

**Dokončení stavebních prací: nejpozději do 210 (dvě stě deseti) kalendářních dní od předání staveniště, nejpozději však do 30. 04. 2023.**

* 1. Článek 6, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 6. 1. se mění a nově zní:
	2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 5 887 444,88 Kč

Celkem cena za více práce neoddělitelně související s dílem bez DPH činí 3 102 925,62 Kč

**CELKEM cena za dílo bez DPH činí 8 990 370,50 Kč**

*(slovy: osm miliónů devět set devadesát tisíc tři sta sedmdesát korun českých a padesát haléřů)*

Celkem za DPH 21% 1 887 977,80 Kč

**CELKEM cena za dílo včetně 21% DPH činí 10 878 348,30 Kč**

*(slovy: deset miliónů osm set sedmdesát osm tisíc tři sta čtyřicet osm korun a třicet haléřů)*

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Dodatkem č. 1 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.

Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| v Plzni 20.12.2022**Ing. Irena Nováková** ředitelka školyStřední průmyslová škola dopravní,Plzeň, Karlovarská 99za objednatele | v Plzni 20. 12.2022**Přemysl Holmik**jednatelRENVIA stavby s.r.o.č.p. 67, 330 23 Myslinka za zhotovitele |

**Přílohy:**

Příloha č. 2 k SOD 214/2022 - CN vícepráce 3. etapa *(rozpočtová kalkulace ze dne 20. 12. 2022)*