**DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

 Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

Adresa: Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

Tel. +420 725 548 187

E-mail: m.srnkova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen **„objednatel“)**

a

**Zhotovitel: GEOŠRAFO, s.r.o.**

Sídlo: Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové.

Zastoupený: Jiřím Foltánem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jiří Foltán, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXX

Tel./Fax: XXXXXX

E-mail: XXXXXX

ID DS: sfm77qh

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu: 177139243/0300

IČO: 64793036

DIČ: CZ64793036

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

(dále jen **„zhotovitel“**)

(společně dále jako „**smluvní strany**“),

**které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo č. 885-2019-541101**

**Předmět a účel dodatku**

Při kontrole díla odevzdaného zpracovatelem sousedních KoPÚ v k. ú. Okna v Podbezdězí bylo zjištěno chybné převzetí vyšetřené hranice obvodu komplexních pozemkových úprav mezi k. ú. Okna v Podbezdězí a Obora v Podbezdězí. Chyba nebyla zaviněna zpracovatelem KoPÚ v k. ú. Obora v Podbezdězí. Po jednání svolaném Pobočkou Česká Lípa se zpracovatelem KoPÚ v k. ú. Obora v Podbezdězí a zástupcem Katastrálního pracoviště Česká Lípa byly projednány možnosti opravy chyby a bylo konstatováno, že nejrychlejší a ekonomicky nejvýhodnější cestou nápravy chyby bude oprava ze strany zpracovatele návrhu KoPÚ v k. ú. Obora v Podbezdězí. Bez této opravy nelze pokračovat v návrhu KoPÚ v k. ú. Obora v Podbezdězí. Přemětem chyby bylo duplicitní zařazení parcely KN č. 869/10 v k. ú. Okna v Podbezdězí do obou obvodů pozemkových úprav. Na tomto jednání došlo k upřesnění předmětu a rozsahu oprav a šetření, a tím k rozšíření požadovaných návrhových prací.

**Hlavní celek „Návrhové práce“ je doplněn o následující dílčí část**:

3.5.1a Odstranění chyby duplicitního zařazení pozemku do obvodu, oprava dokumentace k soupisu nároků a oprava návrhu nového uspořádání pozemků u dotčených listů vlastnictví, včetně vypracování dokumentace k opravě chyby v technické zprávě.

Na základě upřesnění způsobu opravy při výše uvedeném jednání došlo k potřebě změny závazku ze smlouvy, a to k navýšení celkové částky následovně:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Rozsah - MJ** | **Ceny v Kč za MJ dle dohody** | **Celkem v Kč** |
| Odstranění chyb | 20 MJ/hodin | 750,00 | 15 000,00 |
| **Celkem bez DPH** |  |  | **15 000,00** |
| **Celkem s DPH** |  |  | **18 150,00** |

Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.5.1a – Odstranění chyby duplicitního zařazení pozemku do obvodu, oprava dokumentace k soupisu nároků a oprava návrhu nového uspořádání pozemků u dotčených listů vlastnictví, včetně zpracování dokumentace k opravě chyby v technické zprávě se stanovuje na 1 měsíc od výzvy objednatele.

Uvedené změny závazku jsou změnami dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla se tímto dodatkem upravuje následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 337 750,00 Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 514 600,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 191 500,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 043 850,00 Kč |
| DPH 21% | 219 209,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 263 059,00 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| **Čl. III****Závěrečná ustanovení**1. Ostatní části smlouvy o dílo č. 885-2019-541101 zůstávají v platnosti.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).3. Dodatek bude podepsán elektronicky.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je položkový výkaz činností.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. V Liberci dne: 20. 2. 2023 V Hradci Králové dne: 20. 2. 2023  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Za objednatele:  | Za zhotovitele: |
| Ing. Bohuslav Kabátekředitel KPÚ pro Liberecký kraj | Jiří Foltánjednatel společnosti GEOŠRAFO, s.r.o. |
| Příloha: Položkový výkaz činností |

 |  |