# Dodatek č. 4

# uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. a ve smyslu § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „dodatek“)

**Národní památkový ústav,**

**státní příspěvková organizace**

IČO 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

bankovní spojení: XXXX, číslo účtu: XXXX

zastoupený Mgr. et. Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXX

Správce objektu: XXXX

***Doručovací adresa:***

Národní památkový ústav

územní památková správa v Praze,

Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

(dále jen „*objednatel“)*

**a**

**Atelier Sukdolák s.r.o.,**

se sídlem: Fibichova 55, 261 01 Příbram II

IČO: 06459153, DIČ: CZ 06459153

zapsaný/á v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C,

vložka 282545

zastoupený: Ing. Petrem Sukdolákem, jednatelem

kontakty: tel. XXXX, e-mail XXXXX

číslo oprávnění: autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, ČKAIT 0007333

bankovní spojení: XXXX, číslo účtu: XXXX

(dále jen *„zhotovitel“)*

**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2018H1210001 ze dne 10.9.2021 a pod názvem ***„******SZ Jezeří – činnost projektanta pro obnovu hlavních chodeb, vybudování toalet a zázemí u divadelního sálu“*** (dále jen jako „dodatek“) je změna rozsahu prací a změna termínu dokončení díla. Změna rozsahu prací je z důvodu nutné nápravy stavu a legalizace stavby stávající požární nádrže a splaškové jímky na SZ Jezeří, která je v ochranném pásmu sloupové trafostanice . Bez nápravy stavu a legalizace požární nádrže není možné získat stavební povolení zasmluvněné touto smlouvou o dílo. Změna termínu dokončení díla je nutná z důvodů změny rozsahu prací nutných k dokončení díla vlivem nutného řešení legalizace stavby požární nádrže splaškové jímky, které jsou novou projektovou dokumentací využity k zadanému řešení.

 **II.**

 **Předmět závazku**

1. Bod 1. čl. **II.** **Předmět závazku** se doplňuje takto:

1.7. **náprava současného stavu a legalizace stavby požární nádrže a splaškové jímky**  - oznámení stavebnímu úřadu o existenci nepovolené stavby požární nádrže a splaškové jímky, jednání se správním úřadem o nápravě, pasport stavby požární nádrže a splaškové jímky, dopracování projektové dokumentace o nový objekt, zajištění inženýrské činnosti a vyjádření dotčených orgánů státní správy.Pro zpracování dokumentace bude použit závazný podklad Protokol o zaměření vypracovaný firmou Coal Services a.s. z roku 2011 s geodetickým zaměřením skutečného stavu požární nádrže a splaškové jímky.

 **III.**

 **Doba plnění**

1. Bod 1.6. článku **III. Doba** **plnění** smlouvy o dílo se upravuje takto:

 1.6. Získání ÚR a stavebního povolení – nejpozději do **30.9.2023**,

2. Doplňuje se bod v odst.1, čl. **III. Doba plnění** smlouvy o dílo:

1.9. Podání žádosti o stavební povolení, o umístění stavby pro stavbu dle zadání ve smlouvě o dílo doplněné o stavební objekt požární nádrže a splaškové jímky – nejpozději do **30.6.2023**.

  **IV.**

 **Cena a platební podmínky**

1. Na základě cenové nabídky zhotovitele se doplňuje bod č.1., čl. **IV. Platební podmínky** smlouvy o dílo takto:
	1. Cena za část díla a související práce v souvislosti s legalizací požární nádrže a splaškové jímky, za dopracování projektové dokumentace o nový objekt požární nádrže a splaškové jímky a související práce se zajištěním stanovisek dotčených orgánu státní správy a správců sítí:
* projektová dokumentace nádrží 9.600,- Kč
* tisk 10 paré dokumentace nádrží 2.740,- Kč
* inženýrská činnost 12.000,- Kč
* náklady na zajištění podkladů a příprava postupu 9.600,- Kč
* úprava dokumentace akce 8.000,- Kč
* tisk 10 paré projektové dokumentace 3.520,- Kč

**celkem bez DPH** **45.460,- Kč**

Platba za realizaci bude provedena po provedení a řádném protokolárním předání jednotlivých částí díla.

* 1. Cena za případné nutné jednání vyvolané výzvou dotčených orgánů státní správy v jejich sídle, popřípadě na stavbě bude účtováno dle skutečnosti za jednu cestu:

 cestovní náklady 320 km x 9,- Kč 2.880,- Kč

 cestovní náhrady 1 osoba 4 h x 600,-Kč 2.400,- Kč

výkon na místě 1 osoba 1hodina 800,- Kč

 Předpokládaný daný rozsah činnosti – jednání na místě:

 **Celkem** 3 cesty a 4 hodiny jednání = 3x2.880,- + 3x2.400,- + 4x800,- Kč=**19.040,- Kč bez DPH**

Bude-li tento rozsah vyčerpán, bude uzavřen dodatek ke smlouvě s navýšením. Zhotovitel není povinen tento rozsah vyčerpat. Platba bude provedena na základě vyúčtování uskutečněných cest.

1. Bod 1.1. , čl. **IV. Platební podmínky** smlouvy o dílo takto:

 Cena celkem bez DPH dle čl.1.2.1. smlouvy o dílo 586.000,- Kč

 Cena celkem bez DPH dle čl.1.3.3. smlouvy o dílo 162.800,- Kč

 Cena celkem bez DPH dle čl.1.4. smlouvy o dílo 45.460,- Kč

 Cena celkem bez DPH dle čl.1.5. smlouvy o dílo 19.040,- Kč

 **Cena celkem bez DPH 813.300,- Kč**

 21% DPH 170.793,- Kč

 **Cena celkem s DPH 984.093,- Kč**

1. Předepsané poplatky a platby vzniklé ze správního řízení jdou k tíži objednatele.

 **V.**

 **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních

 stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím

 jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický

 podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících

 důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument

 podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým

 časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

1. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 4 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů,

 nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 4 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 4 je

 pro obě strany určitý a srozumitelný.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2018H1210001 ve znění pozdějších dodatků jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.

Příloha: č.1 Protokol o zaměření , Coal Services a.s. , 2011

|  |  |
| --- | --- |
|  V Praze dne …………………………..objednatel……………………………………………………Mgr. et. Mgr. Petr Spejchal,ředitel NPÚ-ÚPS v Praze | V ………………………… dne …………………zhotovitel……………………………………………………Ing. Petr Sukdolákjednatel, Atelier Sukdolák s.r.o. |

 č.2 Nabídka č. 2115-3/230207