DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též ObčZ) mezi smluvními stranami dle čl. I.

I.

Smluvní strany

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Objednatel | Zhotovitel |
| Číslo smlouvy: | 2022/0254/2300 | 15CN/I113/22/087\_R.2 |
| Číslo dodatku: | 2023/0003/2300 |  |
| Firma: | Teplárna České Budějovice, a.s. | INELSEV s.r.o. |
| Se sídlem: | Novohradská 32, 370 01 České Budějovice | Husitská 1716, 434 01 Most |
| IČO: | 60826835 | 25001582 |
| DIČ: | CZ60826835 | CZ25001582 |
| Zastoupen: | Ing. Václav Král,předseda představenstva Mgr. Martin Žahourek, člen představenstva | Ing. Josef Dub Jednatel a ředitel obchodní divize |
| Bankovní spojení: | Komerční Banka, pobočka České Budějovice | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 91605231/0100 | 115-494700217/0100 |
| Osoba oprávněná k jednání |  |  |
| ve věcech technických:  | xxx – vedoucí IT a správy řídicích systémů výrobyxxx – technik ŘS výroby | xxx – obchodní manažer |
| ve věcech smluvních: | Ing. Václav Král, předseda představenstvaIng. Tomáš Kollarczyk, MBA, místopředseda představenstvaMgr. Martin Žahourek, člen představenstva | Ing. Josef Dub Jednatel a ředitel obchodní divize |
| Zápis do OR, příp. jiné evidence: | Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 637 | Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí n/L, oddíl C, vložka 10592 |
|  | (dále též objednatel nebo TČB) | (dále též zhotovitel) |

Dále společně též jako „smluvní strany“ nebo „strany“

**Základní údaje díla:**

**Název díla: ASŘTP CPS2**

**Místo díla:** Areál ČEZ, CPS2 na křižovatce J. Boreckého a Strakonická, 370 01 České Budějovice, a.s.

 Areál Teplárny České Budějovice, a.s., Novohradská 32, 370 01 České Budějovice

**II.**

**Úvodní ustanovení**

1. Strany uzavřely dne 27. 9. 2022 na základě provedeného zadávacího řízení Smlouvu o dílo č. 2022/0254/2300, resp. č. 15CN/I113/22/087\_R.2, na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo s názvem „ASŘTP CPS2“.
2. Vzhledem k tomu, že u díla „ASŘTP CPS2“ je z důvodu zpoždění stavební a strojní dodávky nedostatečná připravenost pro montáže a dodávky ASŘTP Zhotovitele, je nutná změna termínů ze strany objednatele, proto se smluvní strany dohodly na změně smlouvy, jak následuje níže:

**III.**

**Změna smlouvy**

1. Doba plnění termínu zhotovení díla se mění následně:

Stavební a technologická připravenost ze strany Objednatele pro montáž: 16.01.2023

Převzetí místa montáže a zahájení prací: 16.01.2023

Ukončení montáže: 31.03.2023

Zprovoznění díla v manuálním režimu: 21.04.2023

Předání funkčního díla 05.05.2023

(Úspěšné komplexní vyzkoušení díla)

Předání dokumentace DoSP k odsouhlasení: 31.05.2023

Konečné předání díla: říjen 2023

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží každá ze Stran po jednom stejnopisu.
3. Strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich skutečné, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si Dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.

V Českých Budějovicích dne: V Mostě dne: 19. 1. 2023

Teplárna České Budějovice, a.s.: Za zhotovitele:

……....................................... …............................….......

 Ing. Václav Král Ing. Josef Dub

 předseda představenstva Jednatel Společnosti

…….......................................

 Mgr. Martin Žahourek

 člen představenstva